## Matriz
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: FT-M1-MCO-12
Versión: 02
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  | Suministro de víveres, elementos de aseo e insumos para la preparación de alimentos, para la empresa para la seguridad y soluciones Urbana – ESU.
RIESGOS
N° | Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
1 | Planeación | Externa | Operacional | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | 1. Declaración desierta del proceso 2. La no contratación 3, Oprotunidad en la contratación | 2 | 3 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores 2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes 3.Revisión y validación de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes | 2 | 2 | 4
2 |  | Interno | Operacional | Realización incompleta o inoportuna de Referenciamiento de precios | 1. Posible afectación del presupuesto asignado para la contratación 2. Limitaciones por parte de los posibles oferentes para el objeto / alcance del servicio a contratar 3, Oportunidad en la contratación | 1 | 3 | 3 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Obligatoriedad de referenciamiento de precios 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Rastreo adecuado e integral de la información de cada mercado 4. Solicitar mínimamente dos cotizaciones durante la etapa de referenciamiento de precios indicando las variables gnerales de contratación queimpacte en los costos. | 1 | 2 | 2
3 |  | Interno | Operacional | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | 1. No presentación al proceso | 2 | 2 | 4 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU vinculo con Colombia compra Eficiente 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar | 1 | 2 | 2
4 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | 1. Declaración desierta del proceso 2. Oportunidad en la contratación | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los potenciales requerimientos de compra por parte del cliente. 2. Realización de referenciamiento de precios 3.Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de la entidad de las diferentes variables formuladas en los pliegos de condiciones. 3. Validación de datos históricos 4. Aplicabilidad del acuerdo 090 de 2019 | 1 | 4 | 4
5 |  | Interno | Operacional | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | 1. Oportunidad en la contratación 2. Contratación inadecuada | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Experiencia por la empresa contratante en aspecto técnicos y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del acuerdo 090 de 2020, conforme a la modalidad de contratación 5. Retroalimentación de contrataciones símilares en la entidad | 1 | 4 | 4
7 | Selección | Interno | Operacional | Inadecuada evaluación de potenciales contratistas | 1. Oportunidad en la contratación 2. Declaración desierta del proceso 3. Contratación inadecuada | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes 3. Realizar las aclaraciones que hayan lugar con los oferentes. 4. Verficiacoón con fuentes externas cuando de lugar. | 1 | 3 | 3
8 |  | Externa | Operacional | Terminación del proceso por carencia de proponentes | 1. Oportunidad en la contrtación 2. Incumplimiento contractual con el cliente | 2 | 4 | 8 | ESU | Aceptar el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU - vinculo con Colombia Compra Eficiente 2. Realización de referenciamiento de precios 3. Invitación a participar | 2 | 2 | 4
9 |  | Externa | Operacional | Terminación del proceso por incumplimiento de los requisitos en los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | 1. Oportunidad en la contrtación | 3 | 2 | 6 | ESU | Aceptar el riesgo | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes 3. Realización de referenciamiento de precios 4. Participación en revisión de los pliegos por parte de la Unidad Estrategica de Gestión Jurídica | 2 | 2 | 4
10 |  | Externo | Operacional | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | 1. Oportunidad en la contrtación | 3 | 2 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaria General de la ESU. 4. Aprobación por parte del comité de contratación al informe de evaluación | 2 | 2 | 4
11 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | 1. Retrasos en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Cumplimiento de cronograma de actividades precontractuales. 2. Seguimiento en cada actividad precontractual por parte del profesional delegado para surtir el proceso de contratación 3. Apoyo por parte de la Secretaría General en la formulación de las condiciones contractuales y todos los actos derivadas de las mismas. 4. Notificar al contratista sobre los tiempos de la ESU para dar cumpliento a la legalización y publicación de los documentos cotractuales. | 2 | 2 | 4
12 |  | Externa | Operacional | La cantidad resultante de oferentes elegibles no es la mínima requerida por el Manual de Contratación | 1. Declaración desierta del proceso 2. Oportunidad en la contratación | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Claridad en los pliegos y condiciones 2. Respuesta oportuna a las observaciones presentas por los proponentes en la etapa de publicación 3. Hacer la respectiva subsanación en caso de requerirse con el apoyo de la Secretaria General 4. Verificación de la documentación aportada 5, Referenciamiento de precios | 2 | 2 | 4
13 |  | Externo | Operacional | Requerimiento inoportuno del servicio por parte del cliente | 1. Oportunidad en la contrtación | 3 | 2 | 6 | ESU | Aceptar el riesgo | 1. Definición de la priorización por parte de los directivos responsables 2. Retroalimentación constante con el cliente a través de los líderes de programa. 3, Asesoeria y acompñamiento al cliente para la consecución del requerimiento | 2 | 2 | 4
14 |  | Externo | Operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | 1. Oportunidad en la contratación 2. Declaración desierta del proceso | 2 | 4 | 8 | Transferir el riesgo | Contratista | 1. Verificación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas resepctivas. 2. Verificación de históricos si el contratista ha generado contrataciones previas con la entidad. 3. Verificación y validación de la información suministrada por el oferente con las empresas y/o entidades referenciadas en la propuesta. 3.Verificacion y aprobación por parte del comité de contratación | 1 | 4 | 4
15 |  | Interno | Operacional | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores | 1. Contratación inadecuda 2. Terminación del proceso | 1 | 4 | 4 | Asumir el riesgo | ESU | 1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité de Gerencia 3. Aplicación de los procesos y controles para la modalidad de contratación | 1 | 2 | 2
16 | Contratación | Interno Externo | Operacional | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | 1, Retrasos en el inicio de la ejecución contractual | 4 | 3 | 12 | Transferir el riesgo | Contratista | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras 3.Cumplimiento de normatividad Colombiana y de conformidad con el acuerdo 090 de 2019 de la ESU. | 3 | 3 | 9
17 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación del documento contractual | 1, Retrasos en el inicio de la ejecución contractual | 2 | 4 | 8 | Reducir el riesgo | ESU | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones, y las cláusulas esándares para tal fin 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés 3. Aplicabilidad del manual de contratación de la entidad | 2 | 2 | 4
18 |  | Interno | Operacional | Incumplimiento de la publicación del contrato | 1, Incumplimiento de la normatividad estatal en Colombia | 3 | 3 | 9 | Compartir el riesgo | ESU Contratista | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el manual de contratación. 2. Legalizacion oportuna del contrato por las partes. 3. Hacer seguimiento constante por parte del funcionario encargado para dicha labor. 4. Notificar al contratista sobre los tiempos de la ESU para dar cumpliento a la legalización y publicación de los documentos cotractuales. | 2 | 2 | 4
19 | Ejecución | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | 1. Posible incumplimiento al contratista 2. Suspensión del contrato 3,Terminación anticipada del contrato | 2 | 4 | 8 | Transferir el riesgo | Contratista | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato 4. Reportar novedades en caso de presentarse a las área de apoyo respectivas. 5. Respaldo mediente las garantía contractuales establecidas en el contrato | 2 | 2 | 4
20 |  | Externa | Operacional | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | 1. Impacto en la ejecución contractual afectando el cliente 2, Demanda de mayor tiempo por parte de las partes para la solución de la situación | 3 | 3 | 9 | ESU Contratista | Aceptar el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Defininición por parte del cliente y del supervisor del contrato de las acciones correctivas a seguir que permitan la atención del requerimiento | 2 | 3 | 6
21 |  | Externa | Operacional | Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones | 1. Recursos insuficientes para responder con la obligación contractual 2, | 2 | 4 | 8 | Transferir el riesgo | Contratista | 1.Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Claridad en la redacción de las cláusulas 3. Control sobre los servicios requeridos por el cliente | 2 | 3 | 6
22 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en el pago a los contratistas | 1. Levantamiento del servicio contratado | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución 4. Claridad al contratista sobre las políticas de pago de la ESU y los procedimientos que deben atender para presentar la documentación a tiempo | 2 | 3 | 6
23 |  | Externa | Económico Regulatorio Naturaleza | Modificación en la tarifas del suministro | 1. Impacto en el presupuesto del cliente 2. Impacto sobre el valor del contrato | 2 | 5 | 10 | Contratista | aceptar el riesgo | 1. Definición inicial de suministros que se ajustan con la ejecución contractual 2. Seguimiento por parte del supervisor a la ejecución del contrato y visitas periódicas a las instalaciones del contratista. 3. Notificación por parte del contratista al supervisor del contrato de las condiciones de mercado que puedan impactar en las tarifas de manera sustancial | 2 | 3 | 6
24 |  | Externa | Operacional | Retrasos en los tiempos de entrega de del sumnistro contratado | 1,Oportunidad en la prestación de servicio 2.cancelación del servicio 3, Satisfacción del usuario final y/o el cliente | 3 | 4 | 12 | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Definición de las variables logísticas por por parte del supervisor del contrato al cliente y notificada mediante la orden de servicio. 2. Plan alternativo por parte del contratista para eventos de lateraciones al cromograma de entregas. 3.Constante comunicación entre el supervisor de la ESU y el contratista. 4. Por parte del supervisor revisar el margen de tiempo que puede tener el cliente para la recepción de pedidos 5 Evaluación al contratista | 3 | 3 | 9
25 |  | Externa | Operacional | Novedades en la entregas del servicio de suministro | 1,Oportunidad en la prestación de servicio 2, Satisfacción del usuario final y/o el cliente 3, Afectación de la calidad de los productos y/o servicio | 3 | 4 | 12 | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Condiciones técnicas establecidas en el contrato que permiten supervisar de manera objetiva las posibles novedades a generarse. 2. Comunciación constante entre el supevisor de la ESU y el cliente. 3. Evaluación al contratista | 3 | 3 | 9
26 |  | Externa | Operacional | Cancelación o postergación del servicio requerido por parte del cliente | 1,Terminación anticipidado del contrato 2, Impacto en cáusulas legales 3. Impacto económico negativo para el contratista | 3 | 4 | 12 | ESU | Aceptar el riesgo | 1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación 3. Seguimiento a los requerimientos y entregas 4. Retroalimentación al cliente constante por parte del supervisor | 2 | 3 | 6
27 | Liquidación | Interna | Operacional | Retrasos al interior en la consecución del acta de liquidación por parte de la ESU | 1, Impacta la liquidación del contrato interadministrativo 2, Posibles hallazgos por parte de los organismos de control | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Iniciar la consecución del acta de liquidación una vez haya terminado el contrato por parte del supervisor del contrato asignado. 2. Verificación por parte de los líderes de las áreas correspondientes (Lógistica, administrativa y financiera, Secretaría Geneal) que los tiempos de respuesta en la revisión y verifiación del acta se cumplan-. 3. Coordinar por parte del Supervisor responsable del proceso la suscripción del acta de liquidación. | 2 | 2 | 4
28 |  | Externa | Operacional | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | 1, Impacta la liquidación del contrato interadministrativo 2, Posibles hallazgos por parte de los organismos de control | 2 | 2 | 4 | ESU CONTRATISTA | Asumir el riesgo | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral | 1 | 2 | 2
29 |  | Externa Interna | Operacional | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | 1, Impacta la liquidación del contrato interadministrativo 2, Posibles hallazgos por parte de los organismos de control | 3 | 2 | 6 | ESU CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual | 2 | 2 | 4

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Los campos del formato deben diligenciarse de acuerdo a las siguientes indicaciones, y remitiendose al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación propuesto por Colombia Compra Eficiente donde se encuentra el detalle de la mtodología:
1- Objeto del Proceso de Contratación:
2- Riesgos
3- N°: consecutivo para enumerar e identificar el riesgo.
4- Etapa: Planeación, Selección, Contratación y Ejecución.
5- Fuente: Interno o Externo.
6- Tipo: Económico, Social, Político, Operacional, Financiero, Regulatorio, de la Naturaleza, Ambiental, Tecnológico.
7- Riesgo: descripción del evento que puede afectar el objeto de contratación.
8- Consecuencia de la ocurrencia del evento: efectos que podrían pasar si se materializara el evento
9- Probabilidad: Valorar de 1 a 5 la probabilidad de acuerdo a la siguiente tabla:
10- Impacto: Valorar de 1 a 5 el impacto de acuerdo a la siguiente tabla:
11- Nivel de riesgo inherente: multiplicación de la valoración realizada para la probabilidad y el impacto. Da como resultado
el nivel del riesgo sin aplicación de controles y se calcula teniendo en cuenta la siguiente tabla:
12- Asignación: determinar la parte encargada de administrar y mitigar el riesgo.
13- Tratamiento: Evitar, Transferir, Aceptar o Reducir.
14- Controles: establecer las acciones puntuales que se llevan a cabo para mitigar la ocurrencia o el impacto del riesgo.
15- Probabilidad - Impacto: Se calcula nuevamente la probabilidad e impacto teniendo en cuenta la aplicación de los controles. Se espera que la probabilidad o impacto disminuyan.
16- Nivel de riesgo residual: Se calcula nuevamente el nivel de riesgo pero teniendo en cuenta la aplicación de los controles