## Matriz
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: FT-M1-MCO-12
Versión: 02
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  | Servicios de Mantenimiento y suministro de elementos de reposición (Bolsa de Repuestos) para aire acondicionados confort para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del municipio de Medellín.
RIESGOS
N° | Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
1 | Planeación | Externa | Operacional | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | Retrasos en la contratación del proveedor para la ejecución. Propuesta técnica sin cumplimiento del objetivo del contrato | 2 | 3 | 6 | ESU - Proponente | Una buena planifiación de las solicitudes iniciales | 1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores 2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes 3.Revisión y validación de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes | 1 | 2 | 2
2 |  | Interno | Operacional | Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado | Retrasos en los tiempos de contratación y presentación del proceso público, lo cual, generaría una lentitud para el cliente en la ejecución de sus recursos Sobre costos no proyectados inicialmente | 2 | 3 | 6 | ESU | Solicitar la mayor cantidad de propuestas para el referenciamiento de mercado | 1. Obligatoriedad de referenciamiento de precios 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Rastreo adecuado e integral de la información de cada mercado | 1 | 2 | 2
3 |  | Interno | Operacional | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | Aumento en el tiempo de contratación debido a subsanaciones y aclaraciones dentro del proceso Mala proyección técnica y presupuestal | 3 | 3 | 9 | ESU | Realizar un referenciamiento de mercado con todos los posibles proponentes, enviando por diferentes medios la solicitud de convocatoria. Exigir la experiencia del proponente en cuanto al sistema a implementar | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar | 1 | 2 | 2
4 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | Solicitud de aclariaciones por parte de los aliados que genera demoras en la contratación | 2 | 3 | 6 | ESU | Realizar una revisión minuciosa por los implicados de las áreas, haciendo seguimiento del proceso y el cambio de los hallazgos | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 3. Validación de datos históricos | 1 | 2 | 2
5 |  | Interno | Operacional | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | Lentitud en los procesos de contratación y presentación de propuestas Dilacion del proceso debido a las constantes solicitudes de aclaración y/o ajustes | 2 | 3 | 6 | ESU | Referenciar en los pliegos de condiciones la presentación obligatoria de documentos para presentación de oferta | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Experiencia por la empresa contratante en aspecto técnicos y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables | 1 | 2 | 2
7 | Selección | Interno | Operacional | Inadecuada evaluación de potenciales contratistas | Probabilidad es muy baja debido a que los aliados proveedores del área pasan por un riguroso proceso de selección y cumplen con la experticia necesaria | 2 | 3 | 6 | ESU |  | 1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes | 1 | 2 | 2
8 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes | Probabilidad vaja debido que los aliados proveedores se acogen al proceso de contratación | 2 | 3 | 6 | ESU |  | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar | 1 | 2 | 2
9 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | Retrasos constantes en la contratación del aliado, asi como, desgaste en recursos por las demoras ocasionadas Necesidad de replanteos técnicos y presupuestales | 2 | 2 | 4 | Proponente | Requerir a los proponentes la entrega total de las condiciones solicitadas en el pliego | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes 3. Realización de referenciamiento de mercado | 1 | 1 | 1
10 |  | Externo | Operacional | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | Demoras en la ejecución contractual Falta de coordinación entre las áreas | 4 | 3 | 12 | ESU | Revisión de la información entraga por los proponentes en tiempos establecidos según el cronograma de actividades | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaria General de la ESU. 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación | 3 | 2 | 6
11 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | Retrasos al cliente en la ejecución de los recursos | 4 | 3 | 12 | ESU - proveedor | Cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma de actividades | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Publicación informe de evaluación 3. Seguimiento por parte de la ESU | 3 | 2 | 6
12 |  | Externa | Operacional | La cantidad resultante de oferentes elegibles no es la mínima requerida por el Manual de Contratación | Realización de un nuevo proceso para la contratación que atrasa los tiempos plasmados en el cronograma | 1 | 2 | 2 | ESU - proveedor | Claridad en los documentos entregados para el proceso, agilizando las respuestas a observaciones realizadas por los proponentes | 1. Claridad en los pliegos y condiciones 2. Respuesta oportuna a las observaciones presentas por los proponentes en la etapa de publicación 3. Hacer la respectiva subsanación en caso de requerirse con el apoyo de la Secretaria General 4. Verificación de la documentación aportada | 1 | 1 | 1
13 |  | Externo | Operacional | Requerimiento inoportuno del servicio por parte del cliente | Erroes debido a la premura en la realización de procesos | 1 | 2 | 2 | Cliente | Realizar los debidos estudios para permitir un abuena formulación del proceso | 1. Definición de la priorización por parte de los directivos responsables 2. Determinación de protocolos internos para atender estas situaciones que involucren a todas las áreas vinculadas | 1 | 1 | 1
14 |  | Externo | Operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | Problemas legales | 1 | 1 | 1 | Proveedor | Revisión precisa de la documentación entrega en el proceso | 1. Verificación de la documentación aportada | 1 | 1 | 1
15 |  | Interno | Operacional | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores | Demanda por corrupción | 1 | 1 | 1 | ESU | Realizar el debido acompañamiento al proceso desde la parte jurídica | 1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité de Gerencia | 1 | 1 | 1
16 | Contratación | Interno Externo | Operacional | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | Imposibilidad de reclamación legal por faltas al contrato | 2 | 3 | 6 | ESU - proveedor | Aplicación de polizas según necesidad encontrada en los estudios previos y de acuerdo a la revisión jurídica | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras | 1 | 2 | 2
17 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación del documento contractual | No tener compromisos definidos para el proceso No tener claro el alcance del proyecto ni las actividades a realizar por parte del contratista | 3 | 3 | 9 | ESU | Realizar las revisiones por las partes, contratista y contratante, dejando claro el objeto, comprmisos y actividades | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés | 2 | 2 | 4
18 |  | Interno | Operacional | Incumplimiento de la publicación del contrato | Retrasos de los trámites posteriores | 2 | 2 | 4 | ESU | Hacer el proceso guiado por el cronograma inicial | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos | 1 | 1 | 1
19 | Ejecución | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | Aplicación de las polizas Procesos legales por incumplimiento Imposibilidad de trabajar con la ESU | 2 | 2 | 4 | Proveedor | Definir polizas que permitan el cumplimiento de las obligaciones al contratista, con controles definidos en el contrato | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato 4. seguimiento a los ANS del contrato | 1 | 1 | 1
20 |  | Externa | Operacional | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | Retrasos en los procesos y necesidad de ampliar el tiempo de ejecución del contrato | 2 | 3 | 6 | ESU - Proveedor | Revisar los informes presentados por las partes para prever posibles inconvenientes | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito | 2 | 2 | 4
21 |  | Externa | Operacional | Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones | Sobre costos al contrato y necesidad de adicion para el debido pago al contratista | 2 | 2 | 4 | ESU - Proveedor | Informes financieros y técnico de la ejecución | 1.Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Claridad en la redacción de las cláusulas | 1 | 1 | 1
22 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en el pago a los contratistas | Mala ejecución Ampliaciones injustificadas del plazo Periodos de inactividad | 2 | 2 | 4 | Aliado | Presentación de informes que demuestren el cumplimiento de los procesos | 1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución | 1 | 1 | 1
23 |  | Externa | Operacional | Cancelación o postergación del servicio requerido por parte del cliente | Parar el proceso por un tiempo determinado hasta saber el curso del proceso Modificar el cronograma Detener compra de equipos y suministros | 2 | 3 | 6 | Cliente | Realizar una reunión donde se decida el curso del proceso | 1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación | 1 | 2 | 2
24 |  | Externa | Operacional | Incumplimiento en la entrega de informes del contrato | Incumplimiento de los cronogramas e incumplimiento al cliente | 3 | 3 | 9 | Proveedor | Seguimiento permanente de la supervision | 1, seguimiento permamente de la supervision 2, revision de ANS 3, Documentar los incumplimientos
25 | Liquidación | Externa | Operacional | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | Incumplimiento del cronograma | 2 | 3 | 6 | Proveedor | Revisar las actividades de liquidación del contrato | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral | 1 | 2 | 2
PROBABILIDAD | [7 empty] | IMPACTO

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Los campos del formato deben diligenciarse de acuerdo a las siguientes indicaciones, y remitiendose al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación propuesto por Colombia Compra Eficiente donde se encuentra el detalle de la mtodología:
1- Objeto del Proceso de Contratación:
2- Riesgos
3- N°: consecutivo para enumerar e identificar el riesgo.
4- Etapa: Planeación, Selección, Contratación y Ejecución.
5- Fuente: Interno o Externo.
6- Tipo: Económico, Social, Político, Operacional, Financiero, Regulatorio, de la Naturaleza, Ambiental, Tecnológico.
7- Riesgo: descripción del evento que puede afectar el objeto de contratación.
8- Consecuencia de la ocurrencia del evento: efectos que podrían pasar si se materializara el evento
9- Probabilidad: Valorar de 1 a 5 la probabilidad de acuerdo a la siguiente tabla:
10- Impacto: Valorar de 1 a 5 el impacto de acuerdo a la siguiente tabla:
11- Nivel de riesgo inherente: multiplicación de la valoración realizada para la probabilidad y el impacto. Da como resultado
el nivel del riesgo sin aplicación de controles y se calcula teniendo en cuenta la siguiente tabla:
12- Asignación: determinar la parte encargada de administrar y mitigar el riesgo.
13- Tratamiento: Evitar, Transferir, Aceptar o Reducir.
14- Controles: establecer las acciones puntuales que se llevan a cabo para mitigar la ocurrencia o el impacto del riesgo.
15- Probabilidad - Impacto: Se calcula nuevamente la probabilidad e impacto teniendo en cuenta la aplicación de los controles. Se espera que la probabilidad o impacto disminuyan.
16- Nivel de riesgo residual: Se calcula nuevamente el nivel de riesgo pero teniendo en cuenta la aplicación de los controles