## Matriz
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: FT-M3-GJ-25
Versión: 02
Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  |  | SELECCIÓN DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE BIENES Y SERVICIOS DE SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD COMO ALIADOS PROVEEDORES PARA LA FIRMA DE ACUERDOS MARCO CON LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU
RIESGOS
N° | Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
1 | Planeación | Externa | Operacional | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse. | 1. La no oportunidad en la contratación 2. Afectación del cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 2 | 3 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Estudios previos y de sector 2. Revisión de comportamiento de procesos anteriores similares. 3.Revisión y validación de las variables jurídicas y financieras por parte de las áreas correspondientes. 4.Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes | 1 | 2 | 2
2 |  | Interno | Operacional | Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado. | 1. La no oportunidad en la contratación | 2 | 3 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Estudios previos y de sector 2. Revisión de comportamiento de procesos anteriores similares. 3 Historia de procesos de alianza similiar en la ESU | 1 | 3 | 3
3 |  | Interno | Operacional | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación. | 1. No presentación al proceso | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU vinculo con Colombia compra Eficiente 2. Invitación a participar a empresas presentadas en anteriores procesos. | 1 | 2 | 2
4 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones. | 1. Declaración desierta del proceso 2. La no portunidad en la contratación | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Identificación de las necesidades de la entidad teniendo en cuenta la hisotria de las contrataciones enmarcardas en alianzas. 2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 3. Validación de datos históricos. | 1 | 4 | 4
5 |  | Interno | Operacional | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar. | 1. La no oportunidad en la contratación 2.Afectación del cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 2 | 3 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Mesa de trabajo de la ESU con experticia en diferentes frentes para la formulación de los pliegos de condiciones. 2. Experiencia por la empresa contratante en aspecto técnicos y de contratación correspondientes al objeto a contratar. 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables. | 1 | 3 | 3
6 | Selección | Interno | Operacional | Inadecuada evaluación de potenciales contratistas. | 1. La no oportunidad en la contratación 2. Declaración desierta del proceso 3. Contratación inadecuada | 2 | 3 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación. 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes. 3. Respuesta técnica, clara y oportuna a las observaciones y/o aclaraciones solicitadas. | 1 | 3 | 3
7 |  | Externa | Operacional | Terminación del proceso por carencia de proponentes | 1. La no oportunidad en la contrtación 2. Incumplimiento contractual con el cliente | 2 | 4 | 8 | ESU | Aceptar el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU - vinculo con Colombia Compra Eficiente 2. Invitación a participar a empresas presentadas en anteriores procesos. | 1 | 4 | 4
8 |  | Externa | Operacional | Terminación del proceso por incumplimiento de los requisitos en los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | 1. La no oportunidad en la contrtación | 2 | 4 | 8 | ESU | Aceptar el riesgo | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Participación en revisión de los pliegos por parte de todas las subgerencias, la Secretaría General y Auditoría Interna. | 1 | 4 | 4
9 |  | Externo | Operacional | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato. | 1. La no oportunidad en la contrtación | 3 | 2 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento y respuesta oportuna por parte de la Secretaria General de la ESU. 4. Aprobación por parte del comité de contratación al informe de evaluación | 2 | 2 | 4
10 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual. | 1. Retrasos en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Cumplimiento de cronograma de actividades precontractuales. 2. Seguimiento en cada actividad precontractual por parte del profesional delegado para surtir el proceso de contratación 3. Apoyo por parte de la Secretaría General en la formulación de las condiciones contractuales y todos los actos derivadas de las mismas. 4. Notificar al contratista sobre los tiempos de la ESU para dar cumpliento a la legalización y publicación de los documentos cotractuales. | 2 | 3 | 6
11 |  | Externa | Operacional | La cantidad resultante de oferentes elegibles no es la mínima requerida por el Manual de Contratación. | 1. Declaración desierta del proceso 2. La no oportunidad en la contratación | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Claridad en los pliegos y condiciones sobre la cantidad mínima de aliados 2. Respuesta oportuna a las observaciones presentas por los proponentes en la etapa de publicación 3. Hacer la respectiva subsanación en caso de requerirse con el apoyo de la Secretaria General 4. Verificación de la documentación aportada 5. Referenciamiento de precios | 1 | 3 | 3
12 |  | Externo | Operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes. | 1. La no oportunidad en la contratación 2. Terminación del proceso | 2 | 4 | 8 | Contratista | Transferir el riesgo | 1. Verificación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas resepctivas. 2. Verificación de históricos si el contratista ha generado contrataciones previas con la entidad. 3. Verificación y validación de la información suministrada por el oferente con las empresas y/o entidades referenciadas en la propuesta. 3.Verificacion y aprobación por parte del comité de gerencia. | 1 | 4 | 4
13 |  | Interno | Operacional | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores. | 1. Contratación inadecuda 2. Terminación del proceso | 2 | 4 | 8 | ESU | Asumir el riesgo | 1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité de Gerencia y Contratación. 3. Evaluación acorde los aspectos técnicos y juridicos del pliego de condiciones. | 1 | 4 | 4
14 | Contratación | Interno Externo | Operacional | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas. | 1. Retrasos en el inicio de la ejecución contractual | 4 | 3 | 12 | Contratista | Transferir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos. 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras. 3.Cumplimiento de normatividad Colombiana y de conformidad con el acuerdo090 de 2019 | 2 | 3 | 6
15 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación del documento contractual. | 1. Retrasos en el inicio de la ejecución contractual | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones, y formato definido por la entidad para tal fin. 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés 3, Aplicabilidad del manual de contratación de la entidad. 4. Revisión y aceptación propuesta oferente | 1 | 4 | 4
16 |  | Interno | Operacional | Incumplimiento de la publicación del contrato. | 1. Incumplimiento de la normatividad estatal en Colombia | 3 | 2 | 6 | ESU Contratista | Compartir el riesgo | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el manual de contratación. 2. Legalizacion oportuna del contrato por las partes. 3. Hacer seguimiento constante por parte del funcionario encargado para dicha labor. 4. Establecimiento en los pliegos de condiciones que sanciona por la no suscripción en los tiempos estipulados en el contrato 5. Notificar al contratista sobre los tiempos de la ESU para dar cumpliento a la legalización y publicación de los documentos cotractuales. | 2 | 2 | 4
17 | Ejecución | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. | 1. Posible incumplimiento al contratista 2. Suspensión del contrato 3.Terminación anticipada del contrato | 3 | 4 | 12 | Contratista | Transferir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato 4. Reportar novedades en caso de presentarse a las área de apoyo respectivas. | 2 | 4 | 8
18 |  | Externa | Operacional | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | 1. Impacto en la ejecución contractual afectando el cliente 2. Demanda de mayor tiempo por parte de las partes para la solución de la situación | 3 | 4 | 12 | ESU Contratista | Aceptar el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito 4. Defininición por parte del cliente y del supervisor del contrato de las acciones correctivas a seguir que permitan la atención del requerimiento | 2 | 4 | 8
19 |  | Externa | Operacional | No participación en las spva entre aliados y/o mecanismos definidos por la entidad para la contratación de la necesidades | 1. La no oportunidad en la ejecución contractual 2. Surtir proceso de contratación por fuera de la alianza | 3 | 3 | 9 | Contratista | Transferir el riesgo | 1. Realización de referenciamiento de precios previo la invitación a participar bajo el mecanismo definido por la entidad 2.Seguimiento por parte de la supervisión al aliado proveedor en el cumplimiento del acuerdo marco. 3. Retroalimetnación entre la Unidad de Compras y contratación y la Unidad de Tencología. | 2 | 3 | 6
20 |  | Externa | Operacional | Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones | 1. Inexistencia de recursos para las actividades correspondientes a la sobre ejeución | 2 | 4 | 8 | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1.Condiciones establecidas en el contrato especifico u orden de compra sobre el alcance del objeto 2. Existencia de cronograma de actividades con el inicio del contrato 3. Desarrollo de la ejecución contractual considerando las etapas de la ejecución. 4.Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 5.Realización de informes periódicos por parte del contratista | 1 | 4 | 4
21 |  | Externa | Operacional | Novedades en la importación y nacionalización de los equipos | 1. La no oportunidad en la ejecución contractual 2. Afectación de las etapas de implementación, migración e integración | 2 | 4 | 8 | CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1. Condiciones establecidas en el contrato especifico 2. Seguimiento por parte del supervisor al cronograma de actividades 3. Monitoreo por parte del supervisor del mercado | 2 | 3 | 6
22 |  | Externa | Operacional | Imperfectos, fallas y no funcionamiento de los equipos adquiridos y/o integración requerida para el funcionamiento del sistema | 1. La no oportunidad en la ejecución contractual 2. Posible afectación de los sistemas a los que pertencen los equipos | 2 | 4 | 8 | CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1.Certificados de garantía de los equipos requeridos 2. Tiempo de respuesta por parte del contratista para efectuar cambios de los equipos defectuosos 3. Prueba de los equipos para su operación previo recibimiento a satisfacción 4. Capacitacionprogramada de uso de equipos 5. Establecimiento de Niveles de servicio | 2 | 2 | 4
23 |  | Externa | Operacional | Incumpliento en el pago de la gestión comercial establecida | 1. Incumplimiento contratacual 2. Limitación para participar en la invitaciones de procesos contratuales | 3 | 3 | 9 | Contratista | Transferir el riesgo | 1. Condición establecida en los pliegos de condiciones y del acuerdo marco. 2.Seguimiento por parte de la supervisión al aliado proveedor en el cumplimiento del acuerdo marco. 3. Revisión de capacidad finaciera y organizaciones conforme lo establecido en el lospliegos de condiciones y el contrato. | 2 | 3 | 6
24 |  | Externa | Regulatorio / Económico | Fluctuaciones drásticas en los cambios de divisa no previstas | 1. Posible afectación del valor contractual 2. La no oportunidad en la ejecución contractual | 3 | 4 | 12 | Contratista | Aceptar el riesgo | 1. Consideraciones por parte del contratista como plan alterno en caso de presentarse cambios drásticos en la tasa de cambio frente a los contratos especificos 2. Presentación de la oferta en pesos Colombianos enlas necesidades especificas o acordar TRM techo 3.Notificación por parte del contratista al supervisión del contrato acerca del tema en caso de ser necesario | 2 | 4 | 8
25 |  | Externa | Regulatorio / Económico /operacional | Perdida de capacidad tecnica, jurídica y finaciera | 1. Incumplimiento contratacual 3. La no oportunidad en la ejecución contractual 2. Limitación para participar en la invitaciones de procesos contratuales | 3 | 4 | 12 | Contratista | Transferir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato 4. Reportar novedades en caso de presentarse a las área de apoyo respectivas. 5. Evaluación del proveedor durante la vigencia del acuerdo marco | 2 | 4 | 8
26 |  | Externa | Operacional | Alta rotación de personal del proveedor | 1. Posible afectación en la ejecución de contrato 2. La no oportunidad en la ejecución contractual 3. Perdida de transferencia de conocimiento | 3 | 3 | 9 | Contratista | Transferir el riesgo | 1. Personal responsable del proveedor asigando al acuerdo marco 2. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 3. Respaldo de garantías al contrato 4. Evaluación del proveedor durante la vigencia del acuerdo marco | 2 | 3 | 6
|  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en el pago a los contratistas | 1. La no oportunidad en la ejecución contractual 2. La no oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo | 2 | 2 | 4 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro al cliente de los recursos a administrar. 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución 4. Presentación de infrmes del aliado proveedor como una de los requisitos para facturar. | 1 | 2 | 2
27 |  | Externa | Operacional | No continuidad como comercializador, distribuidor, instalador y mantenedor autorizado por fabricante de sistemas integrales de seguridad conforme a los existentes de los clientes de la entidad | 1. La no oportunidad en la ejecución contractual 2. Incumplimiento contratacual 3. Limitación para participar en la invitaciones de procesos contratuales | 3 | 4 | 12 | ESU Contratista | Aceptar el riesgo | 1. Condición establecida en los pliegos de condiciones y del acuerdo marco. 2.Seguimiento por parte de la supervisión al aliado proveedor en el cumplimiento del acuerdo marco. 3. Monitoreo por parte de la supervisón en las vigencias de las certificaciones expedidas por el Fabricante. | 2 | 4 | 8
28 | Liquidación | Interna | Operacional | Retrasos al interior en la consecución del acta de liquidación por parte de la ESU | 1, Impacta la liquidación del contrato interadministrativo 2, Posibles hallazgos por parte de los organismos de control | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Iniciar la consecución del acta de liquidación una vez haya terminado el contrato por parte del supervisor del contrato asignado. 2. Verificación por parte de los líderes de las áreas correspondientes que los tiempos de respuesta en la revisión y verifiación del acta se cumplan-. 3. Coordinar por parte del Supervisor responsable del proceso la suscripción del acta de liquidación. | 2 | 3 | 6
29 |  | Externa | Operacional | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación. | 1. Impacta la liquidación del contrato interadministrativo 2. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control | 2 | 2 | 4 | CONTRATISTA | Transferir el riesgo | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación. 2. Liquidación unilateral. 3. Conocimiento por parte del aliado proveedor dando que una clásula del acuerdo marco y de los contratos especificos | 1 | 2 | 2
30 |  | Externa Interna | Operacional | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación. | 1. Impacta la liquidación del contrato interadministrativo 2. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control | 3 | 2 | 6 | ESU CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU. 2. Gestión documental adecuada. 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual. 4. Gestión oportuna para cobro de cartera por parte del área encargada. | 2 | 2 | 4
PROBABILIDAD | [7 empty] | IMPACTO

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Los campos del formato deben diligenciarse de acuerdo a las siguientes indicaciones, y remitiendose al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación propuesto por Colombia Compra Eficiente donde se encuentra el detalle de la mtodología:
1- Objeto del Proceso de Contratación:
2- Riesgos
3- N°: consecutivo para enumerar e identificar el riesgo.
4- Etapa: Planeación, Selección, Contratación y Ejecución.
5- Fuente: Interno o Externo.
6- Tipo: Económico, Social, Político, Operacional, Financiero, Regulatorio, de la Naturaleza, Ambiental, Tecnológico.
7- Riesgo: descripción del evento que puede afectar el objeto de contratación.
8- Consecuencia de la ocurrencia del evento: efectos que podrían pasar si se materializara el evento
9- Probabilidad: Valorar de 1 a 5 la probabilidad de acuerdo a la siguiente tabla:
10- Impacto: Valorar de 1 a 5 el impacto de acuerdo a la siguiente tabla:
11- Nivel de riesgo inherente: multiplicación de la valoración realizada para la probabilidad y el impacto. Da como resultado
el nivel del riesgo sin aplicación de controles y se calcula teniendo en cuenta la siguiente tabla:
12- Asignación: determinar la parte encargada de administrar y mitigar el riesgo.
13- Tratamiento: Evitar, Transferir, Aceptar o Reducir.
14- Controles: establecer las acciones puntuales que se llevan a cabo para mitigar la ocurrencia o el impacto del riesgo.
15- Probabilidad - Impacto: Se calcula nuevamente la probabilidad e impacto teniendo en cuenta la aplicación de los controles. Se espera que la probabilidad o impacto disminuyan.
16- Nivel de riesgo residual: Se calcula nuevamente el nivel de riesgo pero teniendo en cuenta la aplicación de los controles