	
	[bookmark: RANGE!B2:G67]



	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU
	CONTRATO MARCO No.

	[image: ]
	NIT 890.984.761-8
	«NumeroContrato» 

	
	
	
	
	
	[bookmark: _Int_UizJl4oB]FT-M3-GJ-01  Versión: 11

	CONTRATISTA
	NIT
	TELÉFONO
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN

	«Nombre Contratista»
	«Nit Contratista»
	«Telefono contratista»
	DD/MM/AA

	REPRESENTANTE LEGAL
	CÉDULA
	DIRECCIÓN DE CONTACTO
	TEL./CEL. CONTACTO

	«Nombre Representante Legal»
	«Cédula Representante Legal Contratista»
	«Dirección Contratista» 
	«Teléfono Contratista»

	CORREO ELECTRÓNICO
	CIUDAD DE EJECUCIÓN
	RADICADO REQUERIMIENTO
	BIENES O SERVICIOS
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

	«Correo Electrónico»
	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
	N/A
	«Indique una de las dos opciones»
	N/A

	CONVENIO/CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
	CENTRO DE COSTOS
	RUBRO PRESUPUESTAL
	DESCRIPCIÓN RUBRO
	VALOR CONTRATO
	COMPROMISO PRESUPUESTAL

	4600105005
	N/A
	N/A
	N/A
	Indeterminado
	N/A



OBJETO
[bookmark: _Int_vlQH70aZ]El contratista se obliga con la ESU a la IMPLEMENTACIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD DISTRITAL DE MEDELLÍN; de conformidad con los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato.

ALCANCE DEL OBJETO
Formalizar el Contrato Marco para la implementación del proyecto del Complejo de Seguridad Distrital (Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano para el Distrito de Medellín (C5), el cual comprende, el suministro, instalación, ejecución y puesta en funcionamiento de la infraestructura tecnológica así como la ejecución de las obras de infraestructura física requeridas para su operación, conforme a los estudios, diseños, autorizaciones, permisos y lo contenido en las especificaciones técnicas y las correspondientes aprobaciones por parte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín. 

El Componente de Implementación Complejo de Seguridad Distrital, se encuentra conformado así:

[bookmark: _Int_0nOISMde]1.1.	Infraestructura Tecnológica: Dotación e instalación Tecnológica, traslado de información de     sistemas actuales y puesta en marcha del sistema.
[bookmark: _Int_at4cvN5Y]1.2.	Infraestructura Física: Ejecución de obras, ingenierías y mobiliario de soporte.
[bookmark: _Int_qP62WxJm]1.3.	Amoblamiento: Dotación e instalación de mobiliario especializado.   

Para la primera etapa del proyecto, este componente se podrá ajustar de manera incluyente y/o independiente mediante órdenes de servicio por los siguientes ítems:                                                   
1.1.	Infraestructura tecnológica: Dotación e instalación Tecnológica, traslado de información de sistemas actuales y puesta en marcha del sistema.

La infraestructura tecnológica comprende entre otros lo siguiente: el Sistema de Automatización (BMS); el Sistema de integración – subsistemas de seguridad y VMS; el Centro de Control de Datos – DATACENTER; el Sistema de Aire acondicionado y ventilación mecánica con las diversas soluciones técnicas diseñadas; el Sistema contra incendios RCI específica – Detección y Extinción; el Sistema de Seguridad y Control – Control de accesos e intrusión y el Circuito Cerrado de Televisión interno y perimetral; el sistema de cableado estructurado; el sistema de red inalámbrica; el sistema de telecomunicaciones, audio y video – Telecomunicaciones, Multimedia, VideoWall, telefonía, voceo y megafonía y otros, que hagan parte del Complejo de Seguridad.  No obstante, es importante describir algunos aspectos generales para tener en cuenta dentro del desarrollo del proyecto y que son de obligatorio cumplimiento: 

· [bookmark: _Int_1QrzBOeQ][bookmark: _Int_kUm7PakQ]Suministro e implementación Tecnológica. El contratista deberá garantizar el suministro de la infraestructura tecnológica que se requiera, así como su implementación y la puesta en funcionamiento de cada uno de los sistemas requeridos, con ello se busca la operatividad de los componentes asociados al Complejo de Seguridad. Los equipos a adquirir deberán corresponder a las Especificaciones Técnicas particulares del proceso. 

NOTAS: El Sistema de Automatización (BMS) deberá integrar todas las soluciones, sistemas y subsistemas que se requieran monitorear, controlar, automatizar y administrar vía web y sean susceptibles de integración, entre otras diseñados para tal fin: Detección y extinción de incendios; Iluminación (zonas comunes y emergencias); Audio, voceo y sonido; Aire acondicionado (Datacenter y confort); Sistema de Energía (Datacenter - equipos especiales de energía: UPSs y bancos de baterías), plantas de respaldo eléctrico, blindo barras, paneles solares, puestas a tierra; Sistema de control de acceso e intrusión [zonas comunes, zonas de ingreso, Datacenter (racks e ingresos)]; Sistema de CCTV IP interno y perimetral (cámaras, estaciones de monitoreo, monitores industriales para visualización 7x24; Sistema de Ascensores (comunes y de carga); Sistemas de medición ambiental en zonas comunes, sótano y Datacenter (sensores de temperatura, CO2, humedad, hidráulicos, entre otros); Sistemas de medición de consumos de las redes públicas de energía, acueducto, gas e internas de consumo por subsistemas; y otros sistemas que se integren en la solución tecnológica de relación. 

[bookmark: _Int_zWCs15Gg]Se debe garantizar durante el proceso de implementación un funcionamiento óptimo, que permita los máximos niveles de eficiencia y ahorro en su operación, lo cual generará la administración y el mantenimiento unificado de los sistemas que componen la edificación, manteniendo un equilibrio entre las condiciones técnicas, uso energético y requisitos operativos, garantizando por intermedio de una consola de gestión, la verificación del estado de los sistemas y subsistemas, los cuales estarán integrados a través de un software de administración y control, permitiendo la visualización de alarmas emergentes derivadas de fallos y eventualidades, así como el encendido y apagado remoto de los sistemas que presenten anomalías. 

[bookmark: _Int_OatQVaKt]El Sistema de integración, deberá ser implementado mediante un software de gestión de video vigilancia -VMS, que administrará los dispositivos, servidores y sitios que conforman el sistema de CCTV interno y perimetral. Este software, contemplará un sistema abierto a integraciones y escalable, el cual permitirá la gestión integral de vídeo digital, audio y datos; a través de red IP, el cual debe proporcionar y permitir opciones de arquitectura para soluciones multisitio, de acuerdo con los diseños del proyecto y con la tabla de cantidades. 

El Centro de Control de Datos (Datacenter) deberá tener en cuenta el plan traslado para la ejecución y puesta en operación de los equipos que integran el Datacenter (servidores, switch core, switches de distribución y acceso, entre otros); así como el suministro e instalación de todos aquellos equipos de red (switches) necesarios para garantizar la conectividad de los usuarios a nivel de datos, voz, control de acceso, entre otros; agrupándose en: potencia eléctrica, automatización, control de acceso, iluminación, aire acondicionado, CCTV, seguridad y obras civiles y arquitectura, cada uno con los suficientes espacios para instalar sistemas y Equipos. Durante la implementación se debe garantizar el cumplimiento del estándar ANSI/TIA-942 y 942A (Normas específicas de Cableado Estructurado y Telecomunicaciones para Datacenter), The Uptime Institute, y al ANSI/BICSI 002 última actualización o versión sobre la norma respectiva. 

Durante la implementación se debe garantizar la refrigeración acorde al espacio, organización y diseño, con los mejores rendimientos y optimización de la temperatura entre los pasillos de aire frío y caliente; permitiendo que sea un sistema de precisión independiente con redundancia para garantizar su operación ininterrumpida 7x24. 

Durante la implementación se debe garantizar que el sistema de extinción de incendios cumpla la norma nacional o internacional de referencia, entre otras y sin ser exclusiva la NFPA 2001. 

El Sistema de Aire acondicionado y ventilación mecánica durante su ejecución deberá garantizar lo exigido en las normas "AMERICAN SOCIETY OF HEAT ING, REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING ENGINEERS (ASHRAE)", "ASME" y "NEMA" de los Estados Unidos, para sistema de conductos, RETIE, ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1- 2007, ANSI/ASHRAE Standard 62.1- 2007, ANSI/ASHRAE Standard 55- 2004, así como a la NTC 5183 la cual hace referencia a la calidad de aire aceptable en espacios interiores, , y demás normatividad vigente que le sea aplicable. 

El Sistema contra incendios (Detección y Extinción) durante su implementación deberá garantizar que el sistema contra incendios cumpla con las normas internacionales y locales, entre las que se encuentran: el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo - Resistente NSR-10, la Resolución 0661 de 2014, la NFPA 72 para la instalación, desempeño y mantenimiento de los sistemas de alarma de incendio y sus componentes, y demás normatividad vigente que le sea aplicable. 

Durante la ejecución se deberá garantizar que los componentes del sistema sean totalmente compatibles e integrados entre sí; esto es, que, si bien el sistema puede comprender elementos hidráulicos, eléctricos y electrónicos, éstos deberán trabajar en conjunto y se deben entregar integrados. 

El Sistema de Red inalámbrica durante su implementación deberá permitir configurar una red local, es decir, conectar varios dispositivos cercanos entre sí, sin necesidad de cableado, para ello se utilizarán dispositivos de interconexión - Puntos de acceso inalámbrico (AP), estos dispositivos son los que establece los parámetros de funcionamiento de la red, centraliza y gestiona todas las comunicaciones inalámbricas. 

El contratista garantizará las comunicaciones hacia el Complejo de Seguridad para la recepción del CCTV existente en la ciudad. 

En el proceso de implementación del Video Wall, se deberá realizar la integración entre equipos antiguos y nuevos, permitiendo tener el sistema operativo en las diferentes áreas del complejo de seguridad. 

En el proceso de implementación de la Telefonía, se deberá garantizar el suministro y la implementación de la planta y extensiones telefónicas para cada uno de los puestos de trabajo, diferente a la telefonía del 123 (NUSE), de multipropósito con tecnología IP, de alta disponibilidad compatible y conectada con la Central Telefónica del Distrito de Medellín. 

1.2. Infraestructura Física: ejecución de obras, ingenierías y mobiliario de soporte 

La ejecución de obras e ingenierías de soporte comprende entre otros lo siguiente: replanteo, descapote, provisionales, demoliciones desmontes y retiros a que haya lugar, movimiento de tierras, estabilización de suelos, recintes, tala y poda, subestructura, (pilas y cimentaciones), superestructura (losas, columnas, vigas, rampas, escaleras) estructura en concreto, contenciones, estructura o elementos metálicos, mampostería, revoques, impermeabilización, cerramientos de fachada, pisos, estuco, pintura, cubierta, acabados, muebles fijos, incrustaciones y griferías, carpintería madera, instalaciones eléctricas, electrónica en general y de control, instalaciones hidrosanitarias y aguas lluvias y de gas, RCI convencional, divisiones en mampostería y sistemas livianos, carpintería metálica, carpintería de madera, mobiliario convencional, dotación convencional contemplada, urbanismo, siembras de material vegetal y las demás actividades que sean necesarias conforme a los estudios y diseños realizados y la tabla de especificaciones de obra. 

Sistemas y elementos comprendidos a lo aprobado en la Licencia de Construcción C4-0381 de mayo 12 de 2025, el diseño vial y de espacio público aprobado por el Departamento Administrativo de Planeación – DAP, el Permiso de Aprovechamiento Forestal y de Ocupación de Cauce otorgado por la Autoridad Ambiental, y demás, y en caso de requerirse el ajuste a los mismos llevar a cabo todas las gestiones correspondientes a su coste. 

Previo a la entrega del proyecto llevar a cabo, entre otros, lo siguiente: Legalización ante EPM de las redes de electricidad, acueducto, alcantarillado y gas; cierre de los permisos ambientales ante el AMVA; registro de la obra en el sistema SIRO; entrega del proyecto a SGVIAL, Paz y salvo de la Secretaría de Infraestructura Física respecto al espacio público; entrega proyecto a Gestión y Control Territorial; entrega de manuales de mantenimiento; entrega de planos récord; capacitaciones al personal que va a operar los equipos de la obra; protocolización ante Notaría mediante Escritura Pública y registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Certificado Técnico de Ocupación; registro de árboles de la reposición según permiso ambiental en el SAU; cierre de actas de entorno y vecindad; certificado FIC; carta de cumplimiento de calidad; cierre financiero con todas y cada una de las actas generadas durante el contrato y las demás actividades que sean necesarias conforme a los estudios y diseños realizados.

Así mismo, es importante describir algunos aspectos generales a tener en cuenta dentro del desarrollo del contrato y que son de obligatorio cumplimiento. 

· Especificaciones y alcances técnicos generales. El contratista y subcontratista(s), deberán cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto y alcance del contrato marco y cada una de las ordenes de servicio derivadas del mismo.

· Manejo Ambiental. Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio ambiente se enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlación, de tal forma que se oriente todo el proceso a la protección, la conservación y el mejoramiento del entorno humano y biológico, tanto en las áreas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo. 

· Plan de Manejo de Tránsito. Se deberá desarrollar de acuerdo con la más reciente Resolución, por medio de la cual se adopta el protocolo de Planes de Manejo de Tránsito y se establece el procedimiento para la imposición de sanciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito y a las exigencias propias del Distrito de Medellín a través de la Secretaría de Movilidad. 

· Seguridad y Salud en el Trabajo - SST. El ejecutor de la obra deberá acatar las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal de obras y de visitantes o transeúntes que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de las mismas, acatando la normativa vigente del Ministerio del trabajo y Seguridad Social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción. 

· Régimen de seguridad social. Para el proyecto se deberá velar por el cumplimiento de la afiliación de cada uno de sus trabajadores, contratistas y subcontratistas al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones según la legislación vigente y parafiscales según sea el caso, afiliación que debe realizarse a una EPS (Entidad Promotora de Salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente autorizados por el gobierno Colombiano y a una compañía de riesgos laborales y demás que corresponda según legislación. 

1.3. Amoblamiento: Dotación e instalación de mobiliario especializado. 

[bookmark: _Int_YmpLF7C5]El contratista deberá realizar el suministro e instalación del mobiliario adecuado para la sala de visualización principal de acuerdo a las especificaciones técnicas contempladas para este ítem, teniendo en cuenta las condiciones de ergonomía y normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CONDICIONES TÉCNICAS
Las especificaciones técnicas del presente contrato marco son las que se señalan en la Solicitud Pública de Ofertas SPO XXXXX, en la propuesta presentada y demás documentos anexos que hacen parte integral del mismo.

PLAZO
La duración del contrato marco será a partir de su suscripción y hasta el 28 de febrero de 2027.

El plazo del contrato podrá ser modificado antes de su vencimiento mediante documento suscrito por las partes, previa verificación de la necesidad o conveniencia por parte del supervisor/interventor, teniendo en cuenta el cumplimiento del contrato, los precios y las condiciones de ejecución del contrato. 

VALOR
Este Contrato Marco es de cuantía indeterminada, pero determinable por el valor de las órdenes de servicio derivadas del Contrato Interadministrativo N° 4600105005 de 2025 suscrito con Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

TITULAR DESTINATARIO
Los bienes y/o servicios antes descritos son con destino a la Secretaría de Seguridad y Convivencia en virtud del Contrato Interadministrativo N° 4600105005 de 2025 suscrito con Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
 
FORMA DE PAGO
La ESU cancelará los valores presupuestados para la ejecución del proyecto en virtud de lo pactado en las Órdenes de Servicio suscritas durante la vigencia del  presente contrato marco, mediante pago único, pago anticipado, pagos parciales mensuales o pago contra entrega de conformidad con los requerimientos allegados por el cliente; y con el recibo de cumplimiento de la prestación del servicio y/o entrega de los bienes objeto de la contratación y la emisión del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato

· La respectiva factura debe cumplir con los requisitos de las normas fiscales establecidas en el Artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato y, el concepto del bien o servicio que se está cobrando.
· Las retenciones en la fuente a que hubiere lugar y todo impuesto, tasa, estampilla o contribución directa o indirecta, Nacional, Departamental o Municipal que se cause con ocasión del contrato serán a cargo exclusivo del contratista. 
· Una vez recibida a satisfacción la factura o cuenta de cobro correspondiente, la ESU tendrá treinta (30) días calendario para proceder a su pago. En caso de incurrir en mora en los pagos, la ESU reconocerá al contratista un interés equivalente al DTF anual de manera proporcional al tiempo de retraso.
· Al momento de entregar la factura, ésta deberá estar acompañada con el certificado de pago de aporte de sus empleados al Sistema de Seguridad Social Integral y a las Entidades que administran recursos de naturaleza parafiscal; y la carta donde se especifique la Entidad y el número de cuenta bancaria a la cual se le deberá realizar el pago.
· Para el caso de proveedores que se encuentren obligados a facturar electrónicamente, la facturación deberá ser remitida al correo electrónico facturacion@esu.com.co y la fecha límite para la recepción de las mismas estará sujeta a las fechas definidas en la circular 01 del 8 de enero de 2025 y las subsiguientes circulares que se expidan para las vigencias 2026 y 2027, documento donde adicionalmente se define la elaboración del recibo a satisfacción por parte del supervisor/interventor designado y el proceso de cierre contable en calidad de empresa industrial y comercial del estado.

Con la primera Orden de servicio, se entregará a título de anticipo la suma de $19.972.138.116, una vez perfeccionado la orden y cumplidos los requisitos de ejecución de esta, tales como aprobación de pólizas, nombramiento del supervisor y/o interventoría y aprobado el plan de inversión del anticipo por el interventor y/o supervisor, previa constitución de una fiducia o patrimonio autónomo.
 
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. - El anticipo se amortizará mediante deducciones proporcionales de las actas de obra parciales; su amortización total deberá completarse al menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual, condición que es de obligatorio control de la interventoría y la supervisión. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado antes del vencimiento del plazo descrito. La inobservancia de lo aquí pactado se tendrá como causal de incumplimiento del acuerdo contractual.
 
NOTAS PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO: 
Se requiere incluir en las condiciones y términos que:
 
· Para el manejo del anticipo el Contratista deberá constituir una Fiducia mercantil irrevocable o patrimonio autónomo cuyos costos de comisión e impuestos asociados a transacción como el 4 por mil, sean a cargo del Contratista.  Dentro del patrimonio debe incluir un fondo de provisión y mantener los recursos para garantizar que se cubran estos costos.
 
· El manejo de los recursos del anticipo se manejará dentro del patrimonio autónomo exclusivamente a través de una cuenta de ahorros.

[bookmark: _Toc181174945]IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DEDUCCIONES Y GASTOS
[bookmark: _Hlk171532670]Los gastos legales del contrato, tales como el valor de las primas por la constitución de garantías y los impuestos que se causen, estarán a cargo del contratista. Estas deducciones se aplicarán el valor de las facturas antes de IVA. Los impuestos, tasas y contribuciones están sujetos a los cambios y/o actualizaciones normativas.
CRUCE DE CUENTAS 
Con la firma del presente contrato el contratista autoriza a la ESU, para que al momento de efectuar cualquier pago a su nombre, de manera automática y sin previo aviso, la ESU realice cruce de cuentas para compensar los dineros que el contratista adeuda a la Entidad por cualquier concepto, salvo que sobre los mismos se tenga suscrito un acuerdo de pago entre las partes.

LUGAR DE EJECUCIÓN
La entrega de todos los bienes y/o servicios se hará en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín o en el sitio que le defina la ESU, previa coordinación con el supervisor/interventor del contrato.

PARÁGRAFO: Estarán a cargo del contratista todos los costos, trámites y documentos que se deriven del cumplimiento del objeto contractual, inclusive la entrega, bodegaje, transporte, pruebas de los sistemas, en el Distrito de Medellín y/o en el sitio que le defina la ESU. 

SÉPTIMA: ASIGNACIÓN DE SERVICIOS. La asignación de servicios será a través de Ordenes de Servicio de conformidad con los requerimientos allegados por el cliente. No obstante, la asignación de servicios podrá ser modificada por necesidades del servicio del cliente o a criterio de la ESU, 

GARANTÍAS COMERCIALES
El contratista se obliga con la ESU a cumplir con las garantías comerciales de Hardware y Software, bienes y servicios de acuerdo con lo establecido en el proceso de contratación y de conformidad con los procedimientos de los fabricantes del software y hardware a suministrar, así como los fabricantes de los bienes y servicios.

Nota: En todo caso, el contratista será el único encargado de realizar la totalidad de los trámites necesarios para la solicitud y gestión de garantías que el supervisor/interventor requiera. Los procedimientos para tal fin serán acordados entre el supervisor/interventor y el contratista.

GARANTÍA CONTRACTUAL
En un futuro para cada orden de servicio que se suscriba derivada del presente Contrato Marco, el contratista se obliga a constituir a favor de “EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU Y/O SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVICENCIADEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN”, una garantía única de las expedidas para Entidades estatales que ampare el cumplimiento de las obligaciones contractuales, otorgada por una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia por la Superintendencia Financiera y preferiblemente con poderes decisorios en el Distrito de Medellín. 
Los amparos, cuantías y vigencias serán determinados previamente por la ESU para cada Orden de Servicio. La garantía deberá detallar: objeto, número del contrato, vigencia, cuantía y de los demás anexos o cláusulas generales que hagan parte de la garantía. 
La garantía deberá ser aceptable para la ESU en su procedencia, contenido y forma, según las actividades a desarrollar por cada orden de servicio, toda vez que se deberá realizar un análisis independiente de riesgos por cada orden a suscribir, en los términos de la siguiente tabla:
	AMPARO
	SUFICIENCIA
	VIGENCIA

	Buen manejo y correcta inversión del anticipo
	100% del monto del anticipo 
	Hasta la terminación del contrato.

	Cumplimiento: 
	20%

	con una vigencia igual a la duración del contrato y seis (6) meses más

	Calidad del servicio  
	20%
	con una vigencia igual a la duración del contrato y seis (6) meses más

	Calidad de los bienes y/o equipos 
	20%
	con una vigencia igual a la duración del contrato y seis (6) meses más

	Estabilidad de obra: 
	10%
	Con una vigencia igual a la duración del contrato y cinco (5) años más.

	Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal: 
	10%
	Con vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más

	Responsabilidad civil extracontractual: (si aplica)
	El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV. En todo caso, este amparo será verificado en cada cambio de vigencia.
	Su vigencia será igual al plazo del contrato.



PARÁGRAFO 1: El contratista deberá modificar el monto de la garantía cada vez que sea necesario, en razón del incremento de la orden de servicio o la afectación por reclamaciones. Si el contratista se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU directamente solicitará a la Compañía de Seguros la modificación de la misma, además podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna.

PARÁGRAFO 2: Al recibo de la orden de servicio, el contratista contará con máximo dos (2) días hábiles para la constitución de la póliza única de cumplimiento y entrega de la documentación respectiva.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
La ESU en desarrollo del presente contrato tendrá los siguientes derechos y deberes: 1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 2) Actualizar y adoptar las medidas necesarias cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato, previo informe del supervisor/interventor, sobre la ocurrencia de tales hechos. 3) Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato. 4) Ejercer las acciones a que haya lugar, por las situaciones administrativas de la Entidad, como consecuencia del presente contrato. 5) Pagar oportunamente al contratista el valor del contrato, de conformidad con lo establecido en el contrato. 6) Facilitar al contratista lo necesario para la adecuada ejecución del objeto contractual.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
El contratista en desarrollo del presente contrato tendrá los siguientes derechos y obligaciones: 1) Recibir oportunamente el pago estipulado en el contrato. 2) Cumplir de buena fe con el objeto del presente contrato, de conformidad con la propuesta adjunta, la cual hace parte integral del contrato y en los términos del Código Civil. 3) Designar un representante para efectos de facilitar y agilizar el manejo de la información entre las partes. 4) Presentar los informes requeridos sobre la ejecución del contrato. 5) Presentar las observaciones y recomendaciones para el buen desarrollo del contrato. 6) Cumplir con el objeto contractual acordado en la forma, cantidad, lugar, fechas y especificaciones requeridas por la ESU. 7) Constituir las garantías que le sean exigidas en el presente contrato y mantenerlas vigentes por el tiempo estipulado por la ESU. 8) Acreditar el pago de aportes parafiscales y seguridad social para cada uno de los pagos. 9) Acatar los requerimientos y observaciones que con ocasión de la ejecución del contrato le hagan el supervisor/interventor y/o la contratante. 10) Considerar que las relaciones contractuales están basadas en el reconocimiento, seguimiento de las reglas, principios de la ética y la buena fe contractual; en un ambiente de respeto y de confianza que genere valor para las partes y para la sociedad en general. 11) Rechazar las prácticas corruptas y delictivas en general; se prevendrá y combatirá el fraude, el soborno, la extorsión y otras formas de corrupción. 12) Tanto en el desarrollo de los proyectos y procesos, como en su área de influencia, el contratista promoverá prácticas que reflejen la protección y conservación del medio ambiente, el respeto al pluralismo democrático, a las minorías étnicas, a la equidad de género y a los derechos humanos en general. 13) Velar por el respeto de la dignidad en las condiciones de trabajo por parte de sus contratistas y subcontratistas, por lo que no se avalarán prácticas discriminatorias, trabajo forzado o de menores. 14) Cumplir con las políticas de prevención que eviten la utilización y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de sus actividades comerciales, así como a no contratar menores de edad en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños.15). Solicitar con suficiente antelación al vencimiento del plazo contractual, las prórrogas, adiciones o modificaciones que se requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento acompañado con los respectivos soportes 16) Constituir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato las Garantías solicitadas. 17) Atender oportunamente los requerimientos que realice la supervisión/interventoría 18) Acompañar la gestión ante las entidades territoriales la expedición de los permisos y licencias requeridas. 19). Prestar toda la colaboración y acompañamiento requerido en las visitas de vigilancia y control que realice la supervisión. 20) Participar en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución.  21) Presentar a la ESU informes mensuales de gestión. 22) Presentar a la ESU un (1) informe final avalado por la interventoría a la terminación del mismo, acompañado entre otros documentos: a) Acta final del objeto del contrato.b) Documento de ejecución financiera del contrato. 23) Entregar los bienes en correcto funcionamiento, completamente nuevos, NO remanufacturados, con sus piezas y accesorios originales y probadas en las condiciones, protocolos, modos y plazos determinados, en el plazo requerido y cumpliendo con las especificaciones solicitadas, ofrecidas, contratadas y las descritas en el anexo técnico del contrato.  24). Garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes entregados, así como, atender y supervisar el periodo de prueba de los equipos. 25) Cambiar el bien o los bienes que llegaren a presentar fallas en su funcionamiento, previa solicitud por escrito del supervisor/interventor del contrato, por otro completamente nuevo y de iguales o superiores características, dentro de los términos ofertados. 26) Prestar el soporte e inducción a la Policía Nacional y secretaria de seguridad con personal calificado y con la experiencia necesaria para el exitoso desarrollo del objeto contratado. 27) Indemnizar o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este. 28) Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del presente contrato.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
1. Asegurar el personal idóneo y suficiente, para desarrollar el objeto contractual que permita la adecuada ejecución del contrato. 
2. En el evento de que requiera realizar algún cambio en el personal contratado, se deberá informar al supervisor/interventor/interventor y reemplazar el profesional por uno de iguales o mejores cualidades
3. El contratista deberá entregar toda la información generada en desarrollo del contrato, en medio físico y magnético.
4. En ningún momento y por ningún motivo, el contratista podrá hacer uso de las bases de datos o cualquier otro tipo de información para propósitos diferentes a los establecidos en las especificaciones técnicas. 
5. Si durante la ejecución del contrato se presentan nuevos desarrollos o implementaciones por parte de los fabricantes, el contratista comunicará esto a la supervisión del contrato con sus conceptos y justificaciones, a efectos de determinar su aplicabilidad o no, todo ello basado en los estudios y diseños entregados en el contrato No. 4600102926 de 2024. 
6. Asumir todos los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato en los términos, condiciones y exigencias consagradas en la propuesta y en observancia de la matriz de riesgos.
7. Regirse a los permisos, aprobaciones y licencias otorgados en la etapa de estudios y diseños, así como para las ejecuciones físicas requeridas ante las diferentes dependencias, Secretarías y entidades correspondientes (Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Gestión y Control Territorial, Empresas Públicas de Medellín, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Curaduría Urbana, Aerocivil, entre otras).
8. Producir las diferentes representaciones gráficas y textuales necesarias para la ejecución, construcción, puesta en servicio y entrega del proyecto, de acuerdo con los estudios y diseños derivados del contrato precedente. 
9. Entregar a la terminación del contrato, sin cargo a los recursos de este, los planos récord del proyecto, así como, los manuales de operación y mantenimiento del proyecto, debidamente avalados por la interventoría.
10. Entregar las garantías comerciales de los equipos y demás elementos suministrados en la ejecución del contrato que así lo requieran. Las garantías que expida el proveedor, fabricante, comerciante y/o importador deben ser expedidas a nombre del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia, de acuerdo con los estándares del mercado y el documento DE-GTIC-043 Lineamientos sobre Adquisición, Desarrollo y Uso de las TIC en la Alcaldía de Medellín.
11. Atender los requerimientos, observaciones y recomendaciones dadas por la Supervisión del contrato para la ejecución de éste, dando respuesta oportuna. 
12. Acordar con la Supervisión/Interventoría del proyecto el protocolo de revisión, entrega, retroalimentación, subsanación, seguimiento y aprobación de las etapas y componentes del proyecto. 
13. Comunicar a la ESU cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Constitución y en la Ley, como también garantizar la información contractual que se le requiera, de manera oportuna, suficiente y completa.
14. Realizar la legalización ante EPM de las redes de electricidad, acueducto, alcantarillado y gas.
15. Realizar el registro de la obra en el sistema SIRO y posterior gestión y actualización del proyecto ante SGVIAL.
16. Obtener el Paz y salvo de la Secretaría de Infraestructura Física del Distrito respecto al espacio público.
17. Entregar proyecto a Gestión y Control Territorial y protocolización ante Notaría mediante Escritura Pública registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Certificado Técnico de Ocupación.
18. Realizar todos los demás trámites que sean requeridos ante las entidades respectivas.
19. Realizar las capacitaciones al personal y/o organismo que operará los equipos instalados en la obra.
20. El contratista deberá realizar el cierre de actas de entorno y vecindad; el certificado FIC; carta de cumplimiento de calidad; el cierre financiero con todas y cada una de las actas generadas durante el contrato y las demás actividades que sean necesarias conforme a los estudios y diseños realizados en el contrato N° 4600102926 de 2024 y las recomendaciones de la Gerencia Técnica Especializada.
21. Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, así como informar al supervisor/interventor7interventor del contrato, las novedades que se presenten durante la ejecución del mismo, que puedan generar modificaciones, adiciones, prórrogas.
22. Ejecutar el contrato garantizando en todo caso el cumplimiento de la normatividad aplicable, así como la eficiencia y eficacia de los recursos y la calidad de los productos y servicios prestados.
23. Reportar de manera inmediata al supervisor/interventor/interventor del contrato, cuando por cualquier causa se requieran modificaciones a la propuesta técnica y/o al presupuesto, mediante oficio motivado y firmado por el representante legal, o quien debidamente facultado haga sus veces
24. Realizar aplicación, formulación e implementación del Plan de Acción Socioambiental en Obra (PASAO), de acuerdo con las disposiciones de la “Guía de Manejo Socioambiental para la Construcción de Obras de Infraestructura Pública de Medellín”, adoptada mediante el Decreto 1382 de 2014.
25. En caso de requerirse, el contratista deberá garantizar el transporte, bodegaje, así como las pólizas que se requieran para dicha operación.
26. Garantizar que el funcionamiento del sistema implementado y en general de los bienes y equipos que lo componen, objeto de este contrato, sea continuo y sin limitaciones funcionales, según los niveles de servicio definidos en el anexo técnico del contrato. 
27. Realizar toda la implementación requerida de acuerdo a las condiciones del anexo técnico.
28.  Suministrar e instalar las protecciones necesarias según lo establecido en el anexo técnico del contrato y en los estudios y diseños en el datacenter, cuartos técnicos, contra descargas eléctricas, sobrecargas, transcientes, espurios y picos de voltaje y de corriente, adicional a las protecciones generales del sistema que sean instalados por el contratista. Si posterior a la instalación y recepción del sistema se detectan fallas aducidas a protecciones inapropiadas o protecciones faltantes, el contratista., las debe suministrar e instalar sin costo adicional.
29.  Cumplir con los tiempos y actividades determinados en los cronogramas del proyecto disponiendo de todos los medios y recursos para tal fin.
30. Cumplir con todas y cada una de las especificaciones indicadas en el anexo Especificaciones Técnicas, que hace parte integral del contrato. 
31. Garantizar en la ejecución del contrato el personal mínimo requerido, de conformidad con las especificaciones y perfiles descritos en el anexo Especificaciones Técnicas, el cual hace parte integral del contrato.
32.  Realizar pruebas de funcionamiento previo a la puesta en servicio del sistema: como mínimo diez (10) días antes del vencimiento del contrato, con el fin de garantizar su estabilidad y realizar ajustes, minimizando riesgos en su puesta en funcionamiento. Para lo cual se elaborará un protocolo de pruebas.
33. Realizar con mínimo diez (10) días de antelación a la fecha de entrega definitiva de cada proyecto, todas las pruebas de funcionamiento, a fin de garantizar su estabilidad y realizar ajustes, y minimizar los riesgos para la puesta en funcionamiento.
34. Garantizar que el hardware entregado dentro del presente contrato sea nuevo y fabricado a partir de 2025, y el software última versión.
35. Instalar, configurar y programar todos los equipos que serán entregados, para que operen de manera correcta. 
36.  Entregar al finalizar el contrato, los planos actualizados con ingeniería de detalle. 
37.  Entregar una vez terminada la instalación, la topología AS BUILT. La información entregada incluirá planos eléctricos y electrónicos con las modificaciones hechas durante el desarrollo del proyecto (Planos Récord), niveles de señal, puntos de prueba, cajas de inspección y otros elementos que se considere sean necesarios para garantizar un mantenimiento apropiado del sistema; todo esto será entregado al finalizar la instalación.
38.  Disponer, a través de la página web de las fichas técnicas, en español o inglés, de todos los equipos instalados. 
39.  Presentar un plan de trabajo avalado por la Interventoría ajustado al tiempo de ejecución, que incluya como mínimo los siguientes requerimientos: a) Acta de inicio o constitución del proyecto. b) Presentación de gerente de proyecto e ingenieros residentes. c) Visita de Inicio d) Elaboración y puesta de órdenes de compra. e) Actividades de instalación de equipos o servicios de origen extranjero o nacional. f) Tiempos de importación. g) programa de obras. h) Instalación de acometidas eléctricas. i) Adecuación de instalaciones. j) Configuración. k) Verificación de especificaciones. I) Protocolo de pruebas. m) Entrega de manuales y planos. n) Capacitación. ñ) Acta de recepción a satisfacción, y los demás que se consideren.
40. Proporcionar la capacitación técnica y de operación al personal designado para tal fin, acerca de licencias, normas, documentos, software y hardware, de garantías, pólizas, permisos, daños y fallas.
41.  Proveer las garantías necesarias de los equipos y bienes entregados objeto del contrato. 
42. Asumir los costos por los daños y/o fallas que ocasione el contratista durante la ETAPA DE implementación y los mantenimientos establecidos.
43. Presentar en conjunto al Supervisor/interventor el cronograma detallado para el proyecto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato
44. Entregar oportunamente los insumos necesarios al municipio para Ia gestión y expedición de permisos y licencias requeridos para la construcción e implementación.
45. Dar respuesta oportuna a las solicitudes de la supervisión y/o interventoría. 
46.  Participar en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del proyecto.
47. Atender todas observaciones de tipo técnico realicen y realizar los ajustes que sean necesarios en aras de lograr la correcta implementación del proyecto.
48. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.
[bookmark: _Toc181175000]SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA
La supervisión del Contrato será realizada por el (Profesional Universitario Grado 2 de la Subgerencia de Servicios o quien sea designado por el funcionario competente. Al Supervisor/interventor le corresponderá realizar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del contrato. En todo caso la designación podrá hacerse directamente por el Gerente para implementación de la Infraestructura Tecnológica: Dotación e instalación Tecnológica, traslado de información de sistemas actuales y puesta en marcha del sistema y Amoblamiento: Dotación e instalación de mobiliario especializado

PARÁGRAFO: La interventoría será realizada para el por proveedor contratado por la ESU para realizar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico para la implementación de la Infraestructura Física: Ejecución de obras, ingenierías y mobiliario de soporte. 

INDEMNIDAD
De conformidad con el reglamento de contratación de la ESU el contratista se obliga a indemnizar a la Entidad con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El contratista se obliga a mantener indemne a la ESU de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. Igualmente, el contratista mantendrá indemne a la Entidad por cualquier obligación de carácter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 

CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA
De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, las partes convienen que en caso de incumplimiento del contratista en las obligaciones del contrato, o de la terminación del mismo por hechos imputables a él, pagará a la ESU en calidad de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Si lo anterior no fuere posible, se cobrará por la vía judicial. Las partes convienen, conforme lo establece el artículo 1600 del código civil, que podrá pedirse a la vez la pena y la indemnización de perjuicios a que hubiere lugar.

EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL 
El contratista ejecutará el objeto de este contrato con plena autonomía técnica y administrativa, sin relación de subordinación o dependencia, por lo cual no se generará ningún tipo de vínculo laboral.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN 
El personal que participe en la ejecución del objeto contractual será contratado directamente por el futuro contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, siendo personal idóneo y calificado, de manera que el objeto contractual se realice en forma técnica y eficiente. La ESU− no guardará relación laboral alguna ni con el futuro contratista ni con el personal que éste utilice para la ejecución del contrato. En todo caso, el contratista deberá utilizar el número de personas necesarias para cumplir la propuesta presentada
CESIÓN DEL CONTRATO
EL contratista no podrá ceder total o parcialmente su posición contractual sin la autorización previa, expresa y escrita de la ESU. EL contratista tampoco podrá ceder total o parcialmente derechos u obligación contractual alguna sin la autorización previa, expresa y escrita de la ESU.

[bookmark: _Toc181174995]SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que, para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la suspensión.
Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que está determinado por circunstancias no imputables al proveedor o a la ESU que impidan totalmente el trabajo u obligue a disminuir notablemente su ritmo como, por ejemplo, catástrofes, guerras, huelgas causadas por razones no imputables al proveedor o a la ESU, u otros similares.
La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por el proveedor, y en tal evento tendrá derecho a la ampliación del plazo, pero no a indemnización alguna. Sin embargo, esto no lo exonerará de su obligación de constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas en el contrato, y de la responsabilidad por los daños que sufra la ESU por no haberlas constituido o mantenidos vigentes. Pese a que en las respectivas órdenes no se disponga esta cláusula, se entenderá pactada por ministerio de estos pliegos de condiciones.
UTILIZACIÓN DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN DIRECTA EN LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
La ESU y el contratista buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual. Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales, a la conciliación, a la amigable composición o a la transacción. En todo caso, la implementación de los anteriores mecanismos estará supeditada a la necesidad del servicio por parte de la ESU o de sus clientes.

CONFIDENCIALIDAD 
En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información, la cual deberá estar previamente marcada como tal, para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. Cada una de las partes acuerda mantener la confidencialidad de la información Confidencial de la otra parte durante un periodo de tres años contados a partir de la fecha de revelación.

TERMINACIÓN
El presente contrato se podrá dar por terminado por las siguientes causas: 1) Cuando se alcance y se cumpla el objeto del contrato. 2) Por mutuo acuerdo de las partes. 3) Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito se haga imposible el cumplimiento del objeto contractual. 4) Por el incumplimiento administrativamente declarado por parte de la ESU de cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato. 5) Por vencimiento del término fijado para la ejecución del mismo. 6) Por las demás causales señaladas en la Ley.

LIQUIDACIÓN
El contrato será objeto de liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación. Dentro de este plazo, las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedará constancia en el acta de liquidación. Si es del caso, para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la vigencia de los amparos y garantías para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. En todo caso la liquidación del contrato estará sujeta a las disposiciones del reglamento de contratación de la ESU.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
El contratista con la firma del presente contrato declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución y la Ley. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones de ley.

TRATAMIENTO DE DATOS 
El contratista asume la obligación de proteger los datos personales a los que acceda con ocasión del contrato, así como las obligaciones que como responsable o encargado le correspondan acorde con la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios en cuanto le sean aplicables. Por tanto, deberá adoptar las medidas de seguridad, confidencialidad, acceso restringido y de no cesión en relación con los datos personales a los cuales accede, cualquiera que sea la forma de tratamiento. Las medidas de seguridad que deberán adoptarse son de tipo lógico, administrativo y físico acorde a la criticidad de la información personal a la que accede y/o recolecta, para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida, transferida y no será sometida a tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto contractual. En caso de tratarse de datos sensibles, de niños, niñas y adolescentes, tales como origen racial, organizaciones sociales, datos socioeconómicos, datos de salud, entre otros, las medidas de seguridad a adoptar serán de nivel alto. El contratista aportará, para la formalización del contrato, copia de su Política de Protección de Datos Personales y de Seguridad de la Información a la ESU, la cual deberá dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones referente a protección de datos personales. El contratista, con la presentación de la oferta manifiesta que conoce la Política de Protección de Datos de la ESU y que, de ser aceptada la oferta en el proceso del asunto, acepta y se compromete a dar cumplimiento a lo establecido en ella y demás protocolos establecidos por la ESU para el tratamiento de datos personales. Igualmente, El contratista se compromete a informar y hacer cumplir a sus trabajadores las obligaciones contenidas en esta cláusula y las demás que contenga la normativa referente a la protección de datos personales, asimismo los trabajadores de El contratista deben conocer y aceptar la Política de Protección de Datos Personales de la ESU. El contratista indemnizará los perjuicios que llegue a causar a El contratante como resultado del incumplimiento de las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, aplicables al tratamiento de la información personal, así como por las sanciones que llegaren a imponerse por violación de la misma. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de esta cláusula se considera como un incumplimiento grave por los riesgos legales que conlleva el indebido tratamiento de datos personales, y en consecuencia será considerada justa causa para la terminación del contrato, y dará lugar al cobro de la cláusula penal pactada, sin necesidad de ningún requerimiento, a los cuales renuncia desde ahora

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG - SST)
El contratista deberá encontrarse en las adaptaciones que den lugar para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con el Decreto 1072 de 2015, así como sus modificaciones y los documentos que los complementen. En todo caso previo el inicio de la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar las evidencias de las acciones realizadas en la implementación del mencionado, y el cumplimiento de la tabla de valores de la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo. 

[bookmark: _Toc181174999]OBLIGATORIEDAD DE LA AFILIACIÓN DE TODO EL PERSONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES
El contratista deberá tener en cuenta lo establecido en la Ley 789 de 2002 Artículo 50, según el cual toda persona que celebre contratos con el Estado deberá, si es persona natural estar afiliado al sistema de Pensiones y Salud, y si es persona jurídica, deberá afiliar a todo su personal a dichos sistemas y cumplir con las obligaciones parafiscales, lo anterior, deberá ser acreditado en su debida oportunidad. Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones consagradas en la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, el contratista deberá afiliar sus trabajadores al sistema general de la seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales.

[bookmark: _Toc181174988]COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE
El contratista garantiza durante la vigencia del contrato que en los contratos u ordenes de servicio derivados del contrato cumplirá con los lineamientos establecidos de ley y por la ESU sobre la compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable, siempre que aplique. Para tal fin presentará la evidencia correspondiente en los informes de ejecución mensuales previa coordinación con el supervisor/interventor del contrato
Se deberá tener como referencia las siguientes consideraciones durante la ejecución, sin limitarse a estos cuando de lugar.
Innovadora:
· Diseño de tableros de control para el seguimiento, avance en la ejecución, caracterización y actividades propias del contrato
· Ejecución de contratos de bienes y servicios en desarrollo de software que cumplan metodologías ágiles.
· Unificar el lenguaje de programación que integre las diferentes plataformas que acompañan el desarrollo de las actividades de la alcaldía y sus proyectos.
· Plataformas tecnológicas que soporten la administración del sistema de seguridad integrando cámaras, espacios físicos y personas.

Sostenible: 
· Establecer criterios de calidad para a la adquisición del software de la alcaldía y las entidades del conglomerado público.
· Garantizar que el proveedor que ejecute contratos de bienes y servicios en desarrollo de software cumplan metodologías ágiles.
· Unificar el lenguaje de programación que integre las diferentes plataformas que acompañan el desarrollo de las actividades de la alcaldía y sus proyectos
· Unificar el lenguaje de programación que integre las diferentes plataformas que acompañan el desarrollo de las actividades de la alcaldía y sus proyectos.
· Diseñar las rutas de trabajo y actividades que identifican los momentos críticos del proyecto y generen propuestas que mitiguen estos riesgos. Road map (Mapa de riesgos).
· Diseño de tableros de control para el seguimiento, avance en la ejecución, caracterización y actividades propias del contrato.

Socialmente responsable:
· Proyección e implementación del plan de capacitación, políticas y procedimientos en temáticas relacionadas con Derechos Humanos, socializado en su personal y partes vinculadas e interesadas, fomentando el conocimiento, respeto, promoción y aplicación de las obligaciones de derechos humanos.
· Mantener en la planta de personal el número de trabajadores con discapacidad en caso de haberse indicado en la propuesta.
· Mantener en la planta de personal el número de trabajadores de especial protección constitución en caso de haberse indicado en la propuesta.

El incumplimiento parcial o total de los lineamientos para la compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable será causal de terminación de contrato.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO
 1- Disponibilidad y compromiso presupuestal. 2- Cedula de Ciudadanía. 3- Propuesta presentada por el contratista. 4- RUT. 5- Certificado de Existencia y Representación legal. 6- Certificado de paz y salvo aportes al sistema de seguridad social y parafiscal. 7- Certificado de antecedentes disciplinarios. 8- Certificado de antecedentes fiscales. 9. Certificado de antecedentes judiciales. 10- Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC. 11- SPO 2025-3- Consulta de Inhabilidades de la Ley 1918 de 2018 y Decreto 753 de 2019 - 12- Demás documentos que se deriven del presente contrato.

NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO
Este Contrato se rige por las normas comerciales y civiles, y especialmente, por el Reglamento de Contratación de la Entidad, expedido por la Junta Directiva de la ESU.

DOMICILIO
El domicilio contractual es el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.


POR LA ESU, 						               POR EL CONTRATISTA,



«NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL»  				«NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL» 
Gerente ESU							(Apoderado)/Representante Legal

[bookmark: _Hlk55571760]Aprobó: «xxxxxxxxxx» Secretario General
Aprobó: «xxxxxxxxxx» Subgerente Administrativo y Financiero
Aprobó: «xxxxxxxxxx» Subgerente de Servicios 
Revisó:  «xxxxxxxxxx» - Profesional Universitario/Especializado - Unidad de Gestión Jurídica
Proyectó: «xxxxxxxxxx»- Profesional Universitario - Unidad xxxxxxxxxxxxxxxxx

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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