## Matriz
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [8 empty] | Código: FT-M3-GJ-25
Versión: 02
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  | SELECCIONAR EMPRESAS COMO ALIADOS PROVEEDORES PARA LA FIRMA DE ACUERDOS MARCO CON LA ESU, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SUS CLIENTES
RIESGOS
N° | Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
1 | Planeación | Interno | Operacional | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | 1. Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. 2. No oportunidad en la Contratación | 2 | 3 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Referenciamiento de muestra del listado de precios de la ESU en el mercado. 2. Revisión de comportamiento de procesos anteriores similares. 3.Revisión y validación de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes de la ESU 4. Validación de las especificaciones con el cliente y/o usuario final | 1 | 2 | 2
2 |  | Interno | Operacional | Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado | 1. Afecta la debida ejecución y cumplimiento de las necesidades a suplir bajo el objeto contractual | 2 | 3 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Verificacion de historicos en la ESU. 2. Identificar los proveedores del mercado 3. Identificacion del parque automotor de los organismos; Cantidades, tipos de automotores, referencias por automotor | 1 | 1 | 1
3 |  | Interno | Operacional | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | 1. Declaratoria desierta 2. No oportunidad en la Contratación | 2 | 3 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Realización de referenciamiento de mercado. 2. Publicación en el portal de contratación de la ESU. 2. -Notificación de apertura del proceso a proveedores potenciales por medio electrónico y/o telefónico. | 1 | 3 | 3
4 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | 1. Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. 2. No oportunidad en la Contratación | 3 | 3 | 9 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Revisión detallada e integral de la necesidad de los clientes de la ESU. (contratos interaministrativos y especificaciones técnicas), 2. Identificación de las necesidades de la entidad teniendo en cuenta la hisotria de las contrataciones enmarcardas en alianzas y en procesos similares. 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Validación de datos históricos (Si aplica) | 1 | 3 | 3
5 |  | Interno | Operacional | Volúmenes Indeterminados, cantidades y cifras están basados en la información base al momento de la estructuración contractual, y por la natureza del contrato y forma de ejecución están sujetas a un componente de incertidumbre frente las cantidades y volúmenes finales. | 1. Incumplimiento del contrato. 2. Cumplimiento parcial del contrato. 3. Incremento en las cantidades adiciones o extras 4. Mayor disponibilidad de recursos 5. Cambios y redistribución de las actividades 6. Modificaciones contractuales | 3 | 2 | 6 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. 2. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimeinto o la función que debe cumplir el producto. 3. Describir el producto o servicio de una manera clara y sin ambigüedades.
6 |  | Interno | Operacional | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | 1. Declaratoria desierta del proceso de selección 2. Contratación de entidad sin la idoneidad necesaria para ejecutar el contrato. | 2 | 4 | 8 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Mesa de trabajo de la ESU con equipo interdisciplinario para la formulación de los pliegos de condiciones. 2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables incluidas en el pliego de condiciones. 3. Aplicabilidad del manual de contratación de la entidad conforme a la modalidad de contratación. 4. Retroalimentación de contrataciones similares en la entidad. 5. Revisión detallada del requerimiento del cliente. | 1 | 2 | 2
7 | Selección | Interno | Operacional | Inadecuada evaluación de potenciales contratistas | 1. Selección de contratista sin el lleno de requisitos 2. Declaratoria desierta del proceso de selección 3. No oportunidad en la Contratación 4. Contratación de entidad sin la idoneidad necesaria para ejecutar el contrato. | 2 | 3 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación de la ESU. 2. Verificación y validación de la propuestas recibidas por parte de las áreas competentes 3. Apoyo técnico externo (si aplica) 4. Realizar las aclaraciones que hayan lugar con los oferentes. | 1 | 2 | 2
8 |  | Externa | Operacional | Terminación del proceso por carencia de proponentes | 1. Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos por parte del cliente 2.Posible Incumplimiento de la Esu frente a obligaciones aquiridas con los clientes | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU y publicación en el aplicativo de Colombia Compra Eficiente, Secop ll. 2. Realización de referenciamiento de mercado previo la publicación. 3. Notificación de apertura del proceso a proveedores potenciales por medio electrónico y/o telefónico. | 1 | 3 | 3
9 |  | Externa | Operacional | Terminación del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | 1. Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos por parte del cliente 2. Posible Incumplimiento de la Esu frente a obligaciones aquiridas con los clientes | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1.Realización de referenciamiento de mercado 2. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 3. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes durante la publicación de los pliegos de condiciones. | 1 | 3 | 3
10 |  | Externo | Operacional | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | 1. Retrasos en el inicio de la prestación del servicio | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades del proceso de contratación. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaria General de la ESU en el proceso de evaluación. 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación | 1 | 3 | 3
11 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas que afecta la inicio de la ejecución contractual | 1. Retrasos en el inicio de la prestación del servicio | 3 | 2 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Cumplimiento de cronograma de actividades precontractuales. 2. Seguimiento en cada actividad precontractual por parte del profesional delegado para surtir el proceso de contratación 3. Apoyo por parte de la Secretaría General en la formulación de las condiciones contractuales y todos los actos derivadas de las mismas 4. Notificar al contratista sobre los tiempos estipulados | 2 | 2 | 4
12 |  | Externo | Operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | 1. Adjudicación de contrato sin cumplir con el lleno de requisitos 2. Terminación del proceso | 2 | 4 | 8 | CONTRATISTA | Transferir el riesgo | 1. Verificación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas respectivas. 2. Verificación de históricos si el contratista ha generado contrataciones previas con la entidad. 3. Verificación y validación de la información suministrada por el oferente con las empresas y/o entidades referenciadas en la propuesta. 3.Verificacion y aprobación por parte del comité de gerencia. | 1 | 4 | 4
13 |  | Interno | Operacional | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores | 1. Selección no objetiva de contratistas 2. Terminación del proceso | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité de Gerencia 3. realizar acta de apertura de propuestas con la informacion relavante de las propuestas | 1 | 3 | 3
14 |  | Interno Externo | Operacional | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | 1. Ejecución de contratos sin tener las coberturas necesarias en caso de que se materialicen riesgos durante el tiempo de ejecución 2. Retrasos en el inicio de la ejecución contractual | 3 | 3 | 9 | ESU - CONTRATISTA | Evitar el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras. 3.Cumplimiento de normatividad Colombiana y de conformidad con el acuerdo 090 de 2019. | 1 | 1 | 1
15 | Contratacion | Interno | Operacional | Inadecuada formulación del documento contractual | 1. Retrasos en el inicio contractual 2. Inadecuada ejecución del contrato | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés de la propuesta presentada por el oferente, | 1 | 4 | 4
16 |  | Interno | Operacional | Incumplimiento de la publicación del contrato | 1. Requerimientos por parte de los órganos de control | 3 | 2 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el manual de contratación. 2. Legalización oportuna del contrato por las partes. 3. Hacer seguimiento constante por parte del funcionario encargado para dicha labor. 4. Establecimiento de cláusula en el contrato que sanciona por la no suscripción en los tiempos estipulados en el contrato 5. Notificar al contratista sobre los tiempos de la ESU para dar cumpliento a la legalización y publicación de los documentos cotractuales. | 2 | 2 | 4
17 | Ejecución | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | 1. Posible incumplimiento al cliente de la ESU 2. Suspensión del contrato 3,Terminación anticipada del contrato | 2 | 4 | 8 | CONTRATISTA | Transferir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato 4. Reportar novedades en caso de presentarse a las área de apoyo respectivas. 5. Respaldo mediante las garantía contractuales establecidas en el contrato | 2 | 2 | 4
18 |  | Externa | Operacional | Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones | 1. Incumplimiento del contrato 2. Ejecución de recursos sin respaldo presupeustal. | 1 | 4 | 4 | ESU - CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1.Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU de los recursos asignados vs el valor ejecutado mes a mes. 2. Claridad en la redacción de las cláusulas | 1 | 2 | 2
19 |  | Externa | Operacional | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | 1. Dificultad para prestar el servicio o entregar los elementos en los tiempos estipulados afectando al cliente | 3 | 3 | 9 | ESU - CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito. 4. Defininición por parte del cliente y del supervisor del contrato de las acciones correctivas a seguir que permitan la atención del requerimiento | 2 | 3 | 6
20 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en el pago a los contratistas | 1. Incumplimiento del contrato por parte de la ESU 2. No continuidad del servicio por parte del contratista, | 1 | 4 | 4 | ESU - CLIENTE | Reducir el riesgo | 1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución | 1 | 3 | 3
21 |  | Externo | Regulatorio Operacional | No Disponibilidad de repuestos requeridos en el mercado | 1. Retrasos en la prestación del servicio por parte del contratista, por ende en la entrega de los vehículos del usuario final | 2 | 4 | 8 | CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Verificación disponibilidad con los proveedores 2. Requerimientos logísticos en la supervision 3. Verificar alternativas con el proveedor,usuario, cliente. Siempre con autorizacion de la ESU. 4. Notificación oportuna por parte del contratista a la supervisión del contrato sobre las circunstancias que se consideren fuerza mayor o caso fortuito. | 2 | 3 | 6
22 |  | Externa | Operacional | Cancelación o postergación del servicio requerido por parte del cliente | 1. Posibles pérdidas económicas para el contratista | 2 | 3 | 6 | CLIENTE | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento continuo a la ejecución del contrato por parte del supervisor 2. Comunicación oportuna de las novedades surgidas a las partes. | 2 | 2 | 4
23 |  | Externo | Tecnológico Operacional | Novedades durante la intervención de los automotores | 1. Retrasos en la ejecución contractual | 3 | 3 | 9 | CONTRATISTA- ESU -CLIENTE | Reducir el riesgo | 1. Notificación de novedades tecnicas de manera oportuna a la supervision por parte del contratista 2. Notificación de novedades de manera oportuna por parte de la ESU al cliente | 2 | 3 | 6
24 |  | Externa | Operacional | Incumplimiento del plazo contractual por circunstancias imputables al contratista y que generen demoras en el desarrollo de las actividades objeto del contrato | 1. Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos por parte del cliente. 2. Incumplimiento del contrato | 3 | 3 | 9 | CONTRATISTA | Transferir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Pago de los ítems a adquirir contra entrega de los mismos 4. Exigir póliza de cumplimiento dentro del proceso contractual. | 2 | 3 | 6
25 |  | Externa | Operacional | Cambios en las regulaciones tributarias aplicables al contrato y/o variables económicas | 1. Variación en el valor del servicio pactado 2. Disminucion en la demanda de los de servicios | 3 | 4 | 12 | CONTRATISTA - ESU- CLIENTE | Compartir el riesgo | 1. Revisión continua de precios de mercado 2. Estipulación contractual que permita modificar precios frente a modificacion tributarias, arancelaria o variables económicas que impacten el mercado automotriz. 3. Estipular en los contratos interadministrativos con los clientes la posIbilidad de variación de tarifas durante la vigencia del contrato | 3 | 3 | 9
26 |  | Externa | Operacional | Desabastecimiento de insumos esenciales o mala calidad de estos, para la prestacion del servicio | 1. Demora en la prestación del servicio 2. Insatisfacción del usuario final | 3 | 3 | 9 | CONTRATISTA | Transferir el riesgo | 1. El contratista deberá ofrecer el reemplazo de los insumos agotados o de mala calidad por otros que permitan realizar en optimas condiciones el servicio. 2. El contratista deberá notificar oportunamente a la supervisión del contrato, el tiempo que demora la consecución de dichos repuestos. | 2 | 3 | 6
27 |  | Externa | Operacional | Hurto y vandalismo de insumos, elementos, equipos, herramienta dispuesta para el cumplimiento de la prestacion del servicio a cargo del contratista o hurto de los vehículos automotores de los clientes o sus partes. | 1. Muerte o lesiones a empleados, clientes o transeuntes 2. Daños a los vehículos o afectaciones a terceros 3. Posibles procesos disciplinarios. 4. Posibles litigios 5. Afectación en la prestación del servicio | 2 | 5 | 10 | CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Revisar el vehiculo en la entrega del mismo delante de la persona encargada 2. Constitución de poliza de responsablilidad civil extracontractual | 2 | 3 | 6
28 |  | Externa | Operacional | Daños o deterioro en el parque automotor generados durante la prestacion del servicio tales como rayones, abolladuras, averias en las piezas del motor entre otros | 1. Impacto negativo sobre los bienes del cliente 2. Incumplimiento del contrato 3. Indemnizacion por daños y perjuicios causados 4. Posible litigios | 3 | 4 | 12 | CONTRATISTA | Evitar el riesgo | 1. Establecer en los documentos del proceso la exigencia de áreas amplias y limpias tanto en las areas de trabajo como en el area de transito (movilidad), en un solo nivel totalmente cubierto 2. Exigencia de la poliza de responsablilidad civil extracontractual y calidad del servicio 3. Dejar registro del estado del automotor al momento del ingreso y al momento del retiro. 4. Hacer uso de las garantías extendidas | 2 | 1 | 2
29 |  | Externa | Operacional | Indebido tratamiento a los residuos solidos peligros generados en la actividad (llantas, estopas contaminadas con aceite o gasolina) e incorrecta disposicion del agua | 1. Contaminación ambiental. 2. Posible afectación en la salud de la población. 3. No cumplimiento de la normativa relacionada. | 2 | 4 | 8 | CONTRATISTA | Evitar el riesgo | 1. Certiicado de disposición final de los residuos peligrosos, y desechos generados como aceites, baterías y líquidos inflamables, generados por el parque automotor relacionado en el alcance de este pliego 2. Certificado que no se encuentra reportado en el registro único de infractores ambientales RUIA | 1 | 4 | 4
30 |  | Externa | Operacional | Personal de servicio insuficiente o sin idoneidad para la prestación del servicio de Mantenimiento | 1. Posible demoras en el servicio de mantenimiento. 2. Posibles Fallas y daños del Parque automotor. 3. Posible Declaración de incumplimiento del Contrato. 4. Posibles multas y sanciones | 3 | 4 | 12 | CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Exigir desde la etapa de planeacion en la redaccion de los documentos: años de experiencia al proponente, experiencia especifica del proponente y personal minimo con idoneidad. 2. Revision al inicio del contrato de las hojas de vida del personal minimo requerido por la entidad y ofrecido por el contratista. 3. Revisión Periodica del Supervisor | 2 | 4 | 8
31 |  | Externa | Operacional | Daños a los vehiculos o afectaciones a terceros en la realizacion de pruebas de ruta | 1. Posibles Demandas | 2 | 5 | 10 | CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Establecer plan de ruta de prueba y en compañía del usuario final 2. Exigir al contratista el seguro de responsabilidad civil para talleres | 2 | 4 | 8
32 |  | Externa | Operacional | Accidentes ocasionados por fallas en los arreglos realizados o por mala calidad de los repuestos | 1. Reclamaciones de terceros frente accidentes | 2 | 5 | 10 | CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Exigir póliza de responsabilidad civil contractual. 2. Exigir personal idóneo. 3. Exigir repuestos originales | 2 | 4 | 8
33 |  | Externa | Operacional | Intervención del parque automotor por personal no autorizado del taller o del contratista una vez ha salido del taller por mantenimiento o detección de daños no informados oportunamente. | 1. Perdida de garantía del trabajo realizado al vehículo. 2. Causacón de un daño mayor. 3. Sobrecosto para el cliente. 4. Posibles investigaciones disciplinarias. | 2 | 4 | 8 | CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Socialización a los conductores y responsables de los organismos de seguridad y emergencia sobre la no intervención de los vehículos so pena de pérdida de la garantía. 2. Oportunidad en los reportes de los daños. 3. Atención oportuna por parte del supervisor del contrato a las novedades que registren los usuarios finales y/o contratistas sobre los trabajos realizados por al parque automotor. | 1 | 4 | 4
34 |  | Externa | Operacional | Entrega de vehículos a personal no autorizado | 1. Perdida del vehículo, hurto, posibles demandas, posible comisión de delitos en los vehículos | 2 | 5 | 10 | CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Identificar al inicio de las ordenes de servicio los enlaces autorizados por cada cliente. 2. Notificar oportunamente por parte del cliente los cambio de personal autorizado, ya sea de manera temporal o permante. | 1 | 5 | 5
35 |  | Externa | Operacional | Movilización del parque automotor para la realización de trabajos especializados, pruebas de rutas y revisión técnico mecánica. | 1. Posible daños a los bienes,inmovilizacón, demandas, multas o daños a terceros. | 2 | 5 | 10 | CONTRATISTA ESU CLIENTE | Compartir el riesgo | 1. El parque automotor solo podrá ser movilizado por los conductores asignados y autorizados por el supervisor del contrato. 2. Las pruebas de ruta para motocicletas deberan realizarse siempre en el banco de pruebas 3. Póliza de Responsabiidad Civil Extracontractual y póliza taller (prueba de ruta). 4. El supervisor deberá programar las revisiones técnico mecánicas con 15 días de antelación al vencimiento del certificado. | 1 | 5 | 5
36 |  | Externa | Operacional | Expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que varían las condiciones económicas inicalmente pactadas | 1. Retrasos en la ejecución del contrato. 3. Incumplimiento del contrato. | 2 | 3 | 6 | CONTRATISTA ESU CLIENTE | Compartir el riesgo | 1. Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación 2. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. 3. Asegurar que los propoennetes son conscientes de las obligaciones. 4. Pedir detalles al ocntratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo. 5.Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato.
37 |  | Externa | Operacional | Olvido de artefactos peligrosos dentro de los vehículos que ingresan para mantenimiento al taller | 1. Explosiones 2. Muerte o lesiones a empleados, clientes o transeuntes 3. Daños a los vehículos o afectaciones a terceros | 2 | 5 | 10 | CLIENTE | Evitar el riesgo | 1. Revisar el vehículo en la entrega del mismo delante de la persona encargada | 1 | 5 | 5
38 | Liquidación | Externa | Operacional | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | 1. Impacta la liquidación del contrato interadministrativo 2. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control | 2 | 2 | 4 | CONTRATISTA ESU | Asumir el riesgo | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Realizar seguimiento por parte de la supervisión del contrato de los tramites adelantados en la liquidación del contrato. 3. Citación del contratista para suscribir el acta de liquidación a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas. 4. Liquidación unilateral | 1 | 2 | 2
39 |  | Externa Interna | Operacional | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | 1. Retraso en la liquidación del contrato | 3 | 2 | 6 | CONTRATISTA ESU | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual | 2 | 2 | 4
PROBABILIDAD | [7 empty] | IMPACTO

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Los campos del formato deben diligenciarse de acuerdo a las siguientes indicaciones, y remitiendose al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación propuesto por Colombia Compra Eficiente donde se encuentra el detalle de la mtodología:
1- Objeto del Proceso de Contratación:
2- Riesgos
3- N°: consecutivo para enumerar e identificar el riesgo.
4- Etapa: Planeación, Selección, Contratación y Ejecución.
5- Fuente: Interno o Externo.
6- Tipo: Económico, Social, Político, Operacional, Financiero, Regulatorio, de la Naturaleza, Ambiental, Tecnológico.
7- Riesgo: descripción del evento que puede afectar el objeto de contratación.
8- Consecuencia de la ocurrencia del evento: efectos que podrían pasar si se materializara el evento
9- Probabilidad: Valorar de 1 a 5 la probabilidad de acuerdo a la siguiente tabla:
10- Impacto: Valorar de 1 a 5 el impacto de acuerdo a la siguiente tabla:
11- Nivel de riesgo inherente: multiplicación de la valoración realizada para la probabilidad y el impacto. Da como resultado
el nivel del riesgo sin aplicación de controles y se calcula teniendo en cuenta la siguiente tabla:
12- Asignación: determinar la parte encargada de administrar y mitigar el riesgo.
13- Tratamiento: Evitar, Transferir, Aceptar o Reducir.
14- Controles: establecer las acciones puntuales que se llevan a cabo para mitigar la ocurrencia o el impacto del riesgo.
15- Probabilidad - Impacto: Se calcula nuevamente la probabilidad e impacto teniendo en cuenta la aplicación de los controles. Se espera que la probabilidad o impacto disminuyan.
16- Nivel de riesgo residual: Se calcula nuevamente el nivel de riesgo pero teniendo en cuenta la aplicación de los controles