## Matriz
MATRIZ DE RIESGOS - PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESU
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  | SELECCIÓN DE ALIADOS PROVEEDORES PROPIETARIOS O AFILIADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LA DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y LA FIRMA DE ACUERDOS COMERCIALES
N° | Etapa | Fuente | Riesgo | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento | Controles
1 | Planeación | Interno | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | Operacional | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión histórico de procesos anteriores 2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes 3.Revisión y validación de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes
2 |  | Interno | Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado | Operacional | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Realización de referenciamiento de precios y consulta de bases de datos entidades gubernamentales 2. Actualización permanente de la información consignada-monitoreo mensual
3 |  | Interno | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ESU | Reducir el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU y SECOP 2. Envío de información a gremios del sector de hidrocarburos 3. Invitación a participar a posibles interesados
4 |  | Interno | Inadecuada formulación de pliegos de contratación | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión detallada e integral del objeto del proceso 2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables involucradas 3. Validación de datos históricos y aprendizaje de eventos anteriores para la fijación de requisitos.
5 | Selección | Interno | Selección de oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Operacional | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | ESU | Reducir el riesgo | 1. Verificación de la documentación aportada 2. Estricto cumplimiento a los pliegos de contratación y al Reglamento de Contratación 3. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes
6 |  | Externa | Declaratoria de desierto del proceso de Solicitud Pública | Operacional | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU y en el SECOP 2. Redacción de Pliegos con soporte en áreas de la empresa 3. Invitación a participar a gremios relacionados. 4. Respuesta oportuna a las inquietudes de los proponentes
7 |  | Externa | Cantidad resultante de oferentes elegibles menor a lo exigido en el Reglamento de Contratación | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ESU | Reducir el riesgo | 1. Claridad en los pliegos de contratación 2. Respuesta oportuna a las observaciones presentas por los proponentes en la etapa de publicación. 3. Publicación suficiente del proceso
8 |  | Externo | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | Operacional | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Apertura de ofertas en audiencia pública. 2.Verificación compartida de la documentación aportada
9 |  | Interno | Favorecimiento a proveedores en la etapa de selección. | Corrupción | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité de Gerencia
10 | Contratación | Externo | Retrasos en los tiempos estipulados para la selección y adjudicación del contrato | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ESU | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades que rige el proceso de selección. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Evaluación oportuna de las ofertas presentadas y acompañamiento efectivo por parte de la Secretaria General y demás áreas de la ESU vinculadas al proceso. 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación.
11 |  | Interno Externo | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta el inicio de la ejecución contractual | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones definidas en los pliegos de contratación. 2. Apoyo en la verificación oportuna de minutas y pólizas referidas al contrato 3. Seguimiento por parte de la ESU
12 |  | Interno Externo | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | Operacional | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de contratación y estudios previos 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras
13 |  | Interno | Inadecuada formulación del documento contractual | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ESU | Reducir el riesgo | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de contratación, adendas y estudios previos 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés
14 |  | Interno | Incumplimiento de la publicación del contrato | Operacional | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley, SECOP, y en el Reglamento de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos
15 | Ejecución | Externa | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato y notificación a aseguradoras.
16 |  | Externa | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | de la Naturaleza | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor. 3. Documentación de los eventos y novedades
17 |  | Externa | Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones | Financiero | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir el riesgo | 1.Seguimiento y control por parte del supervisor y de las áreas de Apoyo en la ESU. 2. Claridad en la redacción de las cláusulas del Contrato
18 |  | Externa | Perdida o deterioro de los vehículos o motocicletas por sinisestros dentro de las instalaciones del aliado proveedor | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Aplicación Poliza de responsabilidad civil extracontractual. 2. Seguimiento por parte de la ESU
19 |  | Interno Externo | Sobrefacturacion | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU con base en valores y volumenes consumidos. 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor
20 |  | Interno Externo | Retrasos en la prestacion del servicio de abastecimiento | Operacional | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU. 2. Comunicación al Proveedor de eventos en forma clara referida a las obligaciones del contrato. 3. Evaluación del proveedor y aplicación de pólizas.
21 |  | Interno Externo | Utilizacion de combustibles que no cumplan las especificaciones tecnicas requeridas | Operacional | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU. 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato. 3. Aplicación de pólizas de calidad
22 |  | Interno Externo | Retrasos en el pago a los Proveedores | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ESU | Reducir el riesgo | 1. Definición de cláusulas coherentes en los convenios con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas comercial, financiera-cartera y de ejecución
23 | Liquidación | Externa | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | Operacional | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral
24 |  | Externa Interna | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | Operacional | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual. 4. Redacción, revisión y suscripción oportuna de documentos soportes-actas
MATRIZ DE RIESGOS
IMPACTO
[6 empty] | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  |  | PROBABILIDAD |  | 1- Insignificante | 2- Menor | 3- Moderado | 4- Mayor | 5- Catastrófico
|  |  |  | Puede ocurrir excepcionalmente | 1 - Raro |  | 23 | 1,2,6,9,12,21 | 9,16
|  |  |  | Puede ocurrir ocasionalmente | 2 - Improbable |  | 14,24 | 3,4,7,10,11,13,15,17,18,19,22 | 5
|  |  |  | Puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3 - Posible |  |  | 20
|  |  |  | Probablemente va a ocurrir | 4 - Probable
|  |  |  | Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 - Casi seguro
SEGUIMIENTO
De conformidad con lo establecido en el articulo 43 del Acuerdo 55 de 2014, corresponderá al supervisor de cada contrato conocer la matriz de riesgos que se elabore para cada contratación y en tal medida deberá hacer un seguimiento estricto a fin de evitar la materialización de los riesgos consignados en ésta y advertir sobre la posible configuración de otros riesgos no tipificados.