## Riesgos
|  |  | Objeto: | SELECCIÓN DE EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COMO ALIADOS PROVEEDORES DE LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU
ANÁLISIS DE RIESGOS - PROCESO DE CONTRATACIÓN: SELECCIÓN DE ALIADOS PROVEEDORES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA REGULADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
Etapa | Fuente | Item | Riesgo | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración |  | Asignación | Tratamiento | Controles
[7 empty] | Denominación | Descripción
Planeación | Externa | 1 | Falta de conocimiento en la elaboración del pliego de condiciones para la selección de aliados | Técnico, Jurídico, Financiero. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión del pliego de condiciones por parte de los directores. 2. Establecer un comité interdisciplinario para su elaboración. 3. Revisar y validar pliegos anteriores.
| Interna | 2 | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | Técnico | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Estudio del Sector. 2. Solicitud de Información a distintas fuentes. 3. Publicación en el portal de contratación de la ESU.
| Externa | 3 | Falta de exigencias y requisitos claros en el pliego de condiciones desde el aspecto: Jurídico, Técnico, Operativo, Financiero y Administrativo | Técnico, Jurídico, Financiero. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | ESU | Reducir el riesgo | 1. Elaboración de estudios previos. 2. Elaboración del estudio del sector. 3. Interacción del personal que hace parte del comité interdisciplinario. 4. Revisión de directores. 5. Revisión y validación de pliegos anteriores.
| Interna | 4 | No confidencialidad en el manejo de la información con respecto al proceso de selección de aliados | Técnico, Jurídico, Financiero. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Extremo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Capacitación al personal en temas jurídicos, no confidencialidad a los deberes profesionales. 2.Aplicación al manual de ética de la entidad. 3. Remisión de información de manera oficial exclusivamente por los canales institucionales y solamente al personal interno involucrado directamente.
| Interna | 5 | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | Técnico, Jurídico, Financiero. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Moderado | ESU | Reducir el riesgo | 1. Experiencia por la empresa contratante en aspecto técnicos y de contratación 2. Acompañamiento y asesoría por parte de la Secretaria General para atender los aspectos jurídicos correspondientes al objeto a contratar. 3. Acompañamiento y asesoría por parte de la Dirección Financiera para atender los financieros y contables correspondientes al objeto a contratar. 4. Acompañamiento de la dirección de control interno. 5. Soporte y apoyo por los directores de las áreas que constituyen la empresa. 6. Estudio del sector y estudios previos. 7. Validación de información de procesos de selección anteriores.
| Interna | 6 | Solicitud de requisitos habilitantes por fuera del alcance de los posibles participantes | Técnico, Jurídico, Financiero. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Elaboración del estudio del sector. 2. Elaboración del estudio del mercado. 3. Elaboración de estudios previos. 4. Revisión de los requisitos habilitantes por parte del comité. 5. Validación de información de procesos de selección anteriores.
Selección | Externa | 7 | Declaración desierta del proceso por carencia de proponentes. | Jurídico Técnico | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU. 2. Disposición de factores de habilitación y evaluación coherentes con el sector.
| Externa | 8 | Declaración desierta del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | Jurídico | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de evaluación. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Disposición de factores de habilitación y evaluación coherentes con el sector.
| Externa | 9 | Documentación adulterada, ficticia, fraudulenta, presentada por los participantes | Jurídico | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Proponente o participante o interesado | Reducir el riesgo | 1. Valicación de la documentación con los entes que expidieron los certificados. 2. Revisión interdisciplinaria de la información.
| Externa | 10 | Incumplimiento del cronograma de actividades establecido por la entidad para el proceso de selección de aliados | Técnico, Jurídico, Financiero. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Moderado | ESU/Proponente o participante o interesado | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaria General de la ESU. 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación
| Interno | 11 | Generar acciones que permitan el favorecimiento de algunos proveedores | Técnico, Jurídico, Financiero. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | ESU | Reducir el riesgo | 1. Capacitación al personal en temas jurídicos, infidelidad a los deberes profesionales 2.Aplicación del manual de ética de la entidad. 3. Aplicación del manual de contratación de la entidad. 4. Remisión de información de manera oficial exclusivamente por los canales institucionales y solamente al personal interno involucrado directamente.
| Interno | 12 | Inadecuada evaluación de los participantes | Técnico, Jurídico, Financiero. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Moderado | ESU | Reducir el riesgo | 1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificacion y validación por parte de las áreas correspondientes 3. Validación y aprobación por parte del comité de gerencia
| interno | 13 | Falta de conocimiento técnico durante la visita a los participantes | Técnico | 2 | 3 | 5 | Riesgo Moderado | ESU | Reducir el riesgo | 1. Verificacion de la validez de la informacion suministrada por los participantes en la visita realizada por el comite evaluador. 2.Elaboración y aplicación de la lista de chequeo. 3. Inducción y capacitación a las personas participantes de la visita de evaluación.
Contratación | Interna /Externa | 14 | Demoras en la legalización del acuerdo comercial y el contrato que afecta el incio de la ejecución contractual | Jurídico | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | ESU/ Proponente | Reducir el riesgo | 1. Cumplimiento estricto del cronograma establecido 2.Expedición oportuna de los registros presupuestales y firmas de acuerdos comerciales y contratos 3.Expedición oportuna de las garantías 4. Afectación de la garantía de seriedad de la oferta.
| Interna /Externa | 15 | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | Jurídico | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | ESU/ Aliado | Reducir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones 2. verificación y validación con la Secretaria General y compañias aseguradoras.
| Interna | 16 | Inadecuada formulación del acuerdo comercial y el contrato | Jurídico | 2 | 3 | 5 | Riesgo Moderado | ESU/Aliado | Reducir el riesgo | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Verificación y validación de la Secretaria General u otras áreas de interés.
| Interna | 17 | Incumplimiento de la publicación del contrato en el SECOP | Jurídico | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | ESU | Reducir el riesgo | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el manual de contratación. 2. Legalizacion oportuna del contrato por las partes. 3. Hacer seguimiento constante por parte del funcionario encargado para dicha labor.
| Externa | 18 | Mala liquidación en las tarifas de acuerdo a la circular expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada | Jurídico | 2 | 3 | 5 | Riesgo Moderado | Aliado | Reducir el riesgo | 1. Aplicación y verificación de la circular vigente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 2. Supervisión del Acuerdo Marco y órdenes de servicio. 3. Auditorías (Eventualmente).
Ejecución | Externa | 19 | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del aliado proveedor por: Mala liquidación de la nómina, falta de entrega de dotación, la no capacitación de guardas, incumplimiento de consignas, sobre ejecución de los contratos, la no prestación de los servicios requeridos. | Técnico, Jurídico, Financiero. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Aliado | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato. 2.Comunicación clara y efectiva acerca de las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato. 4.Aplicación de software de liquidación de nómina teniendo en cuenta la norma laboral, aplicación de software operativo y de supervisión. 5. Imposición de sanciones.
| Externa | 20 | Factores externos que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales (Cambio de legislación, desastres naturales y casos fortuitos) | Regulatorio / Económico/ Natural | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | ESU/ Aliado | Aceptar el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Capacitación constante.
Liquidación | Externa | 21 | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | Jurídico | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Aliado | Reducir el riesgo | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral
| Interna /Externa | 22 | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | Jurídico, Financiero | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Aliado | Aceptar el riesgo | 1. Seguimiento y control a los convenios y contratos por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual
|  | 23 | Inoponibilidad ante terceros | Jurídico | 3 | 4 | 7 | Riesgo Extremo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Acompañamiento y asesoría por parte de la Secretaria General para atender los aspectos jurídicos correspondientes.
|  | 24 | Incuplimiento de mandato legales y/o reglamentarios, tales como la aplicación plena de los principios de presibilidad, planeación, publicidad y concurrencia. | Jurídico | 3 | 4 | 7 | Riesgo Extremo | ESU/Aliado | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control al cumplimiento de los mandatos legales y/o reglamentarios.
IMPACTO
[6 empty] | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
|  |  |  | PROBABILIDAD |  | 1- Insignificante | 2- Menor | 3- Moderado | 4- Mayor | 5- Catastrófico
|  |  |  | Puede ocurrir en circunstancias excepcionales (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 - Baja | 7, 8, | 20, | 5, 12,
|  |  |  | Puede ocurrir en algún momento (al menos una vez en los últimos 5 años) | 2 - Improbable |  | 2, 6, 21, 22, | 13, 16, 18, | 1, 3, 11, 14, 15, 17,
|  |  |  | Puede ocurrir en algún momento (al menos una vez en los últimos 2 años) | 3 - Posible |  | 10, | 9, | 4, 23, 24 | 19
|  |  |  | Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias (al menos una vez en el último año) | 4 - Probable
|  |  |  | Ocurre en la mayoría de las circunstancias (más de una vez al año) | 5 - Alta

## Hoja1
IMPACTO
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Casi Seguro | 5
Probable | 4 | 5
Posible | 3 |  | 8
Improbable | 2 | 1 - 2 | 4 - 7 |  | 9
Raro | 1 |  | 3 | 6