## Matriz
MATRIZ DE RIESGOS - PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESU
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  | SSELECCIÓN DE ALIADOS PROVEEDORES PARA LA FIRMA DE ACUERDOS COMERCIALES CON LA ESU PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS.
N° | Etapa | Fuente | Riesgo | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento | Controles
1 | Planeación | Interno | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse y/o Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado | Operacional | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores 2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes 3.Revisión y validación de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes 4.Obligatoriedad del formato de referenciamiento de precios 5. Actualización permanente de la información consignada 6. Rastreo adecuado e integral de la información de cada mercado
2 |  | Interno | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | Operacional | 3 | 3 | 9 | Riesgo Extremo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar
3 |  | Interno | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | Operacional | 2 | 3 | 6 | Riesgo Alto | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Experiencia por la empresa contratante en aspecto técnicos y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables
4 | Selección | Interno | Selección de oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Operacional | 2 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Verificación de la documentación aportada 2. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 3. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes
5 |  | Externa | Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes | Operacional | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar
6 |  | Externa | Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | Operacional | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes 3. Realización de referenciamiento de mercado
7 |  | Externa | La cantidad resultante de oferentes elegibles no es la mínima requerida por el Manual de Contratación | Operacional | 2 | 3 | 6 | Riesgo Alto | ESU | Reducir el riesgo | 1. Claridad en los pliegos y condiciones 2. Respuesta oportuna a las observaciones presentas por los proponentes en la etapa de publicación 3. Hacer la respectiva subsanación en caso de requerirse con el apoyo de la Secretaria General 4. Verificación de la documentación aportada
8 |  | Externo | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | Operacional | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Verificación de la documentación aportada
9 |  | Interno | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores | Corrupción | 1 | 4 | 4 | Riesgo Bajo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité de Gerencia
10 | Contratación | Externo | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | Operacional | 3 | 3 | 9 | Riesgo Extremo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaria General de la ESU. 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación.
11 |  | Interno Externo | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | Operacional | 3 | 3 | 9 | Riesgo Extremo | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Publicación informe de evaluación 3. Seguimiento por parte de la ESU
12 |  | Interno Externo | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | Operacional | 2 | 3 | 6 | Riesgo Alto | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras
13 |  | Interno | Inadecuada formulación del documento contractual | Operacional | 2 | 3 | 6 | Riesgo Alto | ESU | Reducir el riesgo | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés
14 |  | Interno | Incumplimiento de la publicación del contrato | Operacional | 3 | 2 | 6 | Riesgo Alto | ESU | Reducir el riesgo | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos
15 | Ejecución | Externa | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | Operacional | 2 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato
16 |  | Externa | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | de la Naturaleza | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor
17 |  | Externa | Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones | Financiero | 2 | 3 | 6 | Riesgo Alto | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1.Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Claridad en la redacción de las cláusulas
18 |  | Externa | Perdida o deterioro de las motocicletas por sinisestro dentro de las intalaciones del aliado proveedor | Operacional | 2 | 3 | 6 | Riesgo Alto | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Poliza de responsabilidad extracontractual. 2. Seguimiento por parte de la ESU
19 |  | Interno Externo | Sobrefacturacion | Operacional | 2 | 3 | 6 | Riesgo Alto | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU. 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor
20 |  | Interno Externo | retrasos en la prestacion del servicio de mantenimiento y reparacion | Operacional | 3 | 3 | 9 | Riesgo Extremo | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU. 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato
21 |  | Interno Externo | Inadecuado mantenimiento al automotor intervenido | Operacional | 3 | 3 | 9 | Riesgo Extremo | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU. 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato
22 |  | Interno Externo | Utilizacion de lubricantes, repuestos y demas elementos que no cumplan las especificaciones tecnicas requeridas | Operacional | 2 | 3 | 6 | Riesgo Alto | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU. 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato
23 |  | Interno Externo | Retrasos en el pago a los contratistas | Operacional | 2 | 3 | 6 | Riesgo Alto | ESU | Reducir el riesgo | 1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución
24 | Liquidación | Externa | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | Operacional | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral
25 |  | Externa Interna | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | Operacional | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual
MATRIZ DE RIESGOS
IMPACTO
[6 empty] | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
[5 empty] | PROBABILIDAD | 1- Insignificante | 2- Menor | 3- Moderado | 4- Mayor | 5- Catastrófico
|  |  |  | Puede ocurrir excepcionalmente | 1 - Raro |  | 24 | 1-5-6-8-16 | 9
|  |  |  | Puede ocurrir ocasionalmente | 2 - Improbable |  | 25 | 3-7-12-13-15-17-18-19-22-23 | 4
|  |  |  | Puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3 - Posible |  | 14 | 2-10-11-20-21
|  |  |  | Probablemente va a ocurrir | 4 - Probable
|  |  |  | Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 - Casi seguro
[5 empty] | ZONA DE RIESGO BAJA | ASUMIR EL RIESGO
[5 empty] | ZONA DE RIESGO MODERADA | REDUCIR EL RIESGO
[5 empty] | ZONA DE RIESGO ALTA | REDUCIR EL RIESGO
[5 empty] | ZONA DE RIESGO EXTREMA | EVITAR EL RIESGO
SEGUIMIENTO
De conformidad con lo establecido en el articulo 43 del Acuerdo 55 de 2014, corresponderá al supervisor de cada contrato conocer la matriz de riesgos que se elabore para cada contratación y en tal medida deberá hacer un seguimiento estricto a fin de evitar la materialización de los riesgos consignados en ésta y advertir sobre la posible configuración de otros riesgos no tipificados.

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Los campos del formato deben diligenciarse de acuerdo a las siguientes indicaciones, y remitiéndose al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación propuesto por Colombia Compra Eficiente donde se encuentra el detalle de la metodología:
1- Objeto del Proceso de Contratación: Bien o servicio a contratar de cuerdo con el cliente
2- Riesgos Generales y Específicos: los riesgos se clasifican en: - Generales: Comunes a todos los procesos de contratación adelantados por la entidad - Específicos: Riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis
3- N°: consecutivo para enumerar e identificar el riesgo.
4- Fuente: Interno o Externo.
5- Etapa: Planeación, Selección, Contratación, Ejecución y liquidación.
6- Riesgo: descripción del evento que puede afectar el proceso de contratación.
7- Aplicable a: tipo de contratación al cual es aplicable el riesgo general enunciado. Cuando no aplique al tipo de contratación del proceso objeto de análisis, éste se elimina de la matriz.
8- Tipo: Económico, Social, Político, Operacional, Financiero, Regulatorio, de la Naturaleza, Ambiental, Tecnológico.
9- Probabilidad: Valorar de 1 a 5 la probabilidad de acuerdo a la siguiente tabla:
|  | Valoración | Categoría | Calificación Cualitativa
| Probabilidad | 1 | Raro | puede ocurrir excepcionalmente
|  | 2 | Improbable | puede ocurrir ocasionalmente
|  | 3 | Posible | puede ocurrir en cualquier momento futuro
|  | 4 | Probable | probablemente va a ocurrir
|  | 5 | Casi cierto | ocurre en la mayoría de circunstancias
10- Impacto: Valorar de 1 a 5 el impacto de acuerdo a la siguiente tabla:
|  | Valoración | Categoría | Calificación Cualitativa
| Impacto | 1 | Insignificante | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente
|  | 2 | Menor | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual
|  | 3 | Moderado | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes
|  | 4 | Mayor | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual
|  | 5 | Catastrófico | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
11- Valoración: suma de la valoración realizada para la probabilidad y el impacto.
12- Categoría: nivel del riesgo identificado, se determina de acuerdo a la valoración de la siguiente manera:
|  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  | 8,9 y 10 | Riesgo Extremo
|  | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  | 5 | Riesgo Moderado
|  | 2,3 y 4 | Riesgo Bajo
13- Asignación: determinar la parte encargada de administrar y controlar el riesgo.
14- Tratamiento: Evitar, Transferir, Aceptar o Reducir.
15- Controles: establecer las acciones puntuales que se llevan a cabo para mitigar la ocurrencia o el impacto del riesgo.