## Matriz
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS - PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESU | [6 empty] | Código:
Versión:
Fecha de Aprobación:
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  | SELECCIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR COMO ALIADOS PROVEEDORES PARA LA FIRMA DE ACUERDOS COMERCIALES CON LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU
RIESGOS GENERALES
N° | Etapa | Fuente | Riesgo | Aplicable a | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento | Controles
1 | Planeación | Interno | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | SPO | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión de comportamiento de alianzas anteriores 2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes 3. Conocimiento de las necesidades de los diferentes clientes previa a la suscripción de los pliegos 4, Plan Negocios Dirección Comercial vigencia 2016-2017
2 |  | Interno | Falta de conocimiento o interés de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | SPO | Operacional | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | ESU | Aceptar el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar 4, Conocimiento de la ESU en el Sector de Transporte para la modalidad de pasajeros y de carga
3 |  | Interno | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | SPO | Operacional | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio |  | Reducir el riesgo | 1. Realización del estudio del sector de transporte de conformidad con la necesidad de la ESU. 2,Formulación de los estudios previos como soporte de los pliegos de condiciones y los riesgos inherentes al objeto a contratar 3,Revisión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los potenciales requerimientos de compra por parte del cliente. 4. Realización de referenciamiento de precios 5.Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de la entidad de las diferentes variables formuladas en los pliegos de condiciones. 6. Validación de datos históricos 7. Aplicabilidad del acuerdo 055 de 2014.
4 |  | Interno | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | SPO | Operacional | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | ESU | Reducir el riesgo | 1.Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar 1. Referencia pliegos de condiciones alianzas anteriores 2. Revisión detallada e integral de la necesidad de la ESU para atender los requerimientos de servicio de los diferentes clientes. 3. Experiencia por la empresa contratante en aspectos técnicos y de contratación correspondientes al objeto a contratar 4.. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 5. Aplicabilidad del acuerdo 055 de 2014 conforme a la modalidad de contratación 6. Aplicabilidad Ley 15 de 1959, Ley 105, Ley 336, Decreto 1079, Decreto 348 y demás documentos que las modifiquen y/o complementen.
5 |  | Interno | Referenciamiento de precios por parte de los proveedores por encima de los precios del mercado | SPO | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ESU | Reducir el riesgo | 1. Determinación de los todos los servicios posibles a requerirse para las diferentes clases de vehículos en las modalidades pasajeros y carga. 2. Solicitar mínimamente tres cotizaciones durante la etapa de referenciamiento de precios bajo un formato uniforme que permita la comparación de los precios relacionados. 3. Referente tarifas del Municipio de Medellín para aquellos servicios comunes
6 | Selección | Externa | Terminación del proceso por carencia de proponentes | SPO | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ESU | Aceptar el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado previo la publicación. 3. Notificación de la publicación del proceso mediante correo electrónico y/o telefónico. 4. Preguntar a los posibles oferentes las razones del porque no se presentaron al proceso.
7 |  | Externa | Terminación del proceso por incumplimiento de los requisitos en los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | SPO | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ESU | Aceptar el riesgo | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes durante la publicación de los pliegos de condiciones. 3. Realización de referenciamiento de mercado. 4. Participación de las diferentes área de la empresa en la revisión de los pliegos de condiciones
8 |  | Interno | Inadecuada evaluación de potenciales contratistas | SPO | Operacional | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | ESU | Reducir el riesgo | 1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación de la ESU. 2. Verificación y validación de la propuestas recibidas por parte de las áreas correspondientes 3, Realizar las aclaraciones que hayan lugar con los oferentes. 4. Verificación con fuentes externas cuando de lugar.
9 |  | Externo | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | SPO | Operacional/ Financiero | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | ESU | Aceptar el riesgo | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaria General de la ESU en el proceso de evaluación. 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación
10 |  | Externa | Falsificación de documentos por parte del oferente | SPO | Operacional | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Verificación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas respectivas. 2. Verificación de históricos si el contratista ha generado contrataciones previas con la entidad. 3. Verificación y validación de la información suministrada por el oferente con las empresas y/o entidades referenciadas en la propuesta. 3. Verificación y aprobación por parte del comité de gerencia.
11 | Contratación | Interno | Inadecuada formulación del documento contractual | SPO | Operacional | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | ESU | Reducir el riesgo | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones y la propuesta presentada por el contratista. 2. Verificación y validación de la Secretaría General y las áreas de apoyo que así lo ameriten. 3. Aplicabilidad del acuerdo 055 de 2014 por el cual se reglamenta el manual de contratación.
12 |  | Interno Externo | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | SPO | Operacional | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Cumplimiento de cronograma de actividades precontractuales. 2. Seguimiento en cada actividad precontractual por parte del profesional delegado para surtir el proceso de contratación 3. Apoyo por parte de la Secretaría General en la formulación de las condiciones contractuales y todos los actos derivados de las mismas. 4. Notificar al contratista sobre los tiempos de la ESU para dar cumplimiento a la legalización y publicación de los documentos contractuales.
13 |  | Interno Externo | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | SPO | Operacional | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras. 3. Cumplimiento de normatividad Colombiana y de conformidad con el acuerdo 055 de 2014 de la ESU.
14 |  | Externo | No consecución de la suscripción del contrato por parte del oferente elegible | SPO | Operacional | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el riesgo | 1. Solicitud de garantía de seriedad de la oferta en los pliegos de condiciones. 2. Revisión y verificación por las partes de las cláusulas contractuales. 3, Términos claros en los pliegos de contratación para presentar la oferta.
15 |  | Interno Externo | Incumplimiento de la publicación del contrato | SPO | Operacional | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el manual de contratación. 2. Legalización oportuna del contrato por las partes. 3. Hacer seguimiento constante por parte del funcionario encargado para dicha labor. 4. Establecimiento de cláusula en el contrato que sanciona por la no suscripción en los tiempos estipulados en el contrato 5. Notificar al contratista sobre los tiempos de la ESU para dar cumplimiento a la legalización y publicación de los documentos contractuales.
16 | Ejecución | Externa | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | SPO | Operacional | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU a las cláusulas establecidas en el contrato referentes a la ejecución del contrato. 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato 4. Reportar novedades en caso de presentarse a las áreas de apoyo respectivas. 5. Respaldo mediante las garantía contractuales establecidas en el contrato
17 |  | Externa | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | SPO | Operacional Económico | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU al cumplimiento de las cláusulas generales del contrato marco, así como a las específicas a cada orden de servicio y/o contrato derivado del marco. 2. Comunicación constante entre el supervisor y el aliado proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito. 4. Definición por parte del supervisor del contrato de las acciones correctivas a seguir que permitan la atención del requerimiento
18 | Liquidación | Interna | Retrasos al interior en la consecución del acta de liquidación por parte de la ESU | SPO | Operacional | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | ESU | Reducir el riesgo | 1. Iniciar la consecución del acta de liquidación una vez haya terminado cada contrato y/u orden de servicio derivada del contrato marco por parte del supervisor del contrato asignado. 2. Verificación por parte de los líderes de las áreas correspondientes (Logística, administrativa y financiera, Secretaría General) que los tiempos de respuesta en la revisión y verificación del acta se cumplan-. 3. Coordinar por parte del Supervisor responsable del proceso la suscripción del acta de liquidación. 4. Proceder con la liquidación del contrato y/u orden de servicio una vez ejecutado la totalidad de éste por parte del supervisor
19 |  | Externa | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | SPO | Operacional | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral 3. Información al oferente desde los pliegos de condiciones.
20 |  | Interna /Externa | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | SPO | Operacional | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU por cada contrato y/u orden de servicio derivada del contrato marco. 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual
RIESGOS ESPECÍFICOS
N° | Etapa | Fuente | Riesgo | Aplicable a | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento | Controles
21 | Selección | Externa | Observaciones por parte de los oferentes a los pliegos de condiciones en las condiciones técnicas establecidas solicitando ampliar las mencionadas | SPO | Operacional | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | ESU | Aceptar el riesgo | 1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores 2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes 3. Conocimiento de las necesidades de Cliente que permiten el cumplimiento de manera eficiente a las mismas 4. Condiciones técnicas establecidas y verificadas por parte de la Secretaría General y las direcciones que con las que cuenta la empresa. 5, Regulaciones concernientes al sector transporte.
22 | Contratación | Interna | Mayor tiempo en la evaluación de las propuestas teniendo en cuenta el alto número de oferentes existentes en el mercado interesados en participar en el proceso | SPO | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ESU | Reducir el riesgo | 1. Definición adecuada de las condiciones de los pliegos de condiciones. 2. Respuesta a las observaciones de los pliegos de condiciones 3, Solicitud de copia de las ofertas presentadas para realizar evaluaciones simultaneas por las áreas correspondientes 4. Apoyo por parte de la Dirección Logística y Secretaría General en la evaluación de las propuestas
23 | Ejecución | Externa | Modificación en la tarifas del servicio de transporte contractuales | SPO | Económico Regulatorio Naturaleza | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Aceptar el riesgo | 1. Definición de Tarifas de transporte entre los aliados proveedores con opción de ampliarse para aquellos servicios que no se encuentren en el listado y sean requeridos por los clientes de la ESU. 2. Seguimiento por parte del supervisor a la ejecución del contrato: Servicios prestados Vs servicios cobrados vs tarifas reguladas. 3. Notificación por parte del contratista al supervisor del contrato de las condiciones de mercado que puedan impactar en las tarifas de manera sustancial 4. Referenciamiento de tarifas previas a la publicación de los pliegos de condiciones como soporte.
24 |  | Externa | Retrasos en los tiempos de entrega de los servicios contratados | SPO | Operacional | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Definición de las variables logísticas por por parte del supervisor del contrato al cliente y notificada mediante la orden de servicio. 2. Plan alternativo por parte del contratista para eventos de alteraciones a los servicios contratados. 3. Constante comunicación entre el supervisor de la ESU y el contratista. 3, La disponibilidad de vehículos con los que cuenta el contratista. 4. Definición de tiempos de respuesta y tiempos para solicitar un servicio para aquellos vehículos tipo especial.
25 |  | Externa | Novedades en la prestación del servicio de transporte | SPO | Operacional | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Inclusión en la cláusula del contrato sobre las notificaciones por parte del contratista en el evento de presentarse novedades. 2. Condiciones técnicas establecidas en el contrato que permiten supervisar de manera objetiva las posibles novedades a generarse. 4. Comunicación constante entre el supervisor de la ESU y el cliente. 5. Solicitud de garantías contractuales para cada aliado.
26 |  | Externa | Demoras en la prestación del servicio por ajustes requeridos por parte del cliente | SPO | Operacional | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el riesgo | 1. Seguimiento continuo a la ejecución del contrato por parte del supervisor. 2. Comunicación oportuna de las novedades surgidas a las partes. 3, Delegado por parte del contratista para atender a la ESU en cada contrato y/u orden de servicio generada. 4. Verificación de los requerimientos adicionales por parte de las áreas de apoyo para incluir en el contrato. 5. Definición de tiempos de respuesta y tiempos para solicitar un servicio para aquellos vehículos tipo especial.
27 |  | Externa | Cancelación o postergación o modificación del servicio requerido por parte del cliente en los contratos y/u órdenes de servicio derivados del contrato marco | SPO | Operacional | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el riesgo | 1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación. 3, Tarifas establecidas por clases de vehículo y coberturas
MATRIZ DE RIESGOS
IMPACTO
[6 empty] | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  |  | PROBABILIDAD |  | 1- Insignificante | 2- Menor | 3- Moderado | 4- Mayor | 5- Catastrófico
|  |  |  | Puede ocurrir excepcionalmente | 1 - Raro |  | 19 |  | 3,4,10 | 11
|  |  |  | Puede ocurrir ocasionalmente | 2 - Improbable |  | 2,9,12,20 | 1,5,6,7,22,23 | 8,16,17,21,27 | 14
|  |  |  | Puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3 - Posible |  | 15 | 13 | 18,24,25,26
|  |  |  | Probablemente va a ocurrir | 4 - Probable
|  |  |  | Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 - Casi seguro

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Los campos del formato deben diligenciarse de acuerdo a las siguientes indicaciones, y remitiendose al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación propuesto por Colombia Compra Eficiente donde se encuentra el detalle de la mtodología:
1- Objeto del Proceso de Contratación:
2- Riesgos Generales y Específicos: los riesgos se clasifican en generales
3- N°: consecutivo para enumerar e identificar el riesgo.
4- Fuente: Interno o Externo.
5- Etapa: Planeación, Selección, Contratación y Ejecución.
6- Riesgo: descrpción del evento que puede afectar el proceso de contratación.
7- Aplicable a: tipo de contratación al cual es aplicable el riesgo general enunciado.
8- Tipo: Económico, Social, Político, Operacional, Financiero, Regulatorio, de la Naturaleza, Ambiental, Tecnológico.
9- Probabilidad: Valorar de 1 a 5 la probabilidad de acuerdo a la siguiente tabla:
|  | Valoración | Categoría | Calificación Cualitativa
| Probabilidad | 1 | Raro | puede ocurrir excepcionalmente
|  | 2 | Improbable | puede ocurrir ocasionalmente
|  | 3 | Posible | puede ocurrir en cualquier momento futuro
|  | 4 | Probable | probablemente va a ocurrir
|  | 5 | Casi cierto | ocurre en la mayoría de circunstancias
10- Impacto: Valorar de 1 a 5 el impacto de acuerdo a la siguiente tabla:
|  | Valoración | Categoría | Calificación Cualitativa
| Impacto | 1 | Insignificante | Obstruye la ejecución del contrato de manera instrascendente
|  | 2 | Menor | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual
|  | 3 | Moderado | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes
|  | 4 | Mayor | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual
|  | 5 | Catastrófico | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
11- Valoración: suma de la valoración realizada para la probabilidad y el impacto.
12- Categoría: nivel del riesgo identificado, se determina de acuerdo a la valoración de la siguiente manera:
|  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  | 8,9 y 10 | Riesgo Extremo
|  | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  | 5 | Riesgo Moderado
|  | 2,3 y 4 | Riesgo Bajo
13- Asignación: determinar la parte encargada de administrar y mitigar el riesgo.
14- Tratamiento: Evitar, Transferir, Aceptar o Reducir.
15- Controles: establecer las acciones puntuales que se llevan a cabo para mitigar la ocurrencia o el impacto del riesgo.

## 1
|  |  | Objetivo: | COMPRAVENTA DE EQUIPOS QUE COMPONEN EL LABORATORIO DE BALISTICA PARA EL MUNICPIO DE MEDELLÍN
ANÁLISIS DE RIESGOS - PROCESO DE CONTRATACIÓN OMPRAVENTA DE EQUIPOS QUE COMPONEN EL LABORATORIO DE BALISTICA PARA EL MUNICPIO DE MEDELLÍN
Etapa | Fuente | Item | Riesgo | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración |  | Asignación | Tratamiento
[7 empty] | Denominación | Descripción
Planeación | Interna | 1 | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | Operacional | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Aceptar el riesgo | 1. Revisión previa por las áreas competentes de cada organización, una realizado el referenciamiento de precios
| Externa | 2 | Poca claridad en el contrato interadministrativo y la propuesta comercial con los clientes | Operacional | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Reducir el riesgo | 1. Revisión previa por las áreas competentes de cada organización, antes de proceder con la firma del contrato
| Externa | 3 | Referenciamiento de precios por parte de los proveedores por encima de los precios del mercado | Operacional | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Aceptar el riesgo | 1. Solicitar mínimamente dos cotización durante la etapa de referenciamiento de precios
| Interna | 4 | Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el objeto a contratar | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Reducir el riesgo | 1. Experiencia por la empresa contratante en contratación 2. Tener en cuenta la valoración del referenciamiento de precios 2. Acompañamiento y asesoría por parte de la Secretaria General para atender los aspectos jurídicos correspondientes al objeto a contratar.
Selección | Externa | 5 | Declaración desierta del proceso por carencia de proponentes | Operacional | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Aceptar el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Invitación por correo electrónico a los posibles proponentes.
| Interna | 6 | Declaración desierta del proceso por incumplimiento de los términos y condiciones por parte de los proponentes | Operacional | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Aceptar el riesgo | 1. Validación de especificaciones mediante el referenciamiento de precios 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Apoyo técnico por parte del cliente-usuario final.
| Externa | 7 | Propuestas económicas que superen el presupuesto destinado para la compra | Financiero | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Aceptar el riesgo | 1. Referenciamiento de precios mediante solicitud de cotizaciones solicitadas con fines presupuestales. 2. Publicación de presupuesto asigando en los pliegos de condiciones.
| Externa | 8 | Demoras en el proceso de contratación por inquietudes de los oferentes | Operacional | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Aceptar el riesgo | 1. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes.
Contratación | Externa | 9 | La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado | Operacional | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Reducir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones.
| Externa | 10 | La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de las garantías exigidas por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Reducir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones 2. Conforme a lo sugerido por la empresa aseguradora se determinará con la Secretaria General de la ESU
| Externa | 11 | Observaciones presentadas por terceros una vez publicado el informe de evaluación | Operacional | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Aceptar el riesgo | 1. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes
| Externa | 12 | Incumplimiento en el tiempo de entrega estimado en los pliegos de condiciones | Operacional | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento conforme al cronograma de actividades de la ejecución del contrato
Ejecución | Externa | 13 | Fluctuaciones drásticas en los cambios de precios no previstas | Regulatorio / Económico | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Aceptar el riesgo | 1. Soporte documental de sucesos que puedan afectar la condición económica establecida en el contrato
| Externa | 14 | Generación de imprevistos en la ejecución | Operativo / Financiero | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento conforme al cronograma de actividades de la ejecución del contrato, por parte del Supervisor asignado por la ESU.
IMPACTO
[5 empty] | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Casi Seguro | 5
|  |  | Probable | 4
|  |  | Posible | 3 |  | 2-8-12
|  |  | Improbable | 2 |  | 1-3-5-6-7-9-11-13-14 | 4-10
|  |  | Raro | 1

## 2
| Objetivo: | Contratar tres máquinas combinadas de desplazamiento rápido para el Municipio de Medellín
ANÁLISIS DE RIESGOS - PROCESO DE CONTRATACIÓN MAQUINAS COMBINADAS DE DESPLAZAMIENTO RÁPIDO
Item | Riesgo | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración |  | Asignación | Tratamiento
[5 empty] | Denominación | Descripción
1 | Declaración desierta del proceso por carencia de proponentes | Operacional | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Aceptar el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Publicación en un medio masivo (periódico)
2 | Declaración desierta del proceso por incumplimiento de los términos y condiciones por parte de los proponentes | Operacional | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Aceptar el riesgo | 1. Validación de especificaciones mediante el referenciamiento de precios 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes
3 | Propuestas económicas que superen el presupuesto destinado para la compra | Financiero | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Aceptar el riesgo | 1. Referenciamiento de precios mediante solicitud de cotizaciones solicitadas con fines presupuestales
4 | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | Operacional | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Aceptar el riesgo | 1. Validación de especificaciones con el cliente 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes
5 | Demoras en el proceso de contratación por inquietudes de los oferentes | Operacional | 4 | 1 | 5 | Riesgo medio | Aceptar el riesgo | 1. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes
6 | La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado | Operacional | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Evitar el riesgo | 1. Se solicitará garantía de seriedad de la oferta 2. Claridad en las especificaciones solicitadas
7 | La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de las garantías exigidas por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. | Operacional | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Reducir las consecuencias | 1. Conforme a lo sugerido por la empresa aseguradora se determinará con la Secretaria General de la ESU
8 | Incumplimiento en el tiempo de entrega estimado en los términos y condiciones | Operacional | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Aceptar el riesgo / Reducir las consecuencias | 1. En los términos y condiciones se solicitó el tiempo de entrega sugerido en el referenciameinto de precios 2. Seguimiento conforme al cronograma de actividades de la ejecución del contrato
9 | Fluctuaciones drásticas en los cambios de divisa no previstas | Regulatorio / Económico | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Aceptar el riesgo | 1. Soporte documental de sucesos que puedan afectar la condición económica establecida en el contrato