## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS - PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESU
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  | COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN Y PROTECCIÓN PARA ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN
RIESGOS GENERALES
N° | Etapa | Fuente | Riesgo | Aplicable a | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento | Controles
1 | Planeación | Externa | Poca claridad en el contrato interadministrativo en cuanto a las especificaciones técnicas de los vehículos requeridos | SPO | Operacional | 2 | 3 | 6 | Zona de riesgo moderada | ESU | Reducir el riesgo | 1. Validación de especificaciones con referenciamiento de precios previa la firma del contrato interadministrativo 2. Verificación de la necesidad de cliente por parte de la subgerencia de ventas y mercadeo y la subgerencia de servicios
2 |  | Interno | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | SPO | Operacional | 2 | 1 | 2 | Zona de riesgo baja | ESU | Asumir el riesgo | 1. Referenciamiento de precios verificando disponibilidad en el mercado del producto requerido, precios, tiempos de entrega. 2. Revisión y validación de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes de la ESU 3. Validación de las especificaciones con el cliente y/o usuario final
3 |  | Interno | Falta de conocimiento o interés de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | SPO | Operacional | 1 | 2 | 2 | Zona de riesgo baja | ESU | Asumir el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU integrado al portal de Colombia compra eficiente. 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Notificación de la publicación del proceso mediante correo electrónico
4 |  | Interno | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | SPO | Operacional | 1 | 4 | 4 | Zona de riesgo alta | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de la entidad de las diferentes variables formuladas en los pliegos de condiciones. 3. Aplicabilidad del acuerdo 055 de 2014, modificado por el acuerdo 077 de 2017.
5 |  | Interno | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | SPO | Operacional | 2 | 4 | 8 | Zona de riesgo alta | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Experiencia por la empresa contratante en aspecto técnicos y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del acuerdo 055 de 2014, modificado por elacuerdo 077 de 2017 conforme a la modalidad de contratación. 5. Requisitos establecidos por el dueño de los recursos.
6 |  | Interno | Referenciamiento de precios por parte de los proveedores por encima de los precios del mercado | SPO | Operacional | 1 | 3 | 3 | Zona de riesgo moderada | ESU | Reducir el riesgo | 1. Solicitud mínimamente dos cotizaciones durante la etapa de referenciamiento de precios indicando las variables generales de contratación que impacte en los costos. 2. Validar con el cliente el presupuesto asignado de acuerdo a su estudio de mercado.
7 |  | Externa | Precios artificialmente bajos | SPO | Operacional | 2 | 4 | 8 | Zona de riesgo alta | ESU | Reducir el riesgo | 1. Asignaciónde presupuesto por parte del cliente. 2. Realización de referenciamiento de precios. 3. Establecimiento de características técnicas uniformes en los pliegos de condiciones de acuerdo a las allegadas por el cliente. 4. Respuesta a observaciones generadas en los pliegos de condiciones. 5. Evaluación de propuestas por parte del comité evaluador con el apoyo respectivo de las demas áreas
8 | Selección | Interno | Inadecuada evaluación de las propuestas de los potenciales contratistas | SPO | Operacional | 1 | 4 | 4 | Zona de riesgo alta | ESU | Reducir el riesgo | 1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación de la ESU. 2. Verificación y validación de la propuestas recibidas por parte del comité evaluador y con el apoyo de las áreas correspondientes 3. Realizar las aclaraciones que hayan lugar con los oferentes. 4.Procedimiento acorde al acuerdo 055 de 2014, modifcado por el acuerdo 077 de 2017.
9 |  | Externa | Terminación del proceso por carencia de proponentes | SPO | Operacional | 1 | 2 | 2 | Zona de riesgo baja | ESU | Asumir el riesgo | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes durante la publicación de los pliegos de condiciones. 3. Realización de referenciamiento de mercado
10 |  | Externa | Terminación del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | SPO | Operacional | 2 | 2 | 4 | Zona de riesgo baja | ESU | Asumir el riesgo | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes durante la publicación de los pliegos de condiciones. 3. Realización de referenciamiento de mercado. 4. Respuesta a observaciones a los pliegos de condiciones y realización de ajustes en caso de requerirse mediante adenda.
11 |  | Interna | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores | SPO | Operacional | 1 | 4 | 4 | Zona de riesgo alta | ESU | Reducir el riesgo | 1. Generación de acta de apertura registrando la información relevante de las propuesta allegadas en compañia de áreas de apoyo de la entidad. 2. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Aprobación por parte del Comité de Gerencia. 3. Cumplimiento de los principios al acuerdo 055 de 2014, modificado por el acuerdo 077 de 2017 en su artículo 4. Procedimientos de la entidad para la modalidad de contratación.
12 |  | Externo | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | SPO | Operacional/ Financiero | 2 | 2 | 4 | Zona de riesgo baja | ESU | Asumir el riesgo | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Unidad Estrátegica Jurídical de la ESU en e proceso de evaluación. 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación
13 |  | Externa | Falsificación de documentos por parte del oferente | SPO | Operacional | 1 | 4 | 4 | Zona de riesgo alta | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Verificación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas respectivas. 2. Verificación de históricos si el contratista ha generado contrataciones previas con la entidad. 3. Verificación y validación de la información suministrada por el oferente con las empresas y/o entidades referenciadas en la propuesta. 3.Verificacion y aprobación por parte del comité de gerencia.
14 | Contratación | Interno | Inadecuada formulación del documento contractual | SPO | Operacional | 1 | 3 | 3 | Zona de riesgo baja | ESU | Reducir el riesgo | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones y la propuesta presentada por el contratista y acorde a las clásuales establecidas por la Unidad de Gestión Jurídica. 2. Verificación y validación de la Unidad de Gestión Jurídica y las áreas de apoyo que así lo ameriten. 3. Aplicabilidad del acuerdo 055 de 2014, modificado por el acuerdo 077 de 2017 por el cual se reglamenta el manual de contratación. 4. Uso de recomendaciones del comite de gerencia en caso de haberlas
15 |  | Interno Externo | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | SPO | Operacional | 2 | 2 | 4 | Zona de riesgo baja | ESU Contratista | Asumir el riesgo | 1. Cumplimiento de cronograma de actividades precontractuales. 2. Seguimiento en cada actividad precontractual por parte del profesional delegado para surtir el proceso de contratación 3. Apoyo por parte de la Unidad de Gestión Jurídica en la formulación de las condiciones contractuales y todos los actos derivadas de las mismas
16 |  | Interno Externo | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | SPO | Operacional | 3 | 3 | 9 | Zona de riesgo alta | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras. 3.Cumplimiento de normatividad Colombiana y de conformidad con el acuerdo 055 de 2014, modificado por el acuerdo 077 de 2017 de la ESU.
17 |  | Externo | No consecución de la suscripción del contrato por parte del oferente elegible | SPO | Operacional | 1 | 5 | 5 | Zona de riesgo extrema | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Solicitud de garantía de seriedad de la oferta en los pliegos de condiciones. 2. Revisión y verificación por las partes de las cláusulas contractuales.
18 |  | Interno Externo | Incumplimiento de la publicación del contrato | SPO | Operacional | 2 | 4 | 8 | Zona de riesgo alta | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el manual de contratación. 2. Legalización oportuna del contrato por las partes. 3. Hacer seguimiento constante por parte del funcionario encargado para dicha labor. 4. Establecimiento de cláusula en el contrato que sanciona por la no suscripción en los tiempos estipulados en el contrato
19 | Ejecución | Externa | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | SPO | Operacional | 2 | 4 | 8 | Zona de riesgo alta | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU al cronograma de actividades 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato 4. Reportar novedades en caso de presentarse a las área de apoyo respectivas. 5. Respaldo mediante las garantía contractuales establecidas en el contrato
20 |  | Externa | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | SPO | Regulatorio / Económico/ Natural | 2 | 4 | 8 | Zona de riesgo alta | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito
21 |  | Externa | Fluctuaciones drásticas en los cambios de divisa no previstas | SPO | Regulatorio / Económico | 3 | 4 | 12 | Zona de riesgo extrema | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Consideraciones por parte del contratista como plan alterno en caso de presentarse cambios drásticos en la tasa de cambio para los elementos que aplique. 2. Reportes oportunos por parte del contratista en caso de generarse modificación que afecte al proceso de ejecución. 3.Inventarios del contratista sobre los materiales para realizar la fabricación del bien a requerir
22 |  | Externa | Demoras en la ejecución del contrato por ajustes requeridos por parte del cliente | SPO | Operacional | 2 | 4 | 8 | Zona de riesgo alta | ESU | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento continuo a la ejecución del contrato por parte del supervisor teniendo en cuenta el cronograma de actividades. 2. Comunicación oportuna de las novedades surgidas a las partes. 3. Verificación de los requerimientos adicionales por parte de las áreas de apoyo para incluir en el contrato 4. Revisión de la aplicabilidad para los ajustes adicionales del cliente en caso de requerilos por parte de las áreas que corresponda dentro de la entidad.
23 |  | Interna | Competencia del supervisor del contrato para la verificación de la calidad del bien o producto | SPO | Operacional | 1 | 4 | 4 | Zona de riesgo alta | ESU | Asumir el riesgo | 1. Verificación del manual de funciones del supervisor. 2. Designación formal de la supervisión una vez realizada la contratación. 3.Llevar acabo el desempeño de las actividades de la ejecución conforme al manual de funciones. 4. Apoyo constante por parte de la áreas de apoyo de la organización. 5.En caso de requerirse, generar apoyo técnico por parte del cliente o de terceros. 6. Realizar seguimiento al cronograma de actividades que debe presentar el contratista. 7. Experiencia dentro de la entidad de los diferentes supervisores que tiene esta.
24 | Liquidación | Externa | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | SPO | Operacional | 1 | 2 | 2 | Zona de riesgo baja | Contratista | Asumir el riesgo | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral
25 |  | Interna /Externa | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | SPO | Operacional | 2 | 2 | 4 | Zona de riesgo baja | ESU Contratista | Asumir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual
RIESGOS ESPECÍFICOS
N° | Etapa | Fuente | Riesgo | Aplicable a | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento | Controles
26 | Planeación | Externa | Limitados oferentes de conformidad con las especificaciones y condiciones del bien a requerir por parte del cliente. | SPO | Operacional | 3 | 3 | 9 | Zona de riesgo alta | ESU | Reducir el riesgo | 1. Verificación del mercado mediante referenciamiento de precios. 2. Recomendaciones al cliente sobre especificaciones y condiciones a requerir en el contrato interadministrativo.
27 | Selección | Externa | Presentación de propuestas con especificaciones técnicas alternas de los chalecos blindados requeridos | SPO | Operacional | 2 | 4 | 8 | Zona de riesgo alta | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Validación y verificación de especificaciones requeridas por el cliente con el referenciamiento de precios. 2. Solicitud de aclaraciones que den lugar frente a las especificaciones técncias allegadas a los proponentes. 3. Validación con agentes externos las especificaciones allegadas (si aplica) 4. Verifiación de cumplimiento a las normas establecidas por el usuario final para el bien adquirir mediante certificados en los pliegos de condiciones.
28 | Contratación | Externa | Tiempo de ejecución ajustado al plazo del contrato interadministrativo | SPO | Operacional | 2 | 3 | 6 | Zona de riesgo baja | ESU | Aceptar el riesgo | 1. Generar cronograma de actividades identificando los puntos críticos. 2. Seguimiento estricto al cronograma de actividades. 3. Información oportuna por parte de supervisor del contrato frente a cualquier novedad en la ejecución que pueda afectar el plazo estipulado en el contrato.
29 | Ejecución | Externo | Demora en la entrega del bien por la aprobación de la pruebas requreridas con por el usuario final y la aceptación en el cumplimiento de los requisitos específicos y generales de la norma establecidas para tal fin | SPO | Regulatorio Operacional | 2 | 5 | 10 | Zona de riesgo extrema | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento del cronograma de actividades requerido en los pliegos de condiciones 2. Coordinar oportunamente la pruebas con el usuario final y los parámetros de la misma. 3. Acordar en la ejecución del contrato las alternativas que puedan conslidarse para que la pruebas no afecten los tiempos de entrega.
30 |  | Externo | Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, los insumos, mano de obra, y todo lo concerniente al objeto de este proceso | SPO | Regulatorio Operacional | 2 | 4 | 8 | Zona de riesgo alta | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Revisión de la ecuación contractual 2. Identificación del tipo de novedades generadas dentro de la ejecución contractual indicando el origen de la mismas. 3. Monitoreo por parte del contratista de las condiciones de mercado a nivel nacional, departamental y regional que afecten el cumplimiento del objeto contractual y reportarlas a la ESU en caso que aplique.
MATRIZ DE RIESGOS
IMPACTO
[6 empty] | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  |  | PROBABILIDAD |  | 1- Insignificante | 2- Menor | 3- Moderado | 4- Mayor | 5- Catastrófico
|  |  |  | Puede ocurrir excepcionalmente | 1 - Raro |  | 3,9,14,24 | 6 | 4,8,11,13,20,23 | 17
|  |  |  | Puede ocurrir ocasionalmente | 2 - Improbable | 2 | 10,12,15,25 | 1.28 | 5,7,18,19,22,27,30 | 29
|  |  |  | Puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3 - Posible |  |  | 16.26 | 21
|  |  |  | Probablemente va a ocurrir | 4 - Probable
|  |  |  | Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 - Casi seguro