## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS - PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESU
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  | Diplomado en Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tránsito
RIESGOS GENERALES
N° | Etapa | Fuente | Riesgo | Aplicable a | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento | Controles
1 | Planeación | Externa | Poca claridad en el contrato interadministrativo en cuanto a las especificaciones técnicas solicitadas | SPVA | Operacional | 2 | 3 | 6 | Zona de riesgo moderada | ESU | Reducir el riesgo | 1. Validación de especificaciones con referenciamiento de precios previa la firma del contrato interadministrativo 2. Verificación de la necesidad de cliente por parte de la subgerencia de ventas y mercadeo y la subgerencia de servicios
2 |  | Interno | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | SPVA | Operacional | 2 | 4 | 8 | Zona de riesgo baja | ESU | Asumir el riesgo | 1. Referenciamiento de precios verificando disponibilidad en el mercado del producto requerido, precios, tiempos de entrega. 2. Verificación de compras históricos en la ESU de productos similares. 3.Revisión y validación de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes de la ESU 4. Validación de las especificaciones con el cliente y/o usuario final
3 |  | Interno | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones o terminos de contratacion o solicitud de propuesta comercial | SPVA | Operacional | 1 | 4 | 4 | Zona de riesgo alta | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de la entidad de las diferentes variables formuladas en los terminos y condiciones 3. Validación de datos históricos 4. Aplicabilidad del acuerdo 055 de 2014, modificado por el acuerdo 077 de 2017.
4 |  | Interno | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación no son los apropiados para el objeto a contratar | SPVA | Operacional | 2 | 4 | 8 | Zona de riesgo alta | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Experiencia por la empresa contratante en aspecto técnicos y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del acuerdo 055 de 2014, modificado por elacuerdo 077 de 2017 conforme a la modalidad de contratación. 5. Requisitos establecidos por el dueño de los recursos.
5 |  | Interno | Referenciamiento de precios por parte de los proveedores por encima de los precios del mercado | SPVA | Operacional | 2 | 3 | 6 | Zona de riesgo moderada | ESU | Reducir el riesgo | 1.verificar precios de mercado del elemento requerido 2. Validar con el cliente el presupuesto asignado de acuerdo a su estudio de mercado. 3. Verificación que los vehículos requeridos se encuentren vigentes o si fueron reemplazados por nuevas versiones
6 |  | Externa | Precios artificialmente bajos | SPVA | Operacional | 2 | 4 | 8 | Zona de riesgo moderada | ESU | Reducir el riesgo | 1. Asignaciónde presupuesto por parte del cliente. 2. Realización de referenciamiento de precios. 3. Establecimiento de características técnicas uniformes en los pliegos de condiciones 4. Respuesta a observaciones generadas en los terminos y condiciones. 5.Evaluación de propuestas por parte del comité evaluador con el apoyo respectivo de las demas áreas
7 | Selección | Interno | Inadecuada evaluación de las propuestas de los potenciales contratistas | SPVA | Operacional | 2 | 4 | 8 | Zona de riesgo alta | ESU | Reducir el riesgo | 1. Estricto cumplimiento a los terminos de contrataciony/o Manual de Contratación de la ESU. 2. Verificación y validación de la propuestas recibidas por parte de las áreas correspondientes 3, Realizar las aclaraciones que hayan lugar con el oferente u oferentes
8 |  | Externa | Terminación del proceso por carencia de proponentes | SPVA | Operacional | 2 | 2 | 4 | Zona de riesgo baja | ESU | Asumir el riesgo | 1. Realización de referenciamiento de mercado previo la publicación. 2. Preguntar a los posibles oferentes las razones del porque no se presentaron al proceso.
9 |  | Externa | Terminación del proceso por incumplimiento de los terminos y condiciones por parte de los proponentes | SPVA | Operacional | 2 | 2 | 4 | Zona de riesgo baja | ESU | Asumir el riesgo | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes durante la publicación de los pliegos de condiciones. 3. Realización de referenciamiento de mercado
10 |  | Interna | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores | SPVA | Operacional | 1 | 4 | 4 | Zona de riesgo alta | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Aprobación por parte del Comité de contratacion 3. Cumplimiento de los principios al acuerdo 055 de 2014 en su artículo 3.
11 |  | Externo | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | SPVA | Operacional/ Financiero | 2 | 2 | 4 | Zona de riesgo baja | ESU | Asumir el riesgo | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaria General de la ESU en e proceso.
12 |  | Externa | Falsificación de documentos por parte del oferente | SPVA | Operacional | 1 | 4 | 4 | Zona de riesgo alta | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Verificación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas respectivas. 2. Verificación de históricos si el contratista ha generado contrataciones previas con la entidad. 3. Verificación y validación de la información suministrada por el oferente con las empresas y/o entidades referenciadas en la propuesta. 3.Verificacion y aprobación por parte del comité de gerencia.
13 | Contratación | Interno | Inadecuada formulación del documento contractual | SPVA | Operacional | 1 | 5 | 5 | Zona de riesgo extrema | ESU | Reducir el riesgo | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones y la propuesta presentada por el contratista. 2. Verificación y validación de la Secretaría General y las áreas de apoyo que así lo ameriten. 3. Aplicabilidad del acuerdo 055 de 2014 por el cual se reglamenta el manual de contratación.
14 |  | Interno Externo | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | SPVA | Operacional | 2 | 2 | 4 | Zona de riesgo baja | ESU Contratista | Asumir el riesgo | 1. Cumplimiento de cronograma de actividades precontractuales. 2. Seguimiento en cada actividad precontractual por parte del profesional delegado para surtir el proceso de contratación 3. Apoyo por parte de la Secretaría General en la formulación de las condiciones contractuales y todos los actos derivadas de las mismas
15 |  | Interno Externo | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | SPVA | Operacional | 3 | 3 | 9 | Zona de riesgo moderada | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras. 3.Cumplimiento de normatividad Colombiana y de conformidad con el acuerdo 055 de 2014, modificado por el acuerdo 077 de 2017 de la ESU.
16 |  | Externo | No consecución de la suscripción del contrato por parte del oferente elegible | SPVA | Operacional | 2 | 5 | 10 | Zona de riesgo extrema | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Revisión y verificación por las partes de las cláusulas contractuales. 2. Revisar contenido del pliego de condiciones y de las condiciones comerciales en el referenciamiento de mercado
17 |  | Interno Externo | Incumplimiento de la publicación del contrato | SPVA | Operacional | 2 | 4 | 8 | Zona de riesgo alta | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el manual de contratación. 2. Legalización oportuna del contrato por las partes. 3. Hacer seguimiento constante por parte del funcionario encargado para dicha labor. 4. Establecimiento de cláusula en el contrato que sanciona por la no suscripción en los tiempos estipulados en el contrato
18 | Ejecución | Externa | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | SPVA | Operacional | 2 | 4 | 8 | Zona de riesgo alta | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU al cronograma de actividades 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato 4. Reportar novedades en caso de presentarse a las área de apoyo respectivas. 5. Respaldo mediante las garantía contractuales establecidas en el contrato
19 |  | Externa | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | SPVA | Regulatorio / Económico/ Natural | 1 | 4 | 4 | Zona de riesgo alta | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito
20 |  | Externa | Fluctuaciones drásticas en los cambios de divisa no previstas | SPVA | Regulatorio / Económico | 3 | 4 | 12 | Zona de riesgo extrema | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Consideraciones por parte del contratista como plan alterno en caso de presentarse cambios drásticos en la tasa de cambio.
21 |  | Externa | Demoras en la ejecución del contrato por ajustes requeridos por parte del cliente | SPVA | Operacional | 2 | 4 | 8 | Zona de riesgo alta | ESU | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento continuo a la ejecución del contrato por parte del supervisor teniendo en cuenta el cronograma de actividades e intervenciones 2. Comunicación oportuna de las novedades surgidas a las partes. 3. Verificación de los requerimientos adicionales por parte de las áreas de apoyo para incluir en el contrato
22 |  | Interna | Competencia del supervisor del contrato para la verificación de la calidad del servicio | SPVA | Operacional | 1 | 4 | 4 | Zona de riesgo baja | ESU | Asumir el riesgo | 1. Verificación del manual de funciones del supervisor- 2. Designación formal de la supervisión una vez realizada la contratación. 3.Llevar acabo el desempeño de las actividades de la ejecución conforme al manual de funciones. 4. Apoyo constante por parte de la áreas de apoyo de la organización. 5.En caso de requerirse, generar apoyo técnico por parte del cliente o de terceros
23 | Liquidación | Externa | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | SPVA | Operacional | 1 | 2 | 2 | Zona de riesgo baja | Contratista | Asumir el riesgo | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral
24 |  | Interna /Externa | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | SPVA | Operacional | 2 | 2 | 4 | Zona de riesgo baja | ESU Contratista | Asumir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual
RIESGOS ESPECÍFICOS
N° | Etapa | Fuente | Riesgo | Aplicable a | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento | Controles
25 | Planeación | Externa | La estructura organizacional y financiera de los posibles oferentes presentan diferencias sustanciales entre estas y frente a las generalidades y estándares del sector afectando los parámetros mínimos que garantizan la capacidad para respaldar la contratación. | Contratacion con una oferta | Operacional | 3 | 3 | 9 | Zona de riesgo alta | ESU | Reducir el riesgo | 1. Capacidad de respuesta de posibles oferentes al objeto a contratar mediante referenciamiento de precios. 2. Verificación de históricos (experiencia) de contratos ejecutados del proveedor
26 | Selección | Externa | Presentación de propuestas con especificaciones técnicas alternas a lo requerido | SPVA | Operacional | 2 | 4 | 8 | Zona de riesgo alta | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Validación y verificación de especificaciones requeridas por el cliente con el referenciamiento de precios. 2. Solicitud de aclaraciones que den lugar frente a las especificaciones técncias allegadas a los proponentes. 3. Validación con agentes externos las especificaciones allegadas (si aplica) 4. Referenciación de prcesos similares realizados por entidad
27 | Contratación | Externa | Tiempo de ejecución ajustado al plazo del contrato interadministrativo | SPVA | Operacional | 2 | 3 | 6 | Zona de riesgo baja | ESU | Aceptar el riesgo | 1. Generar cronograma de actividades identificando los puntos críticos. 2. Seguimiento estricto al cronograma de actividades. 3. Información oportuna por parte de supervisor del contrato frente a cualquier novedad en la ejecución que pueda afectar el plazo estipulado en el contrato. 4. Coordinacion con el cliente y usuario final la programacion de las actividades para que se ajusten al plazo del contrato interadministrativo
28 |  | Externo | Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, disponibilidad del personal profesional, y todo lo concerniente al objeto de este proceso | SPVA | Regulatorio Operacional | 2 | 4 | 8 | Zona de riesgo alta | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Revisión de la ecuación contractual 2. Identificación del tipo de novedades generadas dentro de la ejecución contractual indicando el origen de la mismas. 3. Monitoreo de las condiciones de mercado a nivel nacional, deparmantal y regional que afecten el cumplimiento del objeto contractual
29 |  | Externo | Actualización de normas relacionadas con el objeto del diplomado | SPVA | Tecnológico Operacional | 3 | 3 | 9 | Zona de riesgo alta | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Información oportuna por parte del contratista en cuanto a las modificaciones que se realicen en la materia. 2. Monitoreo permanente a la normatividad vigente por parte del contratista y del supervisor del contrato
30 |  | Externo | Incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista con el personal designado para la ejecucion del contrato | SPVA | Tecnológico Operacional | 3 | 4 | 12 | Zona de riesgo alta | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Solicitud de polizas con la cobertura necesaria 2. Solicitud de certificados de pago de salarios y aportes a la seguridad social
MATRIZ DE RIESGOS
IMPACTO
[6 empty] | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  |  | PROBABILIDAD |  | 1- Insignificante | 2- Menor | 3- Moderado | 4- Mayor | 5- Catastrófico
|  |  |  | Puede ocurrir excepcionalmente | 1 - Raro |  | 3 |  | 2,3, 10, 12, 19 | 13
|  |  |  | Puede ocurrir ocasionalmente | 2 - Improbable | 2 | 8, 9, 11, 14, 24,27 | 1, 5 | 4, 7, 17, 18, 21, 26, 28 | 16
|  |  |  | Puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3 - Posible |  |  | 15, 25, 29, 30 | 21
|  |  |  | Probablemente va a ocurrir | 4 - Probable
|  |  |  | Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 - Casi seguro

## Hoja1
130
6.5