## Matriz
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS - PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESU | [6 empty] | Código:
Versión:
Fecha de Aprobación:
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  | ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE CÁMARAS CORPORALES Y GESTIÓN DE EVIDENCIA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
RIESGOS GENERALES
N° | Etapa | Fuente | Riesgo | Aplicable a | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento | Controles
1 | Planeación | Externa | Poca claridad en el contrato interadministrativo en cuanto a las especificaciones técnicas de los equipos requeridos | SPVA | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ESU | Reducir el riesgo | 1. Validación de especificaciones con referenciamiento de precios previa la firma del contrato interadministrativo 2. Verificación de la necesidad de cliente por parte del área comercial y logística
2 |  | Interno | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | SPVA | Operacional | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | ESU | Aceptar el riesgo | 1. Referenciamiento de precios verificando disponiblidad en el mercado del producto requerido, precios, tiempos de entrega. 2. Verificación de compras históricos en la ESU de productos similares. 3.Revisión y validación de las variables jurídicas, finacieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes de la ESU 4. Validación de las especificaciones con el cliente y/o usuario final
3 |  | Interno | Falta de conocimiento o interés de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | SPVA | Operacional | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | ESU | Aceptar el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Notificación de la publicación del proceso mediante correo electrónico
4 |  | Interno | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | SPVA | Operacional | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de la entidad de las diferentes variables formuladas en los pliegos de condiciones. 3. Validación de datos históricos 4, Aplicabilidad del acuerdo 055 de 2014.
5 |  | Interno | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | SPVA | Operacional | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Experiencia por la empresa contratante en aspecto técnicos y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4, Aplicabilidad del acuerdo 055 de 2014 conforme a la modalidad de contratación
6 |  | Interno | Referenciamiento de precios por parte de los proveedores por encima de los precios del mercado | SPVA | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ESU | Reducir el riesgo | 1. Solicitar mínimamente dos cotizaciones durante la etapa de referenciamiento de precios indicando las variables gnerales de contratación que impacte en los costos. 2, Validar con el cliente el presupuuesto asigando de acuerso a su estudio de mercado. 3. Verificación que los equipos requeridos se encuentren vigentes o si fueron reemplazados por nuevas versiones
7 | Selección | Interno | Inadecuada evaluación de las propuestas de los potenciales contratistas | SPVA | Operacional | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | ESU | Reducir el riesgo | 1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación de la ESU. 2. Verificacion y validación de la propuestas recibidas por parte de las áreas correspondientes 3, Realizar las aclaraciones que hayan lugar con los oferentes.
8 |  | Externa | Terminación del proceso por carencia de proponentes | SPVA | Operacional | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | ESU | Aceptar el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado previo la publicación. 3. Notificación de la publicación del proceso mediante correo electrónico 4. Preguntar a los posibles oferentes las razones del porque no se presentaron al proceso.
9 |  | Externa | Terminación del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | SPVA | Operacional | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | ESU | Aceptar el riesgo | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes durante la publicación de los pliegos de condiciones. 3. Realización de referenciamiento de mercado
10 |  | Interna | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores | SPVA | Operacional | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | ESU | Reducir el riesgo | 1. Generación de acta de apertura registrando la información relevante de las porpuesta allegadas. 2. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Aprobación por parte del Comité de Gerencia. 3. Cumplimiento de los principios al acuerdo 055 de 2014 en su artículo 3.
11 |  | Externo | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | SPVA | Operacional/ Financiero | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | ESU | Aceptar el riesgo | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaria General de la ESU en e proceso de evaluación. 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación
12 |  | Externa | Falsificación de documentos por parte del oferente | SPVA | Operacional | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Verificación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas resepctivas. 2. Verificación de históricos si el contratista ha generado contrataciones previas con la entidad. 3. Verificación y validación de la información suministrada por el oferente con las empresas y/o entidades referenciadas en la propuesta. 3.Verificacion y aprobación por parte del comité de gerencia.
13 | Contratación | Interno | Inadecuada formulación del documento contractual | SPVA | Operacional | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | ESU | Reducir el riesgo | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones y la propuesta presentada por el contratista. 2. Verificación y validación de la Secretaría General y las áreas de apoyo que así lo ameriten. 3. Aplicabilidad del acuerdo 055 de 2014 por el cual se regalamenta el manual de contratación.
14 |  | Interno Externo | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la incio de la ejecución contractual | SPVA | Operacional | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Cumplimiento de cronograma de actividades precontractuales. 2. Seguimiento en cada actividad precontractual por parte del profesional delegado para surtir el proceso de contratación 3. Apoyo por parte de la Secretaría General en la formulación de las condiciones contractuales y todos los actos derivadas de las mismas
15 |  | Interno Externo | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | SPVA | Operacional | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras. 3.Cumplimiento de normatividad Colombiana y de conformidad con el acuerdo 055 de 2014 de la ESU.
16 |  | Externo | No consecución de la suscripción del contrato por parte del oferente elegible | SPVA | Operacional | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el riesgo | 1. Revisión y verificación por las partes de las cláusulas contractuales.
17 |  | Interno Externo | Incumplimiento de la publicación del contrato | SPVA | Operacional | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el manual de contratación. 2. Legalizacion oportuna del contrato por las partes. 3. Hacer seguimiento constante por parte del funcionario encargado para dicha labor. 4. Establecimiento de cláusula en el contrato que sanciona por la no suscripción en los tiempos estipulados en el contrato
18 | Ejecución | Externa | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | SPVA | Operacional | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | ESU / Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU al cronograma de actividades 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato 4. Reportar novedades en caso de presentarse a las área de apoyo respectivas. 5. Respaldo mediente las garantía contractuales establecidas en el contrato
19 |  | Externa | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | SPVA | Regulatorio / Económico/ Natural | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Aceptar el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito
20 |  | Externa | Fluctuaciones drásticas en los cambios de divisa no previstas | SPVA | Regulatorio / Económico | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el riesgo | 1. Seguimiento al comportamiento a la tasa de cambio por parte del supervisor del contrato. 2. Consideraciones por parte del contratista como plan alterno en caso de presentarse cambios drásticos en la tasa de cambio desde la presentación de la oferta al proceso de contratación. 3. Soporte documental de sucesos que puedan afectar la condición económica establecida en el contrato
21 |  | Externa | Demoras en la ejecución del contrato por ajustes requeridos por parte del cliente | SPVA | Operacional | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | ESU | Aceptar el riesgo | 1. Seguimiento continuo a la ejecución del contrato por parte del supervisor. 2. Comunicación oportuna de las novedades surgidas a las partes. 3. Verificación de los requerimientos adicionales por parte de las áreas de apoyo para incluir en el contrato
22 |  | Externa | Cancelación o postergación el servicio requerido por parte del cliente | SPVA | Operacional | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | ESU Contratista | Aceptar el riesgo | 1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación 3. Seguimeinto a entregas parciales conforme al cronogrma de actividades y forma de pago
23 | Liquidación | Externa | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | SPVA | Operacional | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral
24 |  | Interna /Externa | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | SPVA | Operacional | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual
RIESGOS ESPECÍFICOS
N° | Etapa | Fuente | Riesgo | Aplicable a | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento | Controles
25 | Selección | Externa | Presentación de propuestas con especificaciones técnicas similares de los equipos requeridos | SPVA | Operacional | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el riesgo | 1. Validación y verificación de la fichas técncias aportadas en la propuesta e información complementaria a las mismas vs las establecidas en los pliegos de condiciones. 2. Solicitud de aclaraciones que den lugar frente a las especificaciones técnicas allegadas por los proponentes. 3. Validación con agentes externos de las especificaciones allegadas.
26 | Contratación | Externa | Tiempo de ejecución ajustado al plazo del contrato interadminsitrativo | SPVA | Operacional | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | ESU | Trasladar el riegso | 1. Generar cronograma de actividades identificando los puntos críticos. 2. Seguimiento estricto al cronograma de actividades. 3. Información oportuna por parte de supervisor del contrato frente a cualquier novedad en la ejecución que pueda afectar el plazo estipulado en el contrato. 4. Verificación de las condiciones de mercado en cuanto regulaciones, normatividad, entre otros que afecten el ingreso de los equipos al país
27 | Ejecución | Externa | Falta de claridad o definición en los puntos a intervenir por falta de Coordinación entre los diferentes instituciones que intervienen las vias de la ciudad para la definición e instalación de los elementos. |  | Externo | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Supervisor | Aceptar el riesgo | 1. Reuniones de trabajo entre los involucrados. 2. Tramos a intervenir definidos. 3. Puntos inicialmente definidos
28 |  | EXterno | Imperfectos, fallas y no funcionamiento de los equipos adquiridos | SPVA | Operacional Tecnologico | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir el riesgo | 1.Certificados de garantía de los equipos requeridos y de la integración 2. Tiempo de respuesta por parte del contratista para efectuar cambios de los equipos defectuosos 3. Equipos instalados y en operación previo recibiemiento a satisfación
29 |  | Externo | Novedades en la importación y nacionalización de los equipos | SPVA | Regulatorio Operacional | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento por parte del supervisor al cronograma de actividades para la actividad de importación 2. Apoyar al contratista con la documentación requerida para el proceso de importación de forma oportuna (si aplica) 3. Verirficación de normatividad y regulaciones generadas durante la ejecución del contrato
30 |  | Externo | Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, los insumos, mano de obra, y todo lo concerniente al objeto de este proceso | SPVA | Regulatorio Operacional | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el riesgo | 1. Revisión de la ecuacion contractual 2. Identifiación del tipo de novedades generadas dentro de la ejecución contractual tipicando el origen de la mismas. 3. Monitoreo de las condiciones de mercado a nivel nacional, deparmanteal y regional que afecten el cumplimiento del bjeto contratual
31 |  | Externo | Descontinuación de las especificaciones técnicas de los equipos objeto de la contratación | SPVA | Tecnologico Operacional | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el riesgo | 1. Información oportuna por parte del contratista en cuanto a las actualizaciones tecnologicas en los equipos objeto de la contratación al supervisor del contrato. 2. Reposición de los equipos objeto de la contratación para ser reemplazados por los equipos con las nuevas actualizaciones. 3. Garantía del contratista en cuanto a que los equipos con las nuevas actualizaciones serán aplicables al sistema del cliente
MATRIZ DE RIESGOS
IMPACTO
[6 empty] | Obstruye la ejecución del contrato de manera instrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  |  | PROBABILIDAD |  | 1- Insignificante | 2- Menor | 3- Moderado | 4- Mayor | 5- Catastrófico
|  |  |  | Puede ocurrir excepcionalmente | 1 - Raro |  | 23 |  | 4,10,12,19 | 13
|  |  |  | Puede ocurrir ocasionalmente | 2 - Improbable | 2 | 3,8,9,11,14,24 | 1.6 | 5,7,17,18,21,27,28,29,31 | 16,22,30
|  |  |  | Puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3 - Posible |  |  | 15,25,26,32 | 20
|  |  |  | Probablemente va a ocurrir | 4 - Probable
|  |  |  | Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 - Casi seguro

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Los campos del formato deben diligenciarse de acuerdo a las siguientes indicaciones, y remitiendose al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación propuesto por Colombia Compra Eficiente donde se encuentra el detalle de la mtodología:
1- Objeto del Proceso de Contratación:
2- Riesgos Generales y Específicos: los riesgos se clasifican en generales
3- N°: consecutivo para enumerar e identificar el riesgo.
4- Fuente: Interno o Externo.
5- Etapa: Planeación, Selección, Contratación y Ejecución.
6- Riesgo: descrpción del evento que puede afectar el proceso de contratación.
7- Aplicable a: tipo de contratación al cual es aplicable el riesgo general enunciado.
8- Tipo: Económico, Social, Político, Operacional, Financiero, Regulatorio, de la Naturaleza, Ambiental, Tecnológico.
9- Probabilidad: Valorar de 1 a 5 la probabilidad de acuerdo a la siguiente tabla:
|  | Valoración | Categoría | Calificación Cualitativa
| Probabilidad | 1 | Raro | puede ocurrir excepcionalmente
|  | 2 | Improbable | puede ocurrir ocasionalmente
|  | 3 | Posible | puede ocurrir en cualquier momento futuro
|  | 4 | Probable | probablemente va a ocurrir
|  | 5 | Casi cierto | ocurre en la mayoría de circunstancias
10- Impacto: Valorar de 1 a 5 el impacto de acuerdo a la siguiente tabla:
|  | Valoración | Categoría | Calificación Cualitativa
| Impacto | 1 | Insignificante | Obstruye la ejecución del contrato de manera instrascendente
|  | 2 | Menor | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual
|  | 3 | Moderado | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes
|  | 4 | Mayor | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual
|  | 5 | Catastrófico | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
11- Valoración: suma de la valoración realizada para la probabilidad y el impacto.
12- Categoría: nivel del riesgo identificado, se determina de acuerdo a la valoración de la siguiente manera:
|  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  | 8,9 y 10 | Riesgo Extremo
|  | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  | 5 | Riesgo Moderado
|  | 2,3 y 4 | Riesgo Bajo
13- Asignación: determinar la parte encargada de administrar y mitigar el riesgo.
14- Tratamiento: Evitar, Transferir, Aceptar o Reducir.
15- Controles: establecer las acciones puntuales que se llevan a cabo para mitigar la ocurrencia o el impacto del riesgo.