## Hoja1
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: FT-M1-MCO-12
Versión: 01
Fecha aprobación: 28/09/2017
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS PARA CURSO: FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN
RIESGOS
N° | Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
1 | Planeación | Externa | Operacional | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | DECLARATORIA DEL PROCESO DESIERTO | 1 | 4 | 4 | CLIENTE | REDUCIR EL RIESGO | 1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores 2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes 3.Revisión y validación de las variables jurídicas y técnicas por parte de las áreas correspondientes | 1 | 3 | 3
2 |  | Interno | Operacional | Realización incompleta o inoportuna de referenciamiento de precios | NO APERTURA DEL PROCESO DE CONTRATACION | 1 | 2 | 2 | ESU | REDUCIR EL RIESGO | 1. Obligatoriedad de referenciamiento de precios 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Rastreo adecuado e integral de la información de cada mercado | 1 | 2 | 2
3 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | DECLARATORIA DEL PROCESO DESIERTO/ DIFICULTADES EN LA EJECUCION | 1 | 3 | 3 | ESU | REDUCIR EL RIESGO | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 3. Validación de datos históricos | 1 | 2 | 2
4 |  | Interno | Operacional | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | SELECCIÓN NO ADECUADA DEL CONTRATISTA/ DECLARATORIA DESIERTO | 1 | 2 | 2 | ESU | REDUCIR EL RIESGO | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Experiencia por la empresa contratante en aspecto técnicos y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables | 1 | 2 | 2
5 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes | INICIO DE NUEVO PROCESO/ CANCELACION POR PARTE DEL CLIENTE | 2 | 2 | 4 | ESU | REDUCIR EL RIESGO | 1. Realización de referenciamiento de mercado 2. Invitación a participar | 2 | 2 | 4
6 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | INICIO DE NUEVO PROCESO/ CANCELACION POR PARTE DEL CLIENTE | 1 | 2 | 2 | ESU | REDUCIR EL RIESGO | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes 3. Realización de referenciamiento de precios | 1 | 2 | 2
7 |  | Externo | Operacional | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | DEMORAS EN LA EJECUCION | 1 | 1 | 1 | ESU | REDUCIR EL RIESGO | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaria General de la ESU. | 1 | 1 | 1
8 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en la legalización del contrato, constitución de pólizas yque afecta la inicio de la ejecución contractual | DEMORAS EN LA EJECUCION | 2 | 2 | 4 | CONTRATISTA | REDUCIR EL RIESGO | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Seguimiento por parte de la ESU | 2 | 1 | 2
9 |  | Externo | Operacional | Requerimiento inoportuno del servicio por parte del cliente | DEMORAS EN LA EJECUCION | 1 | 2 | 2 | CLIENTE | REDUCIR EL RIESGO | 1. Definición de la priorización por parte de los directivos responsables 2. Determinación de protocolos internos para atender estas situaciones que involucren a todas las áreas vinculadas | 1 | 2 | 2
10 |  | Externo | Operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | DECLARATORIA DEL PROCESO DESIERTO | 1 | 3 | 3 | CONTRATISTA | REDUCIR EL RIESGO | 1. Verificación de la documentación aportada | 1 | 2 | 2
11 |  | Interno | Operacional | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores | AFECTACION REPUTACIONAL/ AFECTACION JURIDICA/SELECCIÓN NO OBJETIVA DEL PROVEEDOR | 1 | 2 | 2 | ESU | REDUCIR EL RIESGO | 1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. | 1 | 2 | 2
12 | Contratación | Interno Externo | Operacional | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | INCUMPLIMIENTO JURIDICO/RIESGO POR FALTA DE AMPAROS | 1 | 2 | 2 | ESU | REDUCIR EL RIESGO | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación con la Secretaría General | 1 | 1 | 1
13 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación del documento contractual | NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES NTRE LAS PARTES | 1 | 4 | 4 | ESU | REDUCIR EL RIESGO | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés | 1 | 3 | 3
14 |  | Interno | Operacional | Incumplimiento de la publicación del contrato | MULTAS O SANCIONES | 1 | 3 | 3 | ESU/CONTRATISTA | REDUCIR EL RIESGO | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos | 1 | 3 | 3
15 | Ejecución | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | MULTAS O SANCIONES | 2 | 3 | 6 | CONTRATISTA | ACEPTAR EL RIESGO | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato | 2 | 3 | 6
16 |  | Externa | Operacional | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL | 1 | 2 | 2 | ESU/CONTRATISTA | ACEPTAR EL RIESGO | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito | 1 | 2 | 2
#REF! |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en el pago a los contratistas | INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL | 1 | 2 | 2 | ESU/CONTRATISTA | REDUCIR EL RIESGO | 1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución | 1 | 2 | 2
#REF! |  | Interno Externo | Operacional | Prestacion del servicio sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas | Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas | 2 | 4 | 8 | ESU/CONTRATISTA | REDUCIR EL RIESGO | 1. Verificacion permanente por la supervision del contrato. | 2 | 2 | 4
|  | Externo | Operacional | Tiempo de ejecución ajustado al plazo del contrato interadministrativo | INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL | 2 | 4 | 8 | ESU/CONTRATISTA | REDUCIR EL RIESGO | 1. realizar cronograma de actividades 2. Seguimiento permanente de la supervision | 2 | 2 | 4
|  | Externo | Operacional/ regulatorio | Actualización de normas relacionadas con el objeto del contrato | Incumplmiento legal | 2 | 5 | 10 | ESU/CONTRATISTA | REDUCIR EL RIESGO | 1. Verificacion permanente por la supervision del contrato del marco normativo. | 1 | 2 | 2
#REF! |  | Externa | Operacional | Cancelación o postergación del servicio requerido por parte del cliente | INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL | 1 | 3 | 3 | CLIENTE | ACEPTAR EL RIESGO | 1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación | 1 | 3 | 3
#REF! | Liquidación | Externa | Operacional | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | RECLAMACIONES POSTERIORES A LA EJECUCION DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | CONTRATISTA | REDUCIR EL RIESGO | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral | 2 | 1 | 2
#REF! |  | Externa Interna | Operacional | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | RECLAMACIONES POSTERIORES A LA EJECUCION DEL CONTRATO | 1 | 3 | 3 | ESU/CONTRATISTA | REDUCIR EL RIESGO | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual | 1 | 2 | 2
PROBABILIDAD | [7 empty] | IMPACTO