## Matriz
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: FT-M1-MCO-12
Versión: 01
Fecha aprobación: 28/09/2017
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  | Suministro y soporte de infraestructura tecnológica conformada por equipos de cómputo e infraestructura de comunicaciones como son: portátiles, escritorio, terminales livianas, escáneres, y switches de comunicación en calidad de compra / venta.
RIESGOS
N° | Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
1 | Planeación | Externa | Operacional | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | Proceso desierto Restraso en la contratación | 3 | 2 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores 2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes 3. Revisión y validación de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes | 2 | 1 | 2
2 |  | Interno | Operacional | Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado | Contratación inconsistente Alcance mal definido Entregables de servicio incorrectos Incumplimiento objeto contractual Degradación del servicio Falta de garantías | 3 | 3 | 9 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Obligatoriedad de referenciamiento de precios 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Rastreo adecuado e integral de la información de cada mercado. 4. Exploración minuciosa y coherente de mercado. 5. Revisión de contrataciónes anteriores 6. Revisión de los históricos de requerimientos | 2 | 3 | 6
3 |  | Interno | Operacional | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | Proceso desierto Retraso en la contratación Carencia de contrato y servicio | 2 | 2 | 4 | ESU | Asumir el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar 4. Publicación en el SECOP | 1 | 2 | 2
4 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | Contratación inconsistente Alcance mal definido Entregables de servicio incorrectos Incumplimiento objeto contractual Degradación del servicio Falta de garantías | 3 | 3 | 9 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra. 2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables. 3. Validación de datos históricos. 4. Revisión de contrataciónes anteriores. 5. Revisión de los históricos de requerimientos. 6. Exploración minuciosa y coherente de mercado. 7. Revisión y validación de la variables jurídicas, financieras y técnicas. | 2 | 3 | 6
5 |  | Interno | Operacional | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | Selección incorrecta de proveedor Contratación inconsistente Incumplimiento objeto contractual Degradación del servicio | 2 | 4 | 8 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra. 2. Experiencia por la empresa contratante en aspecto técnicos y de contratación. correspondientes al objeto a contratar. 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables. 4. Certificado de existencia y representación que permita a la empresa contratante verificar el objeto en aspecto técnicos y de contratación. 5. Acompañamiento y asesoría por parte de la Secretaria General para atender los aspectos jurídicos correspondientes al objeto a contratar. 6. Acompañamiento y asesoría por parte de la Dirección Administrativa y Financiera para atender los items financieros y contables correspondientes al objeto a contratar. | 1 | 4 | 4
7 | Selección | Interno | Operacional | Inadecuada evaluación de potenciales proveedores | Selección incorrecta de proveedor Contratación inconsistente Incumplimiento objeto contractual Degradación del servicio | 2 | 4 | 8 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes 3. Validación y verificación de condiciones establecidas en la etapa de planeación | 1 | 4 | 4
8 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes | Retraso en la contratación Materialización riesgos de operación y soporte por carencia de contrato y servicio | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU. 2. Realización de referenciamiento de mercado. 3. Invitación a participar. 4. Publicación en el Secop. 5. Claridad en los requerimientos. 7. Estricto cumplimiento del manual de contratación. | 2 | 2 | 4
9 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | Retraso en la contratación Materialización riesgos de operación y soporte por carencia de contrato y servicio | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Validación y verificación de condiciones establecidas en la etapa de planeación. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes 3. Realización de referenciamiento de mercado | 2 | 2 | 4
10 |  | Externa | Operacional | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | Retraso en la contratación y ejecución | 3 | 2 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaria General de la ESU. 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación. 5. Estricto cumplimiento del manual de contratación. | 2 | 2 | 4
11 |  | Interno Externa | Operacional | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | Retraso en la contratación y ejecución | 3 | 2 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Publicación informe de evaluación. 3. Seguimiento y control a los tramites contractuales exigidos al proponente. | 2 | 2 | 4
12 |  | Externa | Operacional | La cantidad resultante de oferentes elegibles no es la mínima requerida por el Manual de Contratación | Retraso en la contratación Materialización riesgos de operación y soporte por carencia de contrato y servicio | 3 | 2 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Claridad en los pliegos y condiciones 2. Respuesta oportuna a las observaciones presentas por los proponentes en la etapa de publicación 3. Hacer la respectiva subsanación en caso de requerirse con el apoyo de la Secretaria General 4. Verificación de la documentación aportada. | 2 | 2 | 4
14 |  | Externa | Operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | Contratación inconsistente Entregables de servicio incorrectos Incumplimiento objeto contractual Degradación del servicio Inhabilidad del proveedor Anulación proceso Sanciones legales y economicas Ejecución de garantías de cumplimiento Retraso en la contratación | 1 | 3 | 3 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Verificación de la documentación aportada | 1 | 3 | 3
15 |  | Interno | Operacional | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores | Proceso disciplinario Destitución de cargo Demandas y sanciones | 3 | 4 | 12 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité de Contratación y/o Gerencia. | 2 | 3 | 6
16 | Contratación | Interno Externa | Operacional | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | Detrimento patrimonial Ineficiencia en proceso contractual Falta de garantías | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos. 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras. 3. Respaldo de garantías contractuales (Cumplimiento y calidad). | 1 | 4 | 4
17 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación del documento contractual | Contratación inconsistente Alcance mal definido Entregables de servicio incorrectos Incumplimiento objeto contractual Degradación del servicio Falta de garantías | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés | 2 | 3 | 6
18 |  | Interno | Operacional | Incumplimiento de la publicación del contrato | Incumplimiento indicador y normatividad Sanciones legales | 3 | 3 | 9 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos | 2 | 3 | 6
19 |  | Externa | Financiero | Volatilidad de las tasas de cambio del Dolar | Aumento en los precios de los equipos. | 4 | 4 | 16 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Definición de presupuesto por encima con proyección de dólar a 3100 pesos. | 4 | 2 | 8
20 | Ejecución | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del proveedor | Entregables de servicio incorrectos Incumplimiento objeto contractual Degradación del servicio Sanciones legales Ejecución de garantías Inhabilidad de proveedor | 4 | 3 | 12 | ESU | Transferir el riesgo | 1. Seguimiento y control a la ejecución del contrato por parte del supervisor de la ESU. 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías contractuales (Cumplimiento y calidad). | 3 | 3 | 9
21 |  | Externa | Operacional | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | Retraso en la ejecución Materialización riesgos de operación y soporte por carencia de contrato y servicio Incumplimiento objeto contractual | 2 | 4 | 8 | ESU Proveedor | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito. 4. Notificación oportuna de inconsistencias en el cumplimiento del objeto del contrato a la Secretaría General. | 1 | 4 | 4
22 |  | Externa | Operacional | Sobre ejecución por parte del proveedor en el desarrollo de sus obligaciones | Proceso disciplinario Sanciones legales Detrimento patrimonial | 2 | 4 | 8 | ESU Proveedor | Evitar el riesgo | 1. Seguimiento y control a la ejecución del contrato por parte del supervisor de la ESU. 2. Claridad en la redacción de las cláusulas. 3. Planeación | 1 | 4 | 4
23 |  | Interno Externa | Operacional | Retrasos en el pago al proveedor | Aplicación de intereses de mora Demanda por incumplimiento del cliente Deterioro de imagen | 3 | 3 | 9 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista. 2. Oportuna gestión de cobro por parte del proveedor. 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución. 4. Seguimiento y control a la ejecución del contrato por parte del supervisor de la ESU. 5. Elaboración de informes de supervisión periódicos. 6. Registro oprtuno de recibos a satisfacción para causación. | 2 | 3 | 6
24 |  | Externa | Operacional | Cancelación o postergación del servicio requerido por parte del proveedor. | Retraso en la ejecución Materialización riesgos de operación y soporte por carencia de contrato y servicio Incumplimiento objeto contractual Ejecución de garantías de cumplimiento | 2 | 4 | 8 | ESU Proveedor | Compartir o transferir el riesgo | 1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación. 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito. 4. Verificación y validación con la Secretaría General. 5. Notificación oportuna de inconsistencias en el cumplimiento del objeto del contrato a la Secretaría General. | 1 | 4 | 4
25 |  | Externa | Operacional | Perdida de equipos, repuestos y/o partes a suministrar por el proveedor | Retrazos en la ejecución del contrato | 3 | 4 | 12 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Respaldo con garantías que respalden el proceso. | 2 | 3 | 6
26 |  | Externa | Operacional | Retrazo en la importación de los equipos, partes y/o repuestos requeridos por la ESU | Incumplimiento en la ejecución del objeto contractual | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Coordinar una adecuada logistica en la entrega y recepción de los equipos | 2 | 3 | 6
27 |  | Interno | Operacional | Fallas en la logística y organización que afecten la prestación del servicio. | Incumplimiento en la ejecución del objeto contractual | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Coordinar una adecuada logistica en la entrega y recepción de los equipos | 2 | 3 | 6
28 |  | Externa | Operacional | Incumplimiento por parte de terceros en la entrega y/o aprovisionamiento de los dispositivos. | Incumplimiento en la ejecución del objeto contractual | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. El proveedor deberá establecer tiempos de entrega en cronograma y coordinarlos con los terceros o fabricantes que correspondan para realizar la entrega oportunamente. 2. Respaldo con polizas que respalden el proceso. | 2 | 3 | 6
29 |  | Interno | Operacional | Manejo inadecuado de información | Perdida de información de usuarios | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Definicion repositorio información. 2. Definición procedimiento migración información de usuarios. 3. Verificación directa y firma a satisfacción de usuario sobre el trasado de información. | 2 | 2 | 4
30 |  | Interno | Operacional | Mal funcionamiento de equipos de computo e infraestructura de red durante y despues de la implementación | No disponibilidad del servicio de TI | 3 | 4 | 12 | ESU Proveedor | Reducir el riesgo | 1. Certficación del personal idoneo de proveedor. 2. Pruebas y estabilización. | 2 | 3 | 6
31 |  | Interno | Operacional | Operación financiera termina siendo más costosa de lo esperado en caso de ampliar o decidir la compra | Impacto directo sobre los procesos financieros por carencia de presupuesto para efecturar cualquier pago adicional. | 3 | 3 | 9 | ESU Proveedor | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control a la ejecución del contrato por parte del supervisor de la ESU. 2. Trámite de pago de facturas a través del software Mercurio (Dejando trazabilidad) 3. Control de las fechas de vencimientos de las facturas para tramitar su pago oportuno. | 3 | 2 | 6
32 | Liquidación | Externa | Operacional | No concurrencia del proveedor para suscribir el documento de liquidación | Retraso en la liquidación contractual | 3 | 2 | 6 | ESU Proveedor | Reducir el riesgo | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral | 2 | 1 | 2
33 |  | Externa Interna | Operacional | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | Retraso en la liquidación contractual | 3 | 2 | 6 | ESU Proveedor | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual | 2 | 1 | 2
PROBABILIDAD | [7 empty] | IMPACTO

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Los campos del formato deben diligenciarse de acuerdo a las siguientes indicaciones, y remitiendose al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación propuesto por Colombia Compra Eficiente donde se encuentra el detalle de la mtodología:
1- Objeto del Proceso de Contratación:
2- Riesgos
3- N°: consecutivo para enumerar e identificar el riesgo.
4- Etapa: Planeación, Selección, Contratación y Ejecución.
5- Fuente: Interno o Externo.
6- Tipo: Económico, Social, Político, Operacional, Financiero, Regulatorio, de la Naturaleza, Ambiental, Tecnológico.
7- Riesgo: descripción del evento que puede afectar el objeto de contratación.
8- Consecuencia de la ocurrencia del evento: efectos que podrían pasar si se materializara el evento
9- Probabilidad: Valorar de 1 a 5 la probabilidad de acuerdo a la siguiente tabla:
10- Impacto: Valorar de 1 a 5 el impacto de acuerdo a la siguiente tabla:
11- Nivel de riesgo inherente: multiplicación de la valoración realizada para la probabilidad y el impacto. Da como resultado
el nivel del riesgo sin aplicación de controles y se calcula teniendo en cuenta la siguiente tabla:
12- Asignación: determinar la parte encargada de administrar y mitigar el riesgo.
13- Tratamiento: Evitar, Transferir, Aceptar o Reducir.
14- Controles: establecer las acciones puntuales que se llevan a cabo para mitigar la ocurrencia o el impacto del riesgo.
15- Probabilidad - Impacto: Se calcula nuevamente la probabilidad e impacto teniendo en cuenta la aplicación de los controles. Se espera que la probabilidad o impacto disminuyan.
16- Nivel de riesgo residual: Se calcula nuevamente el nivel de riesgo pero teniendo en cuenta la aplicación de los controles