## Hoja1
Código: FT-M1-MCO-12
Versión: 01
Fecha aprobación: 28/09/2017
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  | Contrato marco para la recolección, transporte, tratamiento y disposición de sustancias alucinógenas, elementos químicos, sus derivados, armas blancas y demás elementos incautados y vinculados
RIESGOS
N° | Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
1 | Planeación | Externa | Operacional | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | DECLARATORIA DEL PROCESO DESIERTO | 2 | 1 | 2 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores 2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes 3.Revisión y validación de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes | 1 | 1 | 1
2 |  | Interno | Operacional | Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado | NO APERTURA DEL PROCESO DE CONTRATACION | 2 | 1 | 2 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Obligatoriedad de referenciamiento de precios 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Rastreo adecuado e integral de la información de cada mercado | 1 | 1 | 1
3 |  | Interno | Operacional | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | FALTA PLURALIDAD DE OFERENTES | 1 | 2 | 2 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar | 1 | 1 | 1
4 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | DECLARATORIA DEL PROCESO DESIERTO/ DIFICULTADES EN LA EJECUCION | 1 | 3 | 3 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 3. Validación de datos históricos | 1 | 2 | 2
5 |  | Interno | Operacional | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | SELECCIÓN NO ADECUADA DEL CONTRATISTA/ DECLARATORIA DESIERTO | 1 | 1 | 1 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Experiencia por la empresa contratante en aspecto técnicos y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables | 1 | 1 | 1
6 | Selección | Interno | Operacional | Inadecuada evaluación de potenciales contratistas | SELECCIÓN NO ADECUADA DEL CONTRATISTA/ DECLARATORIA DESIERTO | 1 | 3 | 3 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes | 1 | 1 | 1
7 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes | INICIO DE NUEVO PROCESO/ CANCELACION POR PARTE DEL CLIENTE | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar | 1 | 2 | 2
8 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | INICIO DE NUEVO PROCESO/ CANCELACION POR PARTE DEL CLIENTE | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes 3. Realización de referenciamiento de mercado | 1 | 2 | 2
9 |  | Externo | Operacional | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | DEMORAS EN LA EJECUCION CONTRACTUAL | 2 | 1 | 2 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento estricto a las actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaria General de la ESU. 4. Aprobación por parte del comité de contratación al informe de evaluación | 1 | 1 | 1
10 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | DEMORAS EN LA EJECUCION CONTRACTUAL | 1 | 2 | 2 | ESU/CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Publicación informe de evaluación 3. Seguimiento por parte de la ESU a los tramites de legalizacion realizados por el contratista. | 1 | 1 | 1
11 |  | Externa | Operacional | La cantidad resultante de oferentes elegibles no es la mínima requerida por el Manual de Contratación | INCUMPLIMIENTO MANUAL DE CONTRATACION | 1 | 3 | 3 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Claridad en los pliegos y condiciones 2. Respuesta oportuna a las observaciones presentas por los proponentes en la etapa de publicación 3. Hacer la respectiva subsanación en caso de requerirse con el apoyo de la Secretaria General 4. Verificación de la documentación aportada | 1 | 1 | 1
12 |  | Externo | Operacional | Requerimiento inoportuno del servicio por parte del cliente | DEMORAS EN LA EJECUCION CONTRACTUAL | 1 | 3 | 3 | ESU/CLIENTE | Reducir el riesgo | 1. Definición de la priorización por parte de los directivos responsables 2. Determinación de protocolos internos para atender estas situaciones que involucren a todas las áreas vinculadas | 1 | 2 | 2
13 |  | Externo | Operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | DECLARATORIA DEL PROCESO DESIERTO | 1 | 3 | 3 | ESU/PROVEEDOR | Reducir el riesgo | 1. Verificación de la documentación aportada | 1 | 2 | 2
14 |  | Interno | Operacional | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores | AFECTACION REPUTACIONAL/ AFECTACION JURIDICA/SELECCIÓN NO OBJETIVA DEL PROVEEDOR | 1 | 3 | 3 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité de Contratación | 1 | 1 | 1
15 | Contratación | Interno Externo | Operacional | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | INCUMPLIMIENTO JURIDICO/RIESGO POR FALTA DE AMPAROS | 2 | 2 | 4 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras | 1 | 1 | 1
16 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación del documento contractual | NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES NTRE LAS PARTES | 1 | 4 | 4 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés | 1 | 2 | 2
17 |  | Interno | Operacional | Incumplimiento de la publicación del contrato | MULTAS O SANCIONES DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO | 2 | 2 | 4 | ESU/CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos | 1 | 1 | 1
18 | Ejecución | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | MULTAS O SANCIONES DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 2 | 5 | 10 | CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato | 2 | 2 | 4
19 |  | Externa | Operacional | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL | 1 | 5 | 5 | CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito | 1 | 3 | 3
20 |  | Externa | Operacional | Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones | RIESGO PECUNIARIO | 1 | 5 | 5 | CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1.Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Claridad en la redacción de las cláusulas | 1 | 2 | 2
21 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en el pago a los contratistas | INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, RETRASOS EN LA EJECUCION DERIVADOS DEL NO PAGO | 1 | 3 | 3 | ESU/CLIENTE | Reducir el riesgo | 1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución | 1 | 1 | 1
22 |  | Interno Externo | Operacional | Tiempo de ejecución ajustado al plazo del contrato interadministrativo | INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE ELEMENTOS REQUERIDOS | 3 | 4 | 12 | ESU/CLIENTE/CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1. Generar cronograma de actividades identificando los puntos críticos. 2. Seguimiento estricto al cronograma de actividades. 3. Información oportuna por parte de supervisor del contrato frente a cualquier novedad en la ejecución que pueda afectar el plazo estipulado en el contrato. | 2 | 3 | 6
23 |  | Interno Externo | Operacional | Demora en el tratamiento y disposicion de los elementos por la aprobación del cliente de la ESU y el usuario final y la aceptación en el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en pliego de condiciones y lo contenido en las normatividad vigente | INCUMPLIMIENTO EN EL TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS INCAUTADOS | 2 | 4 | 8 | ESU/CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Generar cronograma de actividades identificando los puntos críticos. 2. Seguimiento estricto al cronograma de actividades. 3. Información oportuna por parte de supervisor del contrato frente a cualquier novedad en la ejecución que pueda afectar el plazo estipulado en el contrato. | 2 | 3 | 6
24 |  | Externo | Operacional | Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, los insumos, mano de obra de los servicios a contratar | POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | 2 | 4 | 8 | CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Revisión de la ecuación contractual 2. Identificación del tipo de novedades generadas dentro de la ejecución contractual indicando el origen de la mismas. 3. Monitoreo por parte del contratista de las condiciones de mercado a nivel nacional, departamental y regional que afecten el cumplimiento del objeto contractual y reportarlas a la ESU en caso que aplique. | 2 | 2 | 4
25 |  | Externo | Operacional Regulatorio | Novedades de tipo logistico, legal o ambiental en la entrega de elementos incautados por parte del cliente y usuario final. | POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | 2 | 3 | 6 | CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento por parte del supervisor cada una de lad actividades a realizar 2. Verirficación de normatividad y regulaciones generadas durante la ejecución del contrato 3. Apoyo con el organismo de seguridad y el cliente, para buscar posibles soluciones | 2 | 2 | 4
26 |  | Externo | Operacional | No cumplimiento de especificaciones técnicas de los servicios objeto de la contratacion | DEMORAS EN LA EJECUCION, VERIFICACION CON EL CLIENTE | 2 | 2 | 4 | ESU/CLIENTE | Reducir el riesgo | 1. Información oportuna por parte del contratista en cuanto a las actualizaciones en los equipos y elementos objeto de la contratación al supervisor del contrato. 2. Verificacion con el cliente de las diferentes alternativas que se ofrecen en el mercado 3. verificacion de la normatividad aplicable
27 |  | Externa | Operacional | Cancelación o postergación del servicio requerido por parte del cliente | SUSPENSION O TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 3 | 5 | 15 | CLIENTE | Aceptar el riesgo | 1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación | 3 | 4 | 12
28 | Liquidación | Externa | Operacional | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | LIQUIDACION UNILATERAL | 3 | 2 | 6 | CONTRATISTA | Aceptar el riesgo | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral | 2 | 1 | 2
29 |  | Externa Interna | Operacional | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | DEMORAS EN LA LIQUIDACION | 2 | 3 | 6 | ESU/CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual | 1 | 1 | 1
PROBABILIDAD | [7 empty] | IMPACTO