## Hoja1
Código: FT-M1-MCO-12
Versión: 01
Fecha aprobación: 28/09/2017
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  | Contrato marco de cuantía indeterminada para el suministro de tiquetes aéreos y terrestres para los diferentes clientes de la ESU.
RIESGOS
N° | Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
1 | Planeación | Externa | Operacional | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | DECLARATORIA DEL PROCESO DESIERTO | 2 | 1 | 2 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores 2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes 3.Revisión y validación de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes | 1 | 1 | 1
2 |  | Interno | Operacional | Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado | NO APERTURA DEL PROCESO DE CONTRATACION | 2 | 1 | 2 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Obligatoriedad de referenciamiento de precios 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Rastreo adecuado e integral de la información de cada mercado | 1 | 1 | 1
3 |  | Interno | Operacional | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | FALTA PLURALIDAD DE OFERENTES | 1 | 2 | 2 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar | 1 | 1 | 1
4 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | DECLARATORIA DEL PROCESO DESIERTO/ DIFICULTADES EN LA EJECUCION | 1 | 3 | 3 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 2. Validación de datos históricos | 1 | 2 | 2
5 |  | Interno | Operacional | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | SELECCIÓN NO ADECUADA DEL CONTRATISTA/ DECLARATORIA DESIERTO | 1 | 1 | 1 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión detallada e integral del sector 2. Experiencia por la empresa contratante en aspecto técnicos y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables | 1 | 1 | 1
6 | Selección | Interno | Operacional | Inadecuada evaluación de potenciales contratistas | SELECCIÓN NO ADECUADA DEL CONTRATISTA/ DECLARATORIA DESIERTO | 1 | 3 | 3 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes | 1 | 1 | 1
7 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes | INICIO DE NUEVO PROCESO/ CANCELACION POR PARTE DEL CLIENTE | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar | 1 | 2 | 2
8 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | INICIO DE NUEVO PROCESO/ CANCELACION POR PARTE DEL CLIENTE | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes 3. Realización de referenciamiento de mercado | 1 | 2 | 2
9 |  | Externo | Operacional | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | DEMORAS EN LA EJECUCION CONTRACTUAL | 2 | 1 | 2 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades del proceso de contratacion 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaria General de la ESU. 4. Aprobación por parte del comité de contratación al informe de evaluación | 1 | 1 | 1
10 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y documentos que afecta la inicio de la ejecución contractual | DEMORAS EN LA EJECUCION CONTRACTUAL | 1 | 2 | 2 | ESU/CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Publicación informe de evaluación 3. Seguimiento por parte de la ESU a los tramites de legalizacion realizados por el contratista. | 1 | 1 | 1
11 |  | Externa | Operacional | La cantidad resultante de oferentes elegibles no es la mínima requerida por el Manual de Contratación | INCUMPLIMIENTO MANUAL DE CONTRATACION | 1 | 3 | 3 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Claridad en los pliegos y condiciones 2. Respuesta oportuna a las observaciones presentas por los proponentes en la etapa de publicación 3. Hacer la respectiva subsanación en caso de requerirse con el apoyo de la Secretaria General 4. Verificación de la documentación aportada | 1 | 1 | 1
12 |  | Externo | Operacional | Requerimiento inoportuno del servicio por parte del cliente | DEMORAS EN LA EJECUCION CONTRACTUAL | 1 | 3 | 3 | ESU/CLIENTE | Reducir el riesgo | 1. Definición de la priorización por parte de los directivos responsables 2. Determinación de protocolos internos para atender estas situaciones que involucren a todas las áreas vinculadas | 1 | 2 | 2
13 |  | Externo | Operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | DECLARATORIA DEL PROCESO DESIERTO | 1 | 3 | 3 | ESU/PROVEEDOR | Reducir el riesgo | 1. Verificación de la documentación aportada 2. validacion de certificaciones | 1 | 2 | 2
14 |  | Interno | Operacional | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores | AFECTACION REPUTACIONAL/ AFECTACION JURIDICA/SELECCIÓN NO OBJETIVA DEL PROVEEDOR | 1 | 3 | 3 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité de Contratación | 1 | 1 | 1
15 | Contratación | Interno Externo | Operacional | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | INCUMPLIMIENTO JURIDICO/RIESGO POR FALTA DE AMPAROS | 2 | 2 | 4 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras | 1 | 1 | 1
16 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación del documento contractual | NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES NTRE LAS PARTES | 1 | 4 | 4 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés | 1 | 2 | 2
17 |  | Interno | Operacional | Incumplimiento de la publicación del contrato | MULTAS O SANCIONES DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO | 2 | 2 | 4 | ESU/CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos | 1 | 1 | 1
18 | Ejecución | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | MULTAS O SANCIONES DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 2 | 5 | 10 | CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato 4. seguimiento a los tiempos de respuesta para las solicitudes realizadas al proveedor | 2 | 2 | 4
19 |  | Externa | Operacional | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL | 1 | 5 | 5 | CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito | 1 | 3 | 3
20 |  | Externa | Operacional | Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones | RIESGO PECUNIARIO | 1 | 5 | 5 | CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1.Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Claridad en la redacción de las cláusulas | 1 | 2 | 2
21 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en el pago a los contratistas | INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, RETRASOS EN LA EJECUCION DERIVADOS DEL NO PAGO | 1 | 3 | 3 | ESU/CLIENTE | Reducir el riesgo | 1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución | 1 | 1 | 1
22 |  | Interno Externo | Operacional | Tiempo de ejecución ajustado al plazo del contrato interadministrativo | INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS EN LOS TIEMPOS REQUERIDOS | 3 | 4 | 12 | ESU/CLIENTE/CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1. Generar cronograma de actividades identificando los puntos críticos. 2. Seguimiento estricto al cronograma de actividades. 3. Información oportuna por parte de supervisor del contrato frente a cualquier novedad en la ejecución que pueda afectar el plazo estipulado en el contrato. | 2 | 3 | 6
23 |  | Interno Externo | Operacional | Demora en la entrega de los tiquetes aereos | INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL SERVICIO REQUERIDO | 2 | 4 | 8 | ESU/CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Generar cronograma de actividades identificando los puntos críticos. 2. Seguimiento estricto al cronograma de actividades. 3. Información oportuna por parte de supervisor del contrato frente a cualquier novedad en la ejecución que pueda afectar la entrega de los tiquetes solicitados | 2 | 3 | 6
26 |  | Externo | Operacional | Imperfectos, fallas y no funcionamiento de las platafaformas electronicas. Caida del internet que no permita la compra y el suministro del tiquete solicitado | Incumplimiento al cliente | 2 | 2 | 4 | CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. solicitar la compra al proveedor de manera presencial 2. solicitar el suministro de los tiquetes con anticipacion 3. verificar con el cliente otras opciones disponibles | 1 | 1 | 1
27 |  | Externo | Regulatorio/ Económico | Variaciones en la tasa de cambio, divisa, o tasa representativa del mercado | POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | 1 | 4 | 4 | CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1. Seguimiento al comportamiento a la tasa de cambio por parte del supervisor del contrato. 2. Consideraciones por parte del contratista como plan alterno en caso de presentarse cambios drásticos en la tasa de cambio desde la presentación de la oferta al proceso de contratación. 3. Soporte documental de sucesos que puedan afectar la condición económica establecida en el contrato
29 |  | Externa | Operacional | Cancelación o postergación del servicio requerido por parte del cliente | SUSPENSION O TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 3 | 5 | 15 | CLIENTE | Aceptar el riesgo | 1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación 3. verificar las politicas comerciales de las aerolíneas, revisando las posibles soluciones | 3 | 4 | 12
30 | Liquidación | Externa | Operacional | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | LIQUIDACION UNILATERAL | 3 | 2 | 6 | CONTRATISTA | Aceptar el riesgo | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral | 2 | 1 | 2
31 |  | Externa Interna | Operacional | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | DEMORAS EN LA LIQUIDACION | 2 | 3 | 6 | ESU/CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual | 1 | 1 | 1
PROBABILIDAD | [7 empty] | IMPACTO