## Hoja1
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: FT-M1-MCO-12
Versión: 01
Fecha aprobación: 28/09/2017
Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  | Contratar la prestación del servicio de capacitación en el curso Gerencia de proyectos según lineamientos del PMI, para un servidor público de la ESU.
Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
Planeación | Externa | Operacional | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | Declaratoria de desierta Retraso en la contratación | 2 | 1 | 2 | Asumir el Riesgo | Especificaciones claras Oportunidad en la solicitudes | 1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores 2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes 3.Revisión y validación de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes | 1 | 1 | 1
| Interno | Operacional | Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado | Sobrecostos Retraso en procesos de contratación | 2 | 1 | 2 | Asumir el Riesgo | Tener conocimiento de lo que ofrece el mercado Contar con proveedores de calidad y reconocimiento en el mercado | 1. Obligatoriedad de referenciamiento de precios 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Rastreo adecuado e integral de la información de cada mercado | 1 | 1 | 1
| Interno | Operacional | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | Declaratoria de desierta Retraso en la contratación | 2 | 1 | 2 | Asumir el Riesgo | Oportunidad en las solicitudes | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar | 1 | 1 | 1
| Interno | Operacional | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | Contratación de un servicio no requerido Declaratoria de desierta Retraso en la contratación | 2 | 1 | 2 | Asumir el Riesgo | Claridad en lo que se requiere Conocimiento del mercado | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 3. Validación de datos históricos | 1 | 1 | 1
| Interno | Operacional | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | Desconocimiento de los procesos de contratación No verificación de la información y de los soportes | 2 | 3 | 6 | Reducir el riesgo | Revisión de la documentación Conocimiento del proceso de contratación | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Experiencia por la empresa contratante en aspecto técnicos y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables | 1 | 2 | 2
Selección | Interno | Operacional | Inadecuada evaluación de potenciales contratistas | Aceptar a un contratista de baja calidad | 1 | 2 | 2 | Asumir el Riesgo | Conocimiento del Mercado Conocimiento de los proveedores | 1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes | 1 | 1 | 1
| Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes | Desconocimiento del mercado. No recibir o no invitar a oferentes | 1 | 2 | 2 | Asumir el Riesgo | Agilidad en los procesos del mercado | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar | 1 | 1 | 1
| Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | Incumplimiento de los requisitos exigidos | 1 | 2 | 2 | Asumir el Riesgo | Conocimiento del mercado Conocimiento de los procesos y necesidades formativas | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes 3. Realización de referenciamiento de mercado | 1 | 1 | 1
| Externo | Operacional | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | Aplazamiento de los eventos formativos Falta de planeación en la solicitud de la necesidad | 1 | 2 | 2 | Asumir el Riesgo | Cumplimiento del cronograma Conocimiento de las necesidades de las áreas | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaria General de la ESU. 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación | 1 | 2 | 2
| Interno Externo | Operacional | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | No Aplica, por cuanto el evento es ofrecido en condiciones genericas del mercado y es por inscripción | 0 | 0 | 0 |  |  | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Publicación informe de evaluación 3. Seguimiento por parte de la ESU | 0 | 0 | 0
| Externo | Operacional | Requerimiento inoportuno del servicio por parte del cliente | Perdida de tiempo | 1 | 2 | 2 | Asumir el Riesgo | Contar con planeación de los eventos Conocer bien el mercado y las ofertas VS las necesidades | 1. Definición de la priorización por parte de los directivos responsables 2. Determinación de protocolos internos para atender estas situaciones que involucren a todas las áreas vinculadas | 1 | 1 | 1
| Externo | Operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | Falsificación de experiencia | 2 | 3 | 6 | Reducir el riesgo | Conocimiento del Mercado. Conocimiento de la experiencia de los oferentes | 1. Verificación de la documentación aportada | 1 | 2 | 2
| Interno | Operacional | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores | Invitación a varios oferentes Conocimiento de las ofertas del mercado | 2 | 2 | 4 | Asumir el Riesgo | Conocimiento de las ofertas del mercado Invitación a varios oferentes | 1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité de Gerencia | 1 | 1 | 1
Contratación | Interno Externo | Operacional | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | No Aplica | 0 | 0 | 0 |  |  | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras | 0 | 0 | 0
| Interno | Operacional | Inadecuada formulación del documento contractual | Generalmente se trata de eventos ofrecidos al publico en condiciones generales y solo hay aceptación de la oferta a través de inscripción. | 1 | 1 | 1 | Asumir el Riesgo | Escogencia entre varios oferentes. Conocimiento del Mercado | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés | 1 | 1 | 1
| Interno | Operacional | Incumplimiento de la publicación del contrato | Olvido en la realización de la tarea | 2 | 3 | 6 | Reducir el riesgo | Realizar publicación en CECOP | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos | 1 | 2 | 2
Ejecución | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | Verificar que lo que se dio corresponde a lo ofertado | 2 | 3 | 6 | Reducir el riesgo | Calificación del evento por parte del asistente | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato | 1 | 2 | 2
| Externa | Operacional | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | Incumplimiento o aplazamiento del evento por parte del oferente | 2 | 3 | 6 | Reducir el riesgo | Información oportuna por parte de quien asiste al evento | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito | 1 | 2 | 2
| Interno Externo | Operacional | Retrasos en el pago a los contratistas | Problemas en el tramite de las facturas y cuentas de cobro | 1 | 1 | 1 | Asumir el Riesgo | Recepción y tramite oportuno de las facturas y cuentas de cobro | 1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución | 1 | 1 | 1
| Externa Interna | Operacional | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | Falta de claridad en el proceso contractual. Inasistencia de parte de las personas objeto de los procesos formativos | 1 | 1 | 1 | Asumir el Riesgo | Conocimiento y planeación a los eventos. | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual | 1 | 1 | 1
IMPACTO
IMPACTO