## Matriz
ANEXO 4.
MATRIZ DE RIESGOS - PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESU
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  | “SELECCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN AEROPUERTO OLAYA HERRERA Y EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOBA, PARA ATENDER EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A1, COMO APOYO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN”.
N° | Etapa | Fuente | Riesgo | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento | Controles
1 | Planeación | Interno | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | Operacional | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión histórico de procesos anteriores o referencia con otras entidades que lo hayan contratado. 2. Soportes documentales y demás información previa suministrada por el cliente.
2 |  | Interno | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ESU | Reducir el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU y SECOP . 2. Consulta e invitación a participar a posibles interesados
3 | Selección | Interno | Selección de oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes, aporten documentación falsa o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Operacional | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | ESU | Reducir el riesgo | 1. Verificación de la documentación aportada 2. Estricto cumplimiento a los pliegos de contratación y al Reglamento de Contratación 3. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes
4 |  | Externa | Declaratoria de desierto del proceso de Solicitud Pública | Operacional | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Publicación del proceso en el portal de contratación de la ESU y en el SECOP. 2. Redacción de Pliegos de Condiciones con soporte en eventos similares en la empresa o entidades afínes, y en información del cliente. 3. Invitación a participar a mínimo cuatro (4) posibles interesados. 4. Respuesta oportuna a las inquietudes de los proponentes
5 |  | Interno | Favorecimiento a proveedores en la etapa de selección. | Corrupción | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité Asesor de Contratación. 3. Denuncia ante organismos competentes y aplicación de reglamentación interna en la materia
6 |  | Interno Externo | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta el inicio de la ejecución contractual | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones definidas en los pliegos de condiciones que rigen la contratación. 2. Apoyo en la verificación oportuna de minutas y pólizas referidas al contrato 3. Seguimiento por parte de la ESU
7 |  | Interno Externo | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | Operacional | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones y soporte en información relevante de entidades afines y el cliente. 2. Asesoría por la Secretaría General para la fijación de estas garantías.
8 |  | Interno | Inadecuada formulación del documento contractual | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ESU | Reducir el riesgo | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones, adendas y documentos soportes de la contratación. 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés
9 |  | Interno | Incumplimiento de la publicación del contrato | Operacional | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley, SECOP, y en el Reglamento de Contratación. 2.Gestión permanente para la firma oportuna de los contratos
10 | Ejecución | Externa | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato y notificación a aseguradoras.
11 |  | Externa | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | de la Naturaleza | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor. 3. Documentación de los eventos y novedades
12 |  | Externa | Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones | Financiero | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir el riesgo | 1.Seguimiento y control por parte del supervisor y de las áreas de Apoyo en la ESU. 2. Claridad en la redacción de las cláusulas del Contrato
13 |  | Externa | Perdida o deterioro de bienes por sinisestros dentro de las instalaciones del proveedor en desarrollo del abastecimiento. | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Aplicación Poliza de responsabilidad civil extracontractual. 2. Seguimiento por parte de la ESU
14 |  | Interno Externo | Sobrefacturacion | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU con base en valores y volumenes consumidos. 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor
15 |  | Interno Externo | Retrasos en la prestacion del servicio de abastecimiento | Operacional | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU. 2. Comunicación al Proveedor de eventos en forma clara referida a las obligaciones del contrato. 3. Evaluación del proveedor y aplicación de pólizas.
16 |  | Interno Externo | Utilizacion de combustibles que no cumplan las especificaciones tecnicas requeridas | Operacional | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU. 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato. 3. Aplicación de pólizas de calidad
17 |  | Interno Externo | Retrasos en el pago a los Proveedores | Operacional | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ESU | Reducir el riesgo | 1. Definición de cláusulas coherentes en los contratos con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas comercial, financiera-cartera y logística responsable esta última de la ejecución del contrato.
18 | Liquidación | Externa | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | Operacional | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral
19 |  | Externa Interna | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | Operacional | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual. 4. Redacción, revisión y suscripción oportuna de documentos soportes-actas
MATRIZ DE RIESGOS
IMPACTO
[6 empty] | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  |  | PROBABILIDAD |  | 1- Insignificante | 2- Menor | 3- Moderado | 4- Mayor | 5- Catastrófico
|  |  |  | Puede ocurrir excepcionalmente | 1 - Raro |  | 18 | 1,4,7,16 | 5,11
|  |  |  | Puede ocurrir ocasionalmente | 2 - Improbable |  | 9,19 | 2,6,8,10,12,13,14,17 | 3
|  |  |  | Puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3 - Posible |  |  | 15
|  |  |  | Probablemente va a ocurrir | 4 - Probable
|  |  |  | Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 - Casi seguro
SEGUIMIENTO
De conformidad con lo establecido en el articulo 43 del Acuerdo 55 de 2014, corresponderá al supervisor de cada contrato conocer la matriz de riesgos que se elabore para cada contratación y en tal medida deberá hacer un seguimiento estricto a la matriz, a fin de evitar la materialización de los riesgos consignados en ésta y advertir sobre la posible configuración de otros riesgos no tipificados.