## Hoja1
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: FT-M1-MCO-12
Versión: 01
Fecha aprobación: 28/09/2017
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  | COMPRA DE CARPETAS PARA LA UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL
N° | Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
1 | Planeación | Externa | Operacional | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | Retrasos en la ejecucion de las tareas inherentes al objeto contractual | 2 | 1 | 2 | Baja | Asumir el riesgo | 1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores para compras similares 3.Revisión y validación de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes | 2 | 1 | 2
2 |  | Interno | Operacional | Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado | No cumplimiento de los objetivos del procesos contractual. Retraso en la ejecución de las actividades | 2 | 2 | 4 | Baja | Asumir el riesgo | 1. Obligatoriedad de referenciamiento de precios 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Rastreo adecuado e integral de la información de cada mercado | 2 | 1 | 2
3 |  | Interno | Operacional | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | Declaración desierto del proceso de contratación por no participación en el proceso | 2 | 4 | 8 | Alto | Reducir el riesgo | 1. Publicación oortuna en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación por varios medios oportuna a participar | 2 | 1 | 2
4 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | Demora en el proceso de ejecución del objetivo del proceso. Presentación de propuestas inadecuadas a la necesidad | 1 | 2 | 2 | Baja | Asumir el riesgo | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 3. Validación de datos históricos | 1 | 1 | 1
5 |  | Interno | Operacional | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | No presentación de propuestas. Proponentes no aptos para contratar. | 2 | 4 | 8 | Alto | Evitar el riesgo | Rea lización de adecuado estudio del sector. Acompáñamiento y asesoría de la Secretaría General. Acompañamiento de la Subgerencia administrativa | 2 | 2 | 4
6 | Selección | Interno | Operacional | Inadecuada evaluación de potenciales contratistas | Favorecimiento ilícito de proveedores. Discriminación de proveedores Apertura de procesos disciplinarios. | 2 | 4 | 8 | Alto | Evitar el riesgo | 1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes | 2 | 2 | 4
7 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes | No ejecución de la labor a contratar. No cumplimiento de los objetivos y planes de trabajo. Retraso de las actividades de otras áreas. | 2 | 2 | 4 | Baja | Asumir el riesgo | 1. Publicación oportuna en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación masiva a participar | 1 | 1 | 1
8 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | Retraso en la ejecución del objeto contractual. Incumplimiento del plan de trabajo. | 2 | 2 | 4 | Baja | Asumir el riesgo | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes 3. Realización de referenciamiento de mercado | 1 | 1 | 1
9 |  | Externo | Operacional | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | Ejecución inoportuna de las actividades programadas | 1 | 1 | 1 | Baja | Asumir el riesgo | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaria General de la ESU. 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación | 1 | 0 | 0
10 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | Incumplimiento del plan de acción | 2 | 2 | 4 | Baja | Asumir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Publicación informe de evaluación 3. Seguimiento por parte de la ESU | 1 | 1 | 1
11 |  | Externa | Operacional | La cantidad resultante de oferentes elegibles no es la mínima requerida por el Manual de Contratación | Retraso en el proceso de ejecución del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | Baja | Asumir el riesgo | 1. Claridad en los pliegos y condiciones 2. Respuesta oportuna a las observaciones presentas por los proponentes en la etapa de publicación 3. Hacer la respectiva subsanación en caso de requerirse con el apoyo de la Secretaria General 4. Verificación de la documentación aportada | 1 | 2 | 2
12 |  | Externo | Operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | Descalificación del proveedor. Retraso en la ejecución del objeto contractual | 1 | 3 | 3 | Baja | Reducir el riesgo | 1. Verificación de la documentación aportada 2.Determinación de protocolos internos para atender estas situaciones que involucren a todas las áreas vinculadas | 1 | 2 | 2
13 |  | Interno | Operacional | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores | Procesos disciplinarios. Procesos civiles. Declaración de anulación del proceso | 1 | 4 | 4 | Alta | Evitar el riesgo | 1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión del proceso por parte del Comité de Gerencia | 1 | 2 | 2
14 | Contratación | Interno Externo | Operacional | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | Anulación del proceso contractual. Demora en la ejecución del proceso contractual | 2 | 2 | 4 | Baja | Evitar el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras | 1 | 2 | 2
15 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación del documento contractual | No aceptación pór el contratista. Renucnia del ocntratista al proceso contractual | 2 | 2 | 4 | Baja | Reducir el riesgo | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos y con la propuesta ganadora 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés | 1 | 2 | 2
16 |  | Interno | Operacional | Incumplimiento de la publicación del contrato | Procesos disciplinarios. Hallazgos administrativos por los organismos de control | 1 | 2 | 2 | Baja | Asumir el riesgo | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos | 1 | 1 | 1
17 | Ejecución | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | Posible detrimento patrimonial. Incumplimiento de los objetivos del plan de trabajo | 2 | 2 | 4 | Baja | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato | 1 | 2 | 2
18 |  | Externa | Operacional | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | Retrasos en la ejecución del objeto contractusal | 2 | 2 | 4 | Baja | Asumir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito | 1 | 2 | 2
19 |  | Externa | Operacional | Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones | Bienes y servicios no presupuestados. | 1 | 1 | 1 | baja | Asumir el riesgo | 1.Seguimiento por parte del supervisor de la ESU 2. Claridad en la redacción de las cláusulas. 3. Control sobre bienes y servicios recibidos | 1 | 2 | 2
20 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en el pago a los contratistas | Bienes y servicios no recibidos. Retraso en las actividades. | 1 | 1 | 0 | baja | Asumir el riesgo | 1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución | 1 | 2 | 2
21 |  | Externa | Operacional | Cancelación o postergación del servicio requerido por parte del cliente | NA |  |  | 0 | NA | NA | 1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación | 1 | 2 | 2
22 | Liquidación | Externa | Operacional | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | Demora en la liberación de saldos | 1 | 1 | 0 | BAJA | Asumir el riesgo | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral | 1 | 2 | 2
23 |  | Externa Interna | Operacional | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | Demora en la liberaciónd e saldos | 1 | 1 | 0 | BAJA | Asumir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual | 1 | 2 | 2