## Matriz
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: FT-M1-MCO-12
Versión: 01
Fecha aprobación: 28/09/2017
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  | COMPRAVENTA DE SISTEMAS AÉREOS REMOTAMENTE TRIPULADOS PARA LA OPERACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
RIESGOS
N° | Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
1 | Planeación | Externa | Operacional | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | 1. Oportunidad en la contratación 2. Afectación del cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores similares 2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes 3.Mesa de trabajo entre personal de la policía de aviación, telemática y la ESU para verificación de especificaciones técnicas de conformidad con la necesidad del organismo de seguridad. 4. Validación de especificaciones técnicas en el mercado. 5.Revisión y validación de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes 4. Verificacion referenciemiento de precios | 2 | 3 | 6
2 |  | Interno | Operacional | Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado | 1. Oportunidad en la contratación 2. Afectación la proyección del presupuesto, la selección de la modalidad de contratación y la verificación en el mercado de la existencia de los ítems a adquirir en las condiciones estipuladas | 2 | 3 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. 4. Validación de especificaciones técnicas en el mercado. 2. Realización de referenciamiento de precios | 1 | 3 | 3
3 |  | Interno | Operacional | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | 1. Oportunidad en la contratación | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de precios 3. Invitación a participar | 1 | 2 | 2
4 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | 1. Oportunidad en la contratación 2.Afectación del cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 3. Validación de datos históricos 4. Aplicabilidad del acuerdo 055, modificado por el acuerdo 077 de 2017 | 2 | 2 | 4
5 |  | Interno | Operacional | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | 1. Oportunidad en la contratación 2. Declaratoria desierta del proceso de selección. | 2 | 3 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Referenciamiento de precios 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Condiciones del cliente y usuario final 5. Aplicabilidad del acuerdo 055, modificado por el acuerdo 077 de 2017 6. Cumplimiento de normatividad aplicable | 2 | 2 | 4
6 | Selección | Interno | Operacional | Inadecuada evaluación de potenciales contratistas | 1. Oportunidad en la contratación 2. Inadecuda selección de contratista | 2 | 3 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes 3. Realización de aclaraciones a la propuesta presentada 4. Apoyo tecnico especializado (Ingenieros) | 1 | 3 | 3
7 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes | 1. Oportunidad en la contratación 2. Oportunidad en el cumplimiento de los plazos establecidos al cliente | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar | 2 | 3 | 6
8 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | 1. Oportunidad en la contratación 2. Oportunidad en el cumplimiento de los plazos establecidos al cliente | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes 3. Realización de referenciamiento de precios 4. Condiciones y especificaciones del cliente y usuario final | 2 | 3 | 6
9 |  | Externo | Operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | 1. Oportunidad en la contratación | 2 | 4 | 8 | Transferir el riesgo | Contratista | 1. Verificación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas respectivas. 2. Verificación de históricos si el contratista ha generado contrataciones previas con la entidad. 3. Verificación y validación de la información suministrada por el oferente con las empresas y/o entidades referenciadas en la propuesta. 3.Verificacion y aprobación por parte del comité de gerencia. | 1 | 3 | 3
10 |  | Interno | Operacional | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores | 1. Oportunidad en la contratación y ejecución 2. Inadecuda selección de contratista | 1 | 4 | 4 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Verifiación y evaluación por parte del comité evaluador designado de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones 2.Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 3. Revisión y recomendación por parte del Comité de contratación 4. Aplicación de los procesos y controles para la modalidad de contratación | 1 | 3 | 3
11 |  | Externo | Operacional /regulatorio | Demoras en la adjudicacion del proceso atribuibles a las autiorizaciones por parte de la Aeronáutica Civil | 1. Oportunidad en la contratación y ejecución | 3 | 4 | 12 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Solicitud de información a los interesados para el diligenciamiento de los formatos que exige la aeronautica civil en los pliegos de condiciones 2. La ESU se encuentra registrada actualmente como explotador en la Aeronautica Civil 3. Realización oprtuna ante la Aeronautica Civil de las gestiones para la solicitud de las autorizaciones para proceder con la prueba de concepto 4. Definición con la Policía nacional (aviación) de las pruebas a realizar en la prueba de concepto. | 1 | 1 | 1
12 |  | Externo | Operacional | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | 1. Oportunidad en la contratación y ejecución | 1 | 3 | 3 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaria General de la ESU. 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación | 1 | 2 | 2
13 | Contratación | Interno Externo | Operacional | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | 1. Retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 6 | ESU CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Publicación informe de evaluación 3. Seguimiento por parte de la ESU 4. Delegacion supervision | 2 | 2 | 4
14 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación del documento contractual | 1. Oportunidad en la contratación y ejecución | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés | 1 | 3 | 3
15 |  | Interno Externo | Operacional | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | 1. Oportunidad en la ejecución contractual | 2 | 3 | 6 | CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en la solicitud de propuesta comercial 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras 3. Revisión y tramites oportunos por parte de la auxiliares | 2 | 2 | 4
16 |  | Interno | Operacional | Incumplimiento de la publicación del contrato | 1. Incumplimiento de normatividad establecida para tal fin | 3 | 2 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos 3. Seguimiento a través de los controles establecidos de las publicaciones realizadas | 2 | 2 | 4
17 | Ejecución | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | 1. Oportunidad en la ejecución contractual | 2 | 5 | 10 | CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato 4. Seguimiento al cronograma de actividades | 2 | 4 | 8
18 |  | Externa | Operacional | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | 1. Oportunidad en la ejecución contractual 2. Afectación en cumplimiento del objeto contractual | 3 | 3 | 9 | CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito | 2 | 3 | 6
19 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en el pago a los contratistas | 1. Oportunidad en la ejecución contractual 2. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo | 2 | 2 | 4 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución | 1 | 2 | 2
20 |  | Externa | Operacional | Cancelación o postergación del servicio requerido por parte del cliente | 1. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo 2.Afectacion económica | 2 | 5 | 10 | ESU CONTRATISTA | Compartir el riesgo | 1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación con el contratista | 2 | 3 | 6
21 |  | Externa | Operacional | Imperfectos, fallas y no funcionamiento de los equipos adquiridos y/o integración requerida para el funcionamiento del sistema | 1. Oportunidad en la ejecución contractual | 2 | 3 | 6 | CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1.Certificados de garantía de los equipos requeridos 2. Tiempo de respuesta por parte del contratista para efectuar cambios de los equipos defectuosos 3. Prueba de los equipos para su operación previo recibimiento a satisfacción 4. Capacitaci[onprogramada de uso de equipos | 2 | 2 | 4
22 |  | Externa | Operacional | Novedades en la importación y nacionalización de los equipos | 1. Oportunidad en la ejecución contractual | 2 | 4 | 8 | CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1. Seguimiento por parte del supervisor al cronograma de actividades para la actividad de importación 2. Apoyar al contratista con la documentación requerida para el proceso de importación de forma oportuna. 3. Verificación de normatividad y regulaciones generadas por el contratista | 2 | 3 | 6
23 |  | Externa | Operacional | Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones | 1. Inexistencia de recursos para las actividades correspondientes a la sobre ejeución | 2 | 4 | 8 | ESU - CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1.Condiciones establecidas en el contrato sobre el alcance del objeto 2. Existencia de cronograma de actividades con el inicio del contrato 3. Desarrollo de la ejecución contractual considerando las etapas de la ejecución. 4.Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 5.Realización de informes periódicos por parte del contratista | 1 | 2 | 2
24 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en el pago a los contratistas | 1. Afectación de la ejecución contractual 2. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo | 2 | 4 | 8 | ESU - CLIENTE | Reducir el riesgo | 1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución | 1 | 3 | 3
25 |  | Externa | Operacional | Descontinuación de las especificaciones técnicas de los equipos objeto de la contratación | 1. Oportunidad en la ejecución contractual 2.Afectación necesidad inicial del cliente y usuario final | 2 | 3 | 6 | CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1. Información oportuna por parte del contratista en cuanto a las actualizaciones tecnológicas en los equipos objeto dela contratación al supervisor del contrato. 2. Reposición de los equipos objeto de la contratación para ser reemplazados por los equipos con las nuevas actualizaciones. 3. Garantía del contratista en cuanto a que los equipos con las nuevas actualizaciones serán aplicables al sistema del cliente 4. Realización de pruebas de los equipos con las actualizaciones correspondientes en el sistema del cliente | 2 | 2 | 4
26 |  | Externa | Operacional | Imperfectos, fallas y no funcionamiento de los equipos adquiridospara el funcionamiento del sistema | 1. Oportunidad en la ejecución contractual 2. Afectación de la prueba recepción | 2 | 4 | 8 | CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1.Certificados de garantía de los equipos requeridos 2. Tiempo de respuesta por parte del contratista para efectuar cambios de los equipos defectuosos 3. Prueba de los equipos para su operación previo recibimiento a satisfacción 4. Capacitacióny entrenaimiento en el sistema a adquirir 5. Solicitud de Garantía Extendida | 2 | 2 | 4
27 |  | Externa | Operacional | Novedades en la importación y nacionalización de los equipos | 1. Oportunidad en la ejecución contractual | 2 | 4 | 8 | CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1. Seguimiento por parte del supervisor al cronograma de actividades 2. Teimpos establecidos para la ejecución contractual | 2 | 3 | 6
28 |  | Interna | Operacional | Generación de mayores tiempos los establecidos en la ejecución contractual | 1. Oportunidad en la ejecución contractual | 3 | 3 | 9 | ESU - CLIENTE | Reducir el riesgo | 1. Establecimiento de cronograma de actividades 2.Coordinación y programación de capacitaciones y entrenamiento entre la ESU, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional | 2 | 3 | 6
29 |  | Interna | Operacional | Demoras en la ejecución del contrato por ajustes requeridos por parte del cliente | 1. Oportunidad en la ejecución contractual | 2 | 4 | 8 | ESU | Aceptar el riesgo | 1. Seguimiento continuo a la ejecución del contrato por parte del supervisor. 2. Cummplimiento al cronograma de actividades establecido para la ejecución del contrato 3.Comunicación oportuna entre el contratista, y el supervisor de la ESU de las novedades surgidas | 2 | 2 | 4
30 |  | Externa | Operacional | Demora en la Entrega de los sistamas atribuibles a las pruebas de recepción | 1. Oportunidad en la ejecución contractual | 2 | 4 | 8 | CLIENTE | Trasladar el riesgo | 1. Definición de las pruebas con el personal de la Policía Nacional (aviación) 2. Verificación previa de las especificaciones de los equipos en la prueba de concepto realizada en el proceso de evaluación 3. Coordinación entre el supervisor de la ESU, la Secretaría de Seguridad y el contratista para la realización de las pruebas. | 2 | 3 | 6
31 | Liquidación | Interna | Operacional | Retrasos al interior en la consecución del acta de liquidación por parte de la ESU | 1, Impacta la liquidación del contrato interadministrativo 2, Posibles hallazgos por parte de los organismos de control | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Iniciar la consecución del acta de liquidación una vez haya terminado el contrato por parte del supervisor del contrato asignado. 2. Verificación por parte de los líderes de las áreas correspondientes (Lógistica, administrativa y financiera, Secretaría Geneal) que los tiempos de respuesta en la revisión y verifiación del acta se cumplan-. 3. Coordinar por parte del Supervisor responsable del proceso la suscripción del acta de liquidación. | 2 | 2 | 4
32 |  | Externa | Operacional | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | 1. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo | 2 | 2 | 4 | CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral | 1 | 2 | 2
33 |  | Externa Interna | Operacional | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | 1. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo | 2 | 3 | 6 | ESU CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual | 2 | 2 | 4
PROBABILIDAD | [7 empty] | IMPACTO

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Los campos del formato deben diligenciarse de acuerdo a las siguientes indicaciones, y remitiendose al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación propuesto por Colombia Compra Eficiente donde se encuentra el detalle de la mtodología:
1- Objeto del Proceso de Contratación:
2- Riesgos
3- N°: consecutivo para enumerar e identificar el riesgo.
4- Etapa: Planeación, Selección, Contratación y Ejecución.
5- Fuente: Interno o Externo.
6- Tipo: Económico, Social, Político, Operacional, Financiero, Regulatorio, de la Naturaleza, Ambiental, Tecnológico.
7- Riesgo: descripción del evento que puede afectar el objeto de contratación.
8- Consecuencia de la ocurrencia del evento: efectos que podrían pasar si se materializara el evento
9- Probabilidad: Valorar de 1 a 5 la probabilidad de acuerdo a la siguiente tabla:
10- Impacto: Valorar de 1 a 5 el impacto de acuerdo a la siguiente tabla:
11- Nivel de riesgo inherente: multiplicación de la valoración realizada para la probabilidad y el impacto. Da como resultado
el nivel del riesgo sin aplicación de controles y se calcula teniendo en cuenta la siguiente tabla:
12- Asignación: determinar la parte encargada de administrar y mitigar el riesgo.
13- Tratamiento: Evitar, Transferir, Aceptar o Reducir.
14- Controles: establecer las acciones puntuales que se llevan a cabo para mitigar la ocurrencia o el impacto del riesgo.
15- Probabilidad - Impacto: Se calcula nuevamente la probabilidad e impacto teniendo en cuenta la aplicación de los controles. Se espera que la probabilidad o impacto disminuyan.
16- Nivel de riesgo residual: Se calcula nuevamente el nivel de riesgo pero teniendo en cuenta la aplicación de los controles