## Matriz
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: FT-M1-MCO-12
Versión: 01
Fecha aprobación: 28/09/2017
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  | Compraventa de electrodomésticos, equipos, insumos y accesorios tecnológicos para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín
RIESGOS
N° | Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
1 | Planeación | Interno | Operacional | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | ESU | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder. | Verificación de especificaciones técnicas, juridicas y financieras requeridas comparadas con el requerimiento recibido. | 1 | 1 | 1
2 |  | Interno | Operacional | Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado | Afecta la proyección del presupuesto, la selección de la modalidad de contratación y la verificación en el mercado de la existencia de los ítems a adquirir en las condiciones estipuladas | 2 | 2 | 4 | ESU | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder. | Realizar referenciamiento de precios donde se consgnen las especificaciones técnicas requeridas, comparar las cotizaciones recibidas con el requerimiento recibido por parte del cliente | 1 | 1 | 1
3 |  | Interno | Operacional | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | Declaratoria desierta del proceso de selección, lo que implica no contratación y por ende demoras en la prestación del servicio al cliente | 2 | 3 | 6 | ESU | Publicidad de los procesos según modalidad, de acuerdo al manual de contratación de la entidad. | Invitar a entidades identificadas y realizar la invitación del proceso vía correo electrónico y vía telefónica | 1 | 3 | 3
4 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 3 | 3 | 9 | ESU | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder. | Revisión detallada e integral del requerimiento de compra | 1 | 3 | 3
5 |  | Interno | Operacional | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | Declaratoria desierta del proceso de selección, contratación de entidad sin la idoneidad necesaria para ejecutar el contrato. | 2 | 4 | 8 | ESU | Identificación de los requisitos que debe cumplir la entidad que debe ejecutar el contrato, de orden técnico, juridico y económico | Verificación de especificaciones técnicas, juridicas y económica requeridas comparadas con el requerimiento recibido. | 1 | 2 | 2
6 | Selección | Interno | Operacional | Inadecuada evaluación de potenciales contratistas | Selección de contratista sin el lleno de requisitos o declaratoria desierta del proceso de selección | 2 | 2 | 4 | ESU | Verificación de los criterior de evaluación definidos comparados con los documentos habilitantes presentados. Solicitud de subsanación en caso de que los documentos allegados no cumplan con lo requerido en el proceso de selección | 1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes | 1 | 1 | 1
8 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes |  |  |  | 0 |  |  | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar |  |  | 0
9 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes |  |  |  | 0 |  |  | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes 3. Realización de referenciamiento de mercado |  |  | 0
7 |  | Externo | Operacional | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | Retrasos en el inicio de la prestación del servicio | 2 | 2 | 4 | ESU | Estricto cumplimiento al cronograma planteado en el proceso de selección | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. | 1 | 1 | 1
8 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | Retrasos en el inicio de la prestación del servicio | 2 | 2 | 4 | ESU | Expedición del contrato una vez este culminado el informe de evaluación del proceso, enviarla a revisión jurídica y hacerle seguimiento a los tiempos de revisión | Seguimiento por parte de la ESU | 1 | 1 | 1
12 |  | Externa | Operacional | La cantidad resultante de oferentes elegibles no es la mínima requerida por el Manual de Contratación |  |  |  | 0 |  |  | 1. Claridad en los pliegos y condiciones 2. Respuesta oportuna a las observaciones presentas por los proponentes en la etapa de publicación 3. Hacer la respectiva subsanación en caso de requerirse con el apoyo de la Secretaria General 4. Verificación de la documentación aportada |  |  | 0
13 |  | Externo | Operacional | Requerimiento inoportuno del servicio por parte del cliente |  |  |  | 0 |  |  | 1. Definición de la priorización por parte de los directivos responsables 2. Determinación de protocolos internos para atender estas situaciones que involucren a todas las áreas vinculadas |  |  | 0
9 |  | Externo | Operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | Adjudicación de contrato sin cumplir con el lleno de requisitos | 2 | 2 | 4 | ESU | Verificación de los documentos aportados en la entidad de origen del mismo. | Verificación de la documentación aportada | 1 | 1 | 1
15 |  | Interno | Operacional | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores |  | 2 | 3 | 6 | ESU | Construcción de especificaciones técnicas que responadan a las necesidades del cliente, y que cumplan con lo identificado en el mercado en la etapa de referenciamiento de precios | 1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité de Gerencia | 1 | 3 | 3
16 | Contratación | Interno Externo | Operacional | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | Riesgo en la |  |  | 0 |  |  | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras |  |  | 0
17 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación del documento contractual |  |  |  | 0 |  |  | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés |  |  | 0
10 |  | Interno | Operacional | Incumplimiento de la publicación del contrato | Requerimientos por parte de los organos de control | 3 | 3 | 9 | ESU | Verificación de las publicaciones en los portales en mención | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos | 1 | 1 | 1
11 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación del documento contractual | No tener compromisos definidos para el proceso No tener claro el alcance del contrato ni las actividades a realizar por parte del contratista o el contratante | 3 | 3 | 9 | ESU | Realizar las revisiones por las partes, contratista y contratante, dejando claro el objeto, comprmisos y actividades | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés | 2 | 2 | 4
12 | Ejecución | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | Incumplimiento del contrato | 2 | 2 | 4 | CONTRATISTA | Realizar seguimiento al plazo de entrega de los ítems contratados | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Pago de los ítems a adquirir contra entrega de los mismos | 1 | 1 | 1
13 |  | Externa | Operacional | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | Dificultad para entregar los elementos en los tiempos estipulados | 2 | 3 | 6 | ESU - CONTRATISTA | Realizar seguimiento al cumplimiento de obligaciones contratadas | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito | 1 | 3 | 3
21 |  | Externa | Operacional | Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones |  |  |  | 0 |  |  | 1.Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Claridad en la redacción de las cláusulas |  |  | 0
22 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en el pago a los contratistas |  |  |  | 0 |  |  | 1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución |  |  | 0
23 |  | Externa | Operacional | Cancelación o postergación del servicio requerido por parte del cliente |  |  |  | 0 |  |  | 1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación |  |  | 0
14 | Liquidación | Externa | Operacional | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | Incumplimiento del cronograma | 2 | 3 | 6 | CONTRATISTA | Citación del contratista para suscribir el acta de liquidación a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas. Acompañamiento del área jurídica para hacer efectiva la liquidación del contrato | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral | 1 | 2 | 2
15 |  | Externa Interna | Operacional | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | Retraso en la liquidación del contrato | 3 | 3 | 9 | CONTRATISTA | Realizar reuniones que permitan mantener un contro en el cruce de cuentas para permitir realizar una liquidación ágil del proceso | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual | 2 | 2 | 4
PROBABILIDAD | [7 empty] | IMPACTO

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Los campos del formato deben diligenciarse de acuerdo a las siguientes indicaciones, y remitiendose al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación propuesto por Colombia Compra Eficiente donde se encuentra el detalle de la mtodología:
1- Objeto del Proceso de Contratación:
2- Riesgos
3- N°: consecutivo para enumerar e identificar el riesgo.
4- Etapa: Planeación, Selección, Contratación y Ejecución.
5- Fuente: Interno o Externo.
6- Tipo: Económico, Social, Político, Operacional, Financiero, Regulatorio, de la Naturaleza, Ambiental, Tecnológico.
7- Riesgo: descripción del evento que puede afectar el objeto de contratación.
8- Consecuencia de la ocurrencia del evento: efectos que podrían pasar si se materializara el evento
9- Probabilidad: Valorar de 1 a 5 la probabilidad de acuerdo a la siguiente tabla:
10- Impacto: Valorar de 1 a 5 el impacto de acuerdo a la siguiente tabla:
11- Nivel de riesgo inherente: multiplicación de la valoración realizada para la probabilidad y el impacto. Da como resultado
el nivel del riesgo sin aplicación de controles y se calcula teniendo en cuenta la siguiente tabla:
12- Asignación: determinar la parte encargada de administrar y mitigar el riesgo.
13- Tratamiento: Evitar, Transferir, Aceptar o Reducir.
14- Controles: establecer las acciones puntuales que se llevan a cabo para mitigar la ocurrencia o el impacto del riesgo.
15- Probabilidad - Impacto: Se calcula nuevamente la probabilidad e impacto teniendo en cuenta la aplicación de los controles. Se espera que la probabilidad o impacto disminuyan.
16- Nivel de riesgo residual: Se calcula nuevamente el nivel de riesgo pero teniendo en cuenta la aplicación de los controles