## Matriz
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: FT-M1-MCO-12
Versión: 01
Fecha aprobación: 28/09/2017
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  | COMPRAVENTA DE VEHÍCULOS BLINDADOS TIPO CAMIONETA PARA EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
RIESGOS
N° | Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
1 | Planeación | Interno | Operacional | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Referenciamiento de precios verificando disponibilidad en el mercado del producto requerido, precios, tiempos de entrega. 2. Verificación de compras históricos en la ESU de productos similares. 3.Revisión y validación de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes de la ESU 4. Validación de las especificaciones con el cliente y/o usuario final | 1 | 1 | 1
2 |  | Interno | Operacional | Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado | Afecta la proyección del presupuesto, la selección de la modalidad de contratación y la verificación en el mercado de la existencia de los ítems a adquirir en las condiciones estipuladas | 2 | 2 | 4 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Solicitud mínimamente dos cotizaciones durante la etapa de referenciamiento de precios indicando las variables generales de contratación que impacte en los costos. 2. Validar con el cliente el presupuesto asignado de acuerdo a su estudio de mercado. 3. Verificación que los vehículos requeridos se encuentren vigentes o si fueron reemplazados por nuevas versiones | 1 | 1 | 1
3 |  | Interno | Operacional | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | Declaratoria desierta del proceso de selección, lo que implica no contratación y por ende demoras en la entrega de los vehículos al cliente y usuario final | 2 | 3 | 6 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU integrado al portal de Colombia compra eficiente. 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Notificación de la publicación del proceso mediante correo electrónico | 1 | 3 | 3
4 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 3 | 3 | 9 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra (contrato interaministrativo y especificaciones técnicas 2. Validación de datos históricos (Si aplica) 3. Aplicabilidad del acuerdo 055 de 2014, modificado por el acuerdo 077 de 2017. | 1 | 3 | 3
5 |  | Interno | Operacional | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | Declaratoria desierta del proceso de selección, contratación de entidad sin la idoneidad necesaria para ejecutar el contrato. | 2 | 4 | 8 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Revisión detallada del requerimiento del cliente. 2. Aplicabilidad del acuerdo 055 de 2014, modificado por elacuerdo 077 de 2017 conforme a la modalidad de contratación. 3. Requisitos establecidos por el dueño de los recursos. | 1 | 2 | 2
6 | Selección | Interno | Operacional | Inadecuada evaluación de potenciales contratistas | Selección de contratista sin el lleno de requisitos o declaratoria desierta del proceso de selección | 2 | 3 | 6 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación de la ESU. 2. Verificación y validación de la propuestas recibidas por parte de las áreas correspondientes 3, Realizar las aclaraciones que hayan lugar con los oferentes. | 1 | 1 | 1
7 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes | Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos por parte del cliente | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU vinculado al porta de Colombia Compra Eficiente. 2. Realización de referenciamiento de mercado previo la publicación. 3. Preguntar a los posibles oferentes las razones del porque no se presentaron al proceso. | 2 | 3 | 6
8 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos por parte del cliente | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes durante la publicación de los pliegos de condiciones. 3. Realización de referenciamiento de mercado | 1 | 3 | 3
9 |  | Externo | Regulatorio Operacional | Disponibilidad de vehículos requeridos en el mercado | Retrasos en el proceso contractual y en la entrega de los vehículos requeridos | 2 | 5 | 10 | CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Verificación disponibilidad con los proveedores en el referenciamiento de precios. 2. Requerimientos logísticos en los pliegos de condiciones. 3. Cronograma de actividades al inicio del contrato. | 2 | 3 | 6
10 |  | Externa | Operacional | Presentación de propuestas con especificaciones técnicas alternas de los vehículos requeridos | Retrasos en la adjudicación contractual | 3 | 4 | 12 | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Validación y verificación de especificaciones requeridas por el cliente con el referenciamiento de precios. 2. Solicitud de aclaraciones que den lugar frente a las especificaciones técnicas enviadas a los proponentes. 3. Validación con agentes externos las especificaciones allegadas (si aplica) 4. Referenciación de procesos similares realizados por entidad 5. verificacion de las fichas tecnicas de los vehículos ofertados | 2 | 2 | 4
11 |  | Externo | Operacional | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | Retrasos en el inicio de la prestación del servicio | 2 | 2 | 4 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades del proceso de contratación. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaria General de la ESU en el proceso de evaluación. 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación | 1 | 1 | 1
12 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas que afecta la inicio de la ejecución contractual | Retrasos en el inicio de la prestación del servicio | 2 | 1 | 2 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Cumplimiento de cronograma de actividades precontractuales. 2. Seguimiento en cada actividad precontractual por parte del profesional delegado para surtir el proceso de contratación 3. Apoyo por parte de la Secretaría General en la formulación de las condiciones contractuales y todos los actos derivadas de las mismas | 1 | 1 | 1
14 |  | Externo | Operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | Adjudicación de contrato sin cumplir con el lleno de requisitos | 2 | 2 | 4 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Verificación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas respectivas. 2. Verificación de históricos si el contratista ha generado contrataciones previas con la entidad. 3. Verificación y validación de la información suministrada por el oferente con las empresas y/o entidades referenciadas en la propuesta. 3.Verificacion y aprobación por parte del comité de gerencia. | 1 | 1 | 1
15 |  | Interno | Operacional | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores | Selección no objetiva de contratistas e incumplimiento del reglamento de contratación de la entidad | 1 | 4 | 4 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité de Gerencia 3. realizar acta de apertura de propuestas con la informacion relavante de las propuestas | 1 | 2 | 2
16 | Contratación | Interno Externo | Operacional | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | Ejecución de contratos sin tener las coberturas necesarias en caso de que se materialicen riesgos durante el tiempo de ejecución | 3 | 3 | 9 | ESU - CONTRATISTA | Evitar el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras. 3.Cumplimiento de normatividad Colombiana y de conformidad con el acuerdo 055 de 2014, modificado por el acuerdo 077 de 2017 de la ESU. | 2 | 2 | 4
17 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación del documento contractual | Inadecuada ejecución del contrato | 2 | 3 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés | 1 | 2 | 2
18 |  | Interno | Operacional | Incumplimiento de la publicación del contrato | Requerimientos por parte de los órganos de control | 3 | 2 | 6 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el manual de contratación. 2. Legalización oportuna del contrato por las partes. 3. Hacer seguimiento constante por parte del funcionario encargado para dicha labor. 4. Establecimiento de cláusula en el contrato que sanciona por la no suscripción en los tiempos estipulados en el contrato | 2 | 2 | 4
19 | Ejecución | Externa | Operacional | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | Dificultad para entregar los elementos en los tiempos estipulados | 2 | 3 | 6 | ESU - CONTRATISTA | Aceptar el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito | 1 | 3 | 3
20 |  | Externa | Operacional | Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones | Incumplimiento del contrato | 1 | 4 | 4 | ESU - CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1.Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Claridad en la redacción de las cláusulas | 1 | 2 | 2
21 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en el pago a los contratistas | Incumplimiento del contrato por parte de la ESU | 1 | 4 | 4 | ESU - CLIENTE | Reducir el riesgo | 1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución | 1 | 3 | 3
22 |  | Externa | Operacional | Cancelación o postergación del servicio requerido por parte del cliente | Posibles pérdidas económicas para el contratista | 2 | 3 | 6 | CLIENTE | Transferir el riesgo | 1. Seguimiento continuo a la ejecución del contrato por parte del supervisor teniendo en cuenta el cronograma de actividades e intervenciones 2. Comunicación oportuna de las novedades surgidas a las partes. 3. Verificación de los requerimientos adicionales por parte de las áreas de apoyo para incluir en el contrato | 2 | 2 | 4
23 |  | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones salariales y prestaciones por parte del contratista (Sistema general de seguridad social y salud en el trabajo - SG - SST) | Incumplimiento de las disposiciones dadas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017 | 2 | 3 | 6 | CONTRATISTA | Transferir el riesgo | 1. Se incluye certificado de pago de salarios y aportes parafiscales como requisito habilitante. 2. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 3. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 4. Exigir póliza de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales
24 |  | Externo | Tecnológico Operacional | Novedades durante la intervención del vehículo para la adecuación | Retrasos en la ejecución contractual | 3 | 3 | 9 | CONTRATISTA | Transferir el riesgo | 1. Notificación de especificaciones técnicas de la adecuación en los pliegos de condiciones 2. Solicitud de diagrama de desgloce de la intervención de los vehículos 3. Seguimiento permanente de la supervision al cronograma de actividades. | 2 | 2 | 4
25 |  | Externa | Operacional | Incumplimiento del plazo contractual por circunstancias imputables al contratista y que generen demoras en el desarrollo de las actividades objeto del contrato | Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos por parte del cliente. Incumplimiento del contrato | 3 | 3 | 9 | CONTRATISTA | Transferir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Pago de los ítems a adquirir contra entrega de los mismos 4. Exigir póliza de cumplimiento dentro del proceso contractual | 2 | 3
26 | Liquidación | Externa | Operacional | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | Incumplimiento del contrato | 2 | 3 | 6 | CONTRATISTA | Transferir el riesgo | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Realizar seguimiento por parte de la supervisión del contrato de los tramites adelantados en la liquidación del contrato. 3. Citación del contratista para suscribir el acta de liquidación a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas. | 1 | 2 | 2
27 |  | Externa Interna | Operacional | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | Retraso en la liquidación del contrato | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual | 2 | 2 | 4
PROBABILIDAD | [7 empty] | IMPACTO

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Los campos del formato deben diligenciarse de acuerdo a las siguientes indicaciones, y remitiendose al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación propuesto por Colombia Compra Eficiente donde se encuentra el detalle de la mtodología:
1- Objeto del Proceso de Contratación:
2- Riesgos
3- N°: consecutivo para enumerar e identificar el riesgo.
4- Etapa: Planeación, Selección, Contratación y Ejecución.
5- Fuente: Interno o Externo.
6- Tipo: Económico, Social, Político, Operacional, Financiero, Regulatorio, de la Naturaleza, Ambiental, Tecnológico.
7- Riesgo: descripción del evento que puede afectar el objeto de contratación.
8- Consecuencia de la ocurrencia del evento: efectos que podrían pasar si se materializara el evento
9- Probabilidad: Valorar de 1 a 5 la probabilidad de acuerdo a la siguiente tabla:
10- Impacto: Valorar de 1 a 5 el impacto de acuerdo a la siguiente tabla:
11- Nivel de riesgo inherente: multiplicación de la valoración realizada para la probabilidad y el impacto. Da como resultado
el nivel del riesgo sin aplicación de controles y se calcula teniendo en cuenta la siguiente tabla:
12- Asignación: determinar la parte encargada de administrar y mitigar el riesgo.
13- Tratamiento: Evitar, Transferir, Aceptar o Reducir.
14- Controles: establecer las acciones puntuales que se llevan a cabo para mitigar la ocurrencia o el impacto del riesgo.
15- Probabilidad - Impacto: Se calcula nuevamente la probabilidad e impacto teniendo en cuenta la aplicación de los controles. Se espera que la probabilidad o impacto disminuyan.
16- Nivel de riesgo residual: Se calcula nuevamente el nivel de riesgo pero teniendo en cuenta la aplicación de los controles