## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Los campos del formato deben diligenciarse de acuerdo a las siguientes indicaciones, y remitiendose al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación propuesto por Colombia Compra Eficiente donde se encuentra el detalle de la mtodología:
1- Objeto del Proceso de Contratación:
2- Riesgos
3- N°: consecutivo para enumerar e identificar el riesgo.
4- Etapa: Planeación, Selección, Contratación y Ejecución.
5- Fuente: Interno o Externo.
6- Tipo: Económico, Social, Político, Operacional, Financiero, Regulatorio, de la Naturaleza, Ambiental, Tecnológico.
7- Riesgo: descripción del evento que puede afectar el objeto de contratación.
8- Consecuencia de la ocurrencia del evento: efectos que podrían pasar si se materializara el evento
9- Probabilidad: Valorar de 1 a 5 la probabilidad de acuerdo a la siguiente tabla:
10- Impacto: Valorar de 1 a 5 el impacto de acuerdo a la siguiente tabla:
11- Nivel de riesgo inherente: multiplicación de la valoración realizada para la probabilidad y el impacto. Da como resultado
el nivel del riesgo sin aplicación de controles y se calcula teniendo en cuenta la siguiente tabla:
12- Asignación: determinar la parte encargada de administrar y mitigar el riesgo.
13- Tratamiento: Evitar, Transferir, Aceptar o Reducir.
14- Controles: establecer las acciones puntuales que se llevan a cabo para mitigar la ocurrencia o el impacto del riesgo.
15- Probabilidad - Impacto: Se calcula nuevamente la probabilidad e impacto teniendo en cuenta la aplicación de los controles. Se espera que la probabilidad o impacto disminuyan.
16- Nivel de riesgo residual: Se calcula nuevamente el nivel de riesgo pero teniendo en cuenta la aplicación de los controles

## Planeación
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: FT-M1-MCO-12
Versión: 01
Fecha aprobación: 28/09/2017
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  | Adquisición, integración, migración, implementación, capacitación, entrenamiento, soporte, mantenimiento, mejoras, puesta a punto y demás actividades necesarias para permitir la correcta puesta en funcionamiento y uso del Sistema Automático de Despacho CAD de la Línea 123 de la ciudad de Medellín
RIESGOS
N° | Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
1 | Planeación | Externa | Operacional | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | 1. Oportunidad en la contratación 2. Afectación del cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 2 | 4 | 8 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Se realizó previamente dos (2) Request for Information -RFI con el fin de verificar el mercado a nivel mundial considerando los requerimientos técnicos, económicos y generales sobre los posibles interesados en participar. Adicionalmente se cuenta con referenciamiento de precios con los Aliados de Sistemas Integrales de Seguridad. 2. Personal capacitado por parte de la ESU de acuerdo a lo establecido por Nena (Asociación Nacional de Números de Emergencia) de Estados Unidos. 3. Conocimiento de las plataformas y de la operación por parte de varios Ingenieros de la ESU de Centros de Atención de Emergencia a nivel mundial. 4. Experiencia de la entidad en el manejo de Centro de Atención de Emergencia (SIES-M) 5. Experiencia en consultoría de la entidad para asitencia técnica en la selcción de la solución para el Centro de Atención y Desapacho de Emergencias que soporte la línea de 123 6.Experiencia de la entidad en temas de tecnología y tecnología especializada para la Seguridad. 7. Revisión y validación de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes | 1 | 3 | 3
2 |  | Interno | Operacional | Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado | 1. Oportunidad en la contratación 2. Afectación la proyección del presupuesto, la selección de la modalidad de contratación y la verificación en el mercado de la existencia de los ítems a adquirir en las condiciones estipuladas | 2 | 3 | 6 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Realización previamente dos (2) Request for Information -RFI con el fin de verificar el mercado a nivel mundial considerando los requerimientos técnicos, económicos y generales sobre los posibles interesados en participar. 2. Realización de referenciamiento de precios con los Aliados de Sistemas Integrales de Seguridad | 1 | 3 | 3
3 |  | Interno | Operacional | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | 1. Oportunidad en la adjudicación del proceso 2.Oportunidad en la contratación 3, Afectación del plazo de inicio estimado para la ejecución contractual | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Realización previamente dos (2) Request for Information -RFI 2. Realización de referenciamiento de precios con los Aliados de Sistemas Integrales de Seguridad 3. Invitación entre aliados proveedores de la línea SIS mediante correo electrónico | 1 | 2 | 2
4 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | 1. Oportunidad en la contratación 2.Afectación del cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 2 | 4 | 8 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Mesa de trabajo de la ESU con experticia en diferentes frentes para la formulación de los pliegos de condiciones. 3. Revisión y aprobación por parte del la Secretaría General 4. Historicos de los procesos de Request for Information -RFI realizados. 5. Aplicabilidad del acuerdo 055, modificado por el acuerdo 077 de 2017 6. Uso de información técnica / comercial del proponente en primer (1°) grado de elegibilidad de la SPO 2018-9 en los pliegos de condiciones de conformidad con el objeto que se pretende contratar 7. Uso de términos y condiciones de la SPO 2018-9 aplicables a la solicitud privada de oferta | 1 | 2 | 2
5 |  | Interno | Operacional | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | 1. Oportunidad en la contratación 2. Declaratoria desierta del proceso de selección. | 2 | 3 | 6 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Mesa de trabajo de la ESU con experticia en diferentes frentes para la formulación de los pliegos de condiciones. 2. Revisión y aprobación por parte del la Secretaría General 3. Historicos de los procesos de Request for Information -RFI realizados. 4. Aplicabilidad del acuerdo 055, modificado por el acuerdo 077 de 2017 5. Uso de información técnica / comercial del proponente en primer (1°) grado de elegibilidad de la SPO 2018-9 en los pliegos de condiciones de conformidad con el objeto que se pretende contratar 6. Uso de términos y condiciones de la SPO 2018-9 aplicables a la solicitud privada de oferta | 2 | 2 | 4
6 |  | Interno | Operacional | Objeto divisible establecido de la SPO y de la SPVA no genere notorias ventajas económicas | 1. Oportunidad en la contratación | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Historicos de los procesos de Request for Information -RFI realizados entre faricantes y aliados proveedores 2. Conocimiento y experiencia de los aliados proveedores sobre el objeto que se pretende contratar. 3. Aliados proveedores locales con conocimiento en en el SIES del Municipio de Medellín 4. Condición en los pliegos de condiciones de la SPO para que el fabricante del softwae en el evento de presentarse adjudicaciones parciales en los ítems sometidos a selección garantice, a la ESU o a sus Aliados, iguales o mejores condiciones comerciales y operativas a los ítems asignados 5. Condición en los pliegos de condiciones de la SPO y en la SPVA en el que se establece que los contratistas resultantes de los procesos de contratación realizados, deberá/n suscribir los acuerdos comerciales y jurídicos correspondientes a que haya lugar, t 4. Aplicabilidad del acuerdo 055, modificado por el acuerdo 077 de 2017 | 2 | 3 | 6
PROBABILIDAD | [7 empty] | IMPACTO

## Selección
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: FT-M1-MCO-12
Versión: 01
Fecha aprobación: 28/09/2017
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESPACHO CAD PARA LA LÍNEA 123 DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN
RIESGOS
N° | Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
7 | Selección | Interno | Operacional | Inadecuada evaluación de potenciales contratistas | 1. Oportunidad en la contratación 2. Inadecuda selección de contratista | 2 | 3 | 6 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y Manual de Contratación 2. Verificación y validación de las propuestas por parte de las áreas correspondientes 3. Realización de aclaraciones a las propuestas presentadas 4. Mesa de trabajo de la ESU con experticia en diferentes frentes para la evaluación de las propuestas ofertadas | 1 | 3 | 3
8 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes | 1. Oportunidad en la contratación 2. Oportunidad en el cumplimiento de los plazos establecidos al cliente | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Realización previamente dos (2) Request for Information -RFI 2. Realización de referenciamiento de precios con los Aliados de Sistemas Integrales de Seguridad 3. Invitación entre aliados proveedores de la línea SIS mediante correo electrónico | 1 | 3 | 3
9 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | 1. Oportunidad en la contratación 2. Oportunidad en el cumplimiento de los plazos establecidos al cliente | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Mesa de trabajo de la ESU con experticia en diferentes frentes para la verificación y evaluación de los pliegos de condiciones. 2. Revisión por parte del comité evaluador y aprobación por parte del comité de contratación 3. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes 4. Realización de adendas durante la publicación de los pliegos de condiciones conforme a las observaciones realizadas por los posibles oferentes para las que haya lugar | 1 | 3 | 3
10 |  | Externo | Operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | 1. Oportunidad en la contratación y ejecución | 2 | 2 | 4 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Verificación por parte del comité evaluador de la información y documentación suministrada por los proponentes en sus ofertas. 2. Verificación de la información suministrada por los oferentes en su propuesta con las empresas y/o entidades referenciadas en la propuesta en caso de requerirse. 3.Verificacion y aprobación por parte del comité de contratación establecido para la modalidad de contratación. 4. Autencidad sobre la información requerida en los pliegos de condiciones mediante quienes expiden la información, los soportes que sustenta la información a aportada. | 1 | 1 | 1
11 |  | Interno | Operacional | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores | 1. Oportunidad en la contratación y ejecución 2. Inadecuda selección de contratista | 2 | 4 | 8 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Verifiación y evaluación por parte del comité evaluador designado de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones 2.Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 3. Revisión y recomendación por parte del Comité de contratación 4. Aplicación de los procesos y controles para la modalidad de contratación | 1 | 3 | 3
12 |  | Externo | Operacional | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | 1. Oportunidad en la contratación y ejecución | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva modalidad de contratación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Revisión y verificación por parte de la mesa de trabajo a las propuestas oportunamente. 4. Realización de prueba de concepto de la SPO 2018-9 de manera simultanea mientras se encuentra publicado la spva | 2 | 2 | 4
13 |  | Interno | Operacional | Impedimento de la adjudicación entre los aliados proveedores por no obtener notorias ventajas económicas, eficiencia en la ejecución contractual, eficacia en las condiciones técnicas y lograr mitigar los riesgos asociados del proceso y la ejecución contractual | 1. Oportunidad en la contratación y ejecución | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Historicos de los procesos de Request for Information -RFI realizados entre faricantes y aliados proveedores 2. Conocimiento y experiencia de los aliados proveedores sobre el objeto que se pretende contratar. 3. Aliados proveedores locales con conocimiento en en el SIES del Municipio de Medellín 4. Condición en los pliegos de condiciones de la SPO para que el fabricante del softwae en el evento de presentarse adjudicaciones parciales en los ítems sometidos a selección garantice, a la ESU o a sus Aliados, iguales o mejores condiciones comerciales y operativas a los ítems asignados 5. Condición en los pliegos de condiciones de la SPO y en la SPVA en el que se establece que los contratistas resultantes de los procesos de contratación realizados, deberá/n suscribir los acuerdos comerciales y jurídicos correspondientes a que haya lugar, t 4. Aplicabilidad del acuerdo 055, modificado por el acuerdo 077 de 2017 | 2 | 3 | 6
PROBABILIDAD | [7 empty] | IMPACTO

## Contratación
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: FT-M1-MCO-12
Versión: 01
Fecha aprobación: 28/09/2017
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESPACHO CAD PARA LA LÍNEA 123 DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN
RIESGOS
N° | Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
14 | Contratación | Interno Externo | Operacional | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | 1. Retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 6 | ESU CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Publicación informe de evaluación 3. Seguimiento por parte de la ESU 4. Delegación supervision | 2 | 2 | 4
15 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación del documento contractual | 1. Oportunidad en la contratación y ejecución | 2 | 3 | 6 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones en la solicitud pública de ofertas y solicitud prievada de ofertas 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés del contrato | 2 | 2 | 4
16 |  | Interno Externo | Operacional | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | 1. Retrasos en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 9 | ESU - CONTRATISTA | Evitar el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en la solicitud pública de ofertas 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras 3. Envío oportuno del documento contractual al contratista por parte del personal encargado de la ESU para tal fin 4. Solicitud de garantía de seriedad de la propuesta en los pliegos de condiciones de spva | 2 | 2 | 4
16 |  | Interno | Operacional | Incumplimiento de la publicación del contrato | 1. Incumplimiento de normatividad establecida para tal fin | 3 | 3 | 9 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos 3. Seguimiento a través de los controles establecidos de las publicaciones realizadas | 2 | 3 | 6
PROBABILIDAD | [7 empty] | IMPACTO

## Ejecución
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: FT-M1-MCO-12
Versión: 01
Fecha aprobación: 28/09/2017
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESPACHO CAD PARA LA LÍNEA 123 DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN
RIESGOS
N° | Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
18 | Ejecución | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | 1. Oportunidad en la ejecución contractual | 3 | 4 | 12 | CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato 4. Seguimiento al cronograma de actividades | 1 | 4 | 4
19 |  | Externa | Operacional | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | 1. Oportunidad en la ejecución contractual 2. Afectación en cumplimiento del objeto contractual | 3 | 3 | 9 | CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito | 2 | 3 | 6
20 |  | Externa | Operacional | Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones | 1. Inexistencia de recursos para las actividades correspondientes a la sobre ejeución | 2 | 4 | 8 | ESU - CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1.Condiciones establecidas en el contrato sobre el alcance del objeto 2. Existencia de cronograma de actividades con el inicio del contrato 3. Desarrollo de la ejecución contractual considerando las etapas de la ejecución. 4.Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 5.Realización de informes periódicos por parte del contratista | 1 | 2 | 2
21 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en el pago a los contratistas | 1. Afectación de la ejecución contractual 2. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo | 2 | 4 | 8 | ESU - CLIENTE | Reducir el riesgo | 1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución | 1 | 3 | 3
22 |  | Externa | Operacional | Imperfectos, fallas y no funcionamiento de los equipos adquiridos y/o integración requerida para el funcionamiento del sistema | 1. Oportunidad en la ejecución contractual 2. Afectación de las etapas de implementación, migración e integración | 2 | 4 | 8 | CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1.Certificados de garantía de los equipos requeridos 2. Tiempo de respuesta por parte del contratista para efectuar cambios de los equipos defectuosos 3. Prueba de los equipos para su operación previo recibimiento a satisfacción 4. Capacitacionprogramada de uso de equipos 5. Establecimiento de Niveles de servicio | 2 | 2 | 4
23 |  | Externa | Operacional | Novedades en la importación y nacionalización de los equipos | 1. Oportunidad en la ejecución contractual 2. Afectación de las etapas de implementación, migración e integración | 2 | 4 | 8 | CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1. Seguimiento por parte del supervisor al cronograma de actividades 2. | 2 | 3 | 6
24 |  | Externa | Operacional | Incompatibilidad entre los sistemas que tiene el TI y la plataforma de la solución ofertada | 1. Oportunidad en la ejecución contractual 2. Afectación de las etapas de implementación, migración e integración 3. Afectación del funcianamiento de la solución adquirida | 3 | 3 | 9 | ESU - CLIENTE-CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Información técnica indicada en los pliegos de condiciones para los proponentes sobre la la necesdidad del cliente. 2. En la ejecución contractual se tendra la potestad de retirar o modificar las aplicaciones que presente imposibilidad de integrarse conforme a los sistemas e infraestrutura de TI | 2 | 3 | 6
25 |  | Interna | Operacional | Generación de mayores tiempos los establecidos en las diferentes etapas de la ejecución contractual | 1. Oportunidad en la ejecución contractual 2. Afectación en el cumplimiento de la puesta en funcianamiento de la solución adquirida | 4 | 3 | 12 | ESU - CLIENTE | Reducir el riesgo | 1. Establecimiento de cronograma de actividades 2. Solicitud de diseño de Ingeniera | 2 | 3 | 6
26 |  | Externa | Regulatorio / Económico | Fluctuaciones drásticas en los cambios de divisa no previstas | 1. Posible afectación del valor contractual | 2 | 4 | 8 | Contratista | Aceptar el riesgo | 1. Consideraciones por parte del contratista como plan alterno en caso de presentarse cambios drásticos en la tasa de cambio. 2. Presentación de la oferta en pesos Colombianos 3.Notificación por parte del contratista al supervisión del contrato acerca del tema en caso de ser necesario | 1 | 4 | 4
27 |  | Interna | Operacional | Demoras en la ejecución del contrato por ajustes requeridos por parte del cliente | 1. Oportunidad en la ejecución contractual 2. Afectación de las etapas de implementación, migración e integración 3.Afectación en el cumplimiento de la puesta en funcianamiento de la solución adquirida | 3 | 4 | 12 | ESU | Aceptar el riesgo | 1. Seguimiento continuo a la ejecución del contrato por parte del supervisor. 2. Cummplimiento al cronograma de actividades establecido para la ejecución del contrato 3.Comunicación oportuna entre el contratista, y los supervisores de la ESU y la Secretaría de seguridad y Convivencia de las novedades surgidas 3. Flexibilidad en la ejecución teniendo en cuenta las etapas que la componen | 2 | 2 | 4
28 |  | Externa | Operacional | Demoras en el inicio de la ejecución contractual atribuibles a los acuerdos comerciales a suscribir en caso de darse adjudicaciones parciales | 1. Oportunidad en la ejecución contractual 2. Afectación de las etapas de implementación, migración e integración 3.Afectación en el cumplimiento de la puesta en funcianamiento de la solución adquirida | 3 | 3 | 9 | Contratista | Trasladar el riesgo | 1. Condición en los pliegos de condiciones de la SPO para que el fabricante del softwae en el evento de presentarse adjudicaciones parciales en los ítems sometidos a selección garantice, a la ESU o a sus Aliados, iguales o mejores condiciones comerciales y operativas a los ítems asignados 2. Condición en los pliegos de condiciones de la SPO y en la SPVA en el que se establece que los contratistas resultantes de los procesos de contratación realizados, deberá/n suscribir los acuerdos comerciales y jurídicos correspondientes a que haya lugar, t 3. Aplicabilidad del acuerdo 055, modificado por el acuerdo 077 de 2017 4. Garantía de cumplimiento contractual en el contrato
PROBABILIDAD | [7 empty] | IMPACTO

## Liquidación
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: FT-M1-MCO-12
Versión: 01
Fecha aprobación: 28/09/2017
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESPACHO CAD PARA LA LÍNEA 123 DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN
RIESGOS
N° | Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
29 | Liquidación | Interna | Operacional | Retrasos al interior en la consecución del acta de liquidación por parte de la ESU | 1. Impacta la liquidación del contrato interadministrativo 2. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Iniciar la consecución del acta de liquidación una vez haya terminado el contrato por parte del supervisor del contrato asignado. 2. Verificación por parte de los líderes de las áreas correspondientes (Logística, administrativa y financiera, Secretaría General) que los tiempos de respuesta en la revisión y verificación del acta se cumplan-. 3. Coordinar por parte del Supervisor responsable del proceso la suscripción del acta de liquidación. | 2 | 2 | 4
30 |  | Externa | Operacional | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | 1. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo | 2 | 3 | 6 | CONTRATISTA | Transferir el riesgo | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Realizar seguimiento por parte de la supervisión del contrato de los tramites adelantados en la liquidación del contrato. 3. Citación del contratista para suscribir el acta de liquidación a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas. | 1 | 2 | 2
31 |  | Externa Interna | Operacional | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | 1. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo | 3 | 3 | 9 | CONTRATISTA | Transferir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual. 4. Liquidación Unilateral. | 2 | 2 | 4
PROBABILIDAD | [7 empty] | IMPACTO