## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Los campos del formato deben diligenciarse de acuerdo a las siguientes indicaciones, y remitiendose al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación propuesto por Colombia Compra Eficiente donde se encuentra el detalle de la mtodología:
1- Objeto del Proceso de Contratación:
2- Riesgos
3- N°: consecutivo para enumerar e identificar el riesgo.
4- Etapa: Planeación, Selección, Contratación y Ejecución.
5- Fuente: Interno o Externo.
6- Tipo: Económico, Social, Político, Operacional, Financiero, Regulatorio, de la Naturaleza, Ambiental, Tecnológico.
7- Riesgo: descripción del evento que puede afectar el objeto de contratación.
8- Consecuencia de la ocurrencia del evento: efectos que podrían pasar si se materializara el evento
9- Probabilidad: Valorar de 1 a 5 la probabilidad de acuerdo a la siguiente tabla:
10- Impacto: Valorar de 1 a 5 el impacto de acuerdo a la siguiente tabla:
11- Nivel de riesgo inherente: multiplicación de la valoración realizada para la probabilidad y el impacto. Da como resultado
el nivel del riesgo sin aplicación de controles y se calcula teniendo en cuenta la siguiente tabla:
12- Asignación: determinar la parte encargada de administrar y mitigar el riesgo.
13- Tratamiento: Evitar, Transferir, Aceptar o Reducir.
14- Controles: establecer las acciones puntuales que se llevan a cabo para mitigar la ocurrencia o el impacto del riesgo.
15- Probabilidad - Impacto: Se calcula nuevamente la probabilidad e impacto teniendo en cuenta la aplicación de los controles. Se espera que la probabilidad o impacto disminuyan.
16- Nivel de riesgo residual: Se calcula nuevamente el nivel de riesgo pero teniendo en cuenta la aplicación de los controles

## Planeacion
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: FT-M1-MCO-12
Versión: 01
Fecha aprobación: 28/09/2017
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  | Compraventa de dotación para el Municipio de Medellín.
RIESGOS
N° | Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
1 | Planeación | Externa | Operacional | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | 1. Oportunidad en la contratación 2. Afectación del cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 2 | 4 | 8 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores de dotación. 2.Experiencia de la entidad en temas de adquisición de dotación 3.Realización de referenciamiento de precios. | 1 | 4 | 4
2 |  | Interno | Operacional | Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado | 1. Oportunidad en la contratación 2. Afectación de la proyección del presupuesto, la selección de la modalidad de contratación y la verificación en el mercado de la existencia de los ítems a adquirir en las condiciones estipuladas | 2 | 4 | 8 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Obligatoriedad de referenciamiento de precios 2.Referenciamiento de precios mínimamente con dos cotizaciones indicando las variables generales de contratación que impacte en los costos. 5. Utilización de las condiciones generales de cliente en su requerimiento | 1 | 4 | 4
3 |  | Interno | Operacional | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | 1. Oportunidad en la contratación | 2 | 3 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU que tiene vinculo con Colombia compra Eficiente 2. Realización de referenciamiento de precios 3. Invitación a participar | 1 | 3 | 3
4 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | 1. Declaración desierta del proceso 2. Oportunidad en la contratación | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión detallada e integral de la necesidad del cliente 2. Realización de referenciamiento de precios 3.Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de la entidad de las diferentes variables formuladas en los pliegos de condiciones. 3. Utilización de condiciones generales establecidas en el requeerimieto del cliente 4. Aplicabilidad del acuerdo 090 de 2019. | 1 | 4 | 4
5 |  | Interno | Operacional | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | 1. Oportunidad en la contratación 2.Afectación del cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual | 2 | 4 | 8 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Experiencia por la empresa contratante en aspecto técnicos y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Aplicabilidad del acuerdo 090 de 2019, conforme a la modalidad de contratación 4. Retroalimentación de contrataciones símilares en la entidad | 1 | 4 | 4
PROBABILIDAD | [7 empty] | IMPACTO

## Seleccion
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: FT-M1-MCO-12
Versión: 01
Fecha aprobación: 28/09/2017
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  | Compraventa de dotación para el Municipio de Medellín.
RIESGOS
N° | Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
6 | Selección | Interno | Operacional | Inadecuada evaluación de potenciales contratistas | 1. Oportunidad en la contratación 2. Inadecuda selección de contratista | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar | 1 | 4 | 4
7 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes | 1. Oportunidad en la contratación 2. Oportunidad en el cumplimiento de los plazos establecidos al cliente | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Relización de referenciamiento de precios previo la etpa de publicacion de los pliegos de condiciones 2. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes 3. Realizar las aclaraciones que hayan lugar con los oferentes. 4. Verficiación con fuentes externas cuando de lugar. | 1 | 3 | 3
8 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | 1. Oportunidad en la contratación 2. Oportunidad en el cumplimiento de los plazos establecidos al cliente | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes 3. Realización de referenciamiento de precios. | 2 | 3 | 6
9 |  | Externo | Operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | 1. Oportunidad en la contratación | 2 | 4 | 8 | Transferir el riesgo | Contratista | 1. Verificación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas respectivas. 2. Verificación de históricos si el contratista ha generado contrataciones previas con la entidad. 3. Verificación y validación de la información suministrada por el oferente con las empresas y/o entidades referenciadas en la propuesta. 3.Verificacion y aprobación por parte del comité de contratación. | 1 | 4 | 4
10 |  | Interno | Operacional | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores | 1. Oportunidad en la contratación y ejecución 2. Inadecuda selección de contratista | 1 | 4 | 4 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Verifiación y evaluación por parte del comité evaluador designado de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones 2.Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 3. Revisión y recomendación por parte del Comité de contratación. 4. Aplicación de los procesos y controles para la modalidad de contratación | 1 | 3 | 3
11 |  | Externo | Operacional | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | 1. Oportunidad en la contratación y ejecución | 2 | 3 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaria General de la ESU. 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación | 1 | 3 | 3
PROBABILIDAD | [7 empty] | IMPACTO

## Contratacion
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: FT-M1-MCO-12
Versión: 01
Fecha aprobación: 28/09/2017
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  | Compraventa de dotación para el Municipio de Medellín.
RIESGOS
N° | Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
12 | Contratación | Interno | Operacional | Inadecuada formulación del documento contractual | 1. Retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones y condiciones establecidas por el cliente en el requerimiento 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés | 1 | 3 | 3
13 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | 1. Retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 6 | ESU CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Publicación informe de evaluación 3. Seguimiento por parte de la ESU 4. Delegacion supervision | 1 | 3 | 3
14 |  | Interno Externo | Operacional | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | 1. Retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 4 | 8 | ESU - CONTRATISTA | Evitar el riesgo | 1. Claridad en las condiciones de las garantías contractuales establecidas en los pliegos de condiciones. 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras 3. Envío oportuno del documento contractual al contratista por parte del personal encargado de la ESU para tal fin 4. Seguimiento por parte del funcionario responsable de la ESU en materia de pólizas | 1 | 4 | 4
15 |  | Interno | Operacional | Incumplimiento de la publicación del contrato | 1. Incumplimiento de normatividad establecida para tal fin | 2 | 3 | 6 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna del documento contractual 3. Seguimiento a través de los controles establecidos de las publicaciones realizadas | 1 | 3 | 3
PROBABILIDAD | [7 empty] | IMPACTO

## Ejecucion
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: FT-M1-MCO-12
Versión: 01
Fecha aprobación: 28/09/2017
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  | Compraventa de dotación para el Municipio de Medellín.
RIESGOS
N° | Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
16 | Ejecución | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | 1. Oportunidad en la ejecución contractual | 2 | 5 | 10 | CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato 4. Seguimiento al cronograma de actividades 5. Aprobación de muestras fisícas por parte del usuario final. | 1 | 5 | 5
17 |  | Externa | Operacional | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | 1. Oportunidad en la ejecución contractual 2. Afectación en cumplimiento del objeto contractual | 3 | 3 | 9 | CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Definición de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito | 2 | 3 | 6
18 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en el pago a los contratistas | 1. Oportunidad en la ejecución contractual 2. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo | 3 | 4 | 12 | ESU CLIENTE | Reducir el reisgo | 1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución | 2 | 4 | 8
19 |  | Externa | Operacional | Cancelación o postergación de los bienes requeridos por parte del cliente | 1. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo 2.Afectacion económica | 2 | 5 | 10 | ESU CONTRATISTA | Compartir el riesgo | 1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación con el contratista | 1 | 5 | 5
20 |  | Externa | Operacional | Imperfectos de los elementos adquiridos | 1. Oportunidad en la ejecución contractual | 2 | 3 | 6 | CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1.Fichas y/o normas técnicas para la producción y/o fabricación de los elementos a contratar 2. Tiempo de respuesta por parte del contratista para efectuar cambios de los equipos defectuosos 3. Aprobación de muestras fisícas por parte del usuario final. | 1 | 3 | 3
22 |  | Externa | Operacional | Descontinuación de las especificaciones técnicas de los elementos objeto de la contratación | 1. Oportunidad en la ejecución contractual 2.Afectación necesidad inicial del cliente y usuario final | 2 | 3 | 6 | CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1. Información oportuna por parte del contratista en cuanto a las actualizaciones en los elementos objeto dela contratación al supervisor del contrato. 2. Reposición de los elementos objeto de la contratación para ser reemplazados por los equipos y/o elementos con las nuevas actualizaciones de acuerdo a fichas técnicas | 1 | 3 | 3
23 |  | Interna | Operacional | Generación de mayores tiempos de los establecidos en la ejecución contractual | 1. Oportunidad en la ejecución contractual | 3 | 4 | 12 | ESU CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Establecimiento de cronograma de actividades 2.Seguimiento continuo por parte del supervisor del contrato. | 2 | 4 | 8
24 |  | Externa | Regulatorio / Económico | Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, los insumos, mano de obra. | 1. Oportunidad en la ejecución contractual | 2 | 3 | 6 | CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1. Claridad en los pliegos de condiciones sobre la resposabilidad del contratista en tener en cuenta todos los costos para la presentación de la oferta 2. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 3. Comunicación continua y oportuna entre el supervisor y el contratista 4. Ficha y/o norma técnica para la producción y/o fabricación de los elementos de dotación. | 1 | 3 | 3
25 |  | Externa | Regulatorio / Económico | Fluctuaciones drásticas en los cambios de divisa no previstas | 1. Posible afectación del valor contractual | 2 | 4 | 8 | CONTRATISTA | Aceptar el riesgo | 1. La propuesta económica será presentada en pesos Colombianos 2. Claridad en los pliegos de condiciones sobre la resposabilidad del contratista en tener en cuenta todos los costos para la presentación de la oferta 3.Notificación por parte del contratista al supervisión del contrato acerca del tema en caso de ser necesario | 1 | 4 | 4
26 |  | Externa | Regulatorio / Económico | Modificacion y/o Actualización de las fichas y/o normas técnicas impactando las espcificaciones de los elementos a adquirir consolidándose como descontinuados | 1. Oportunidad en la ejecución contractual 2.Afectación necesidad inicial del cliente y usuario final | 2 | 4 | 8 | CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1. Las fichas técnicas y/o manuales fueron suminsitrados por el usuario final. 2. Referenciamiento de precios realizado con las normatividades establecidas por el cliente | 1 | 4 | 4
27 |  | Externa | Regulatorio / Económico | La no aprobación por parte del usuario final al momento de la entrega de los elementos de dotación. | 1. Oportunidad en la ejecución contractual 2.Impacto económico sobre el valor contratodo 3.Afectación del presupuestos establecido por el cliente | 2 | 5 | 10 | ESU CLIENTE | Evitar el Riesgo | 1.Las fichas técnicas y/o manuales fueron suminsitrados por el usuario final. 2.Aprobación de muestras fisícas por parte del usuario final previa la producción de estas. 3. Constitución por parte del contratista de fichas técnicas de los elementos a contratar en donde se encuentran las genralidades de de fabricación de los elementos de dotación. | 1 | 5 | 5
PROBABILIDAD | [7 empty] | IMPACTO

## Liquidacion
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: FT-M1-MCO-12
Versión: 01
Fecha aprobación: 28/09/2017
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  | Compraventa de dotación para el Municipio de Medellín.
RIESGOS
N° | Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
28 | Liquidación | Interna | Operacional | Retrasos al interior en la consecución del acta de liquidación por parte de la ESU | 1. Impacta la liquidación del contrato interadministrativo 2. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Iniciar la consecución del acta de liquidación una vez haya terminado el contrato por parte del supervisor del contrato asignado. 2. Verificación por parte de los líderes de las áreas correspondientes (Sis administrativa y financiera, Secretaría General) que los tiempos de respuesta en la revisión y verificación del acta se cumplan-. 3. Coordinar por parte del Supervisor responsable del proceso la suscripción del acta de liquidación. | 2 | 2 | 4
29 |  | Externa | Operacional | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | 1. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo | 2 | 3 | 6 | CONTRATISTA | Transferir el riesgo | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Realizar seguimiento por parte de la supervisión del contrato de los tramites adelantados en la liquidación del contrato. 3. Citación del contratista para suscribir el acta de liquidación a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas. | 1 | 2 | 2
30 |  | Externa Interna | Operacional | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | 1. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo | 3 | 3 | 9 | CONTRATISTA | Transferir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual. 4. Liquidación Unilateral. | 2 | 2 | 4
PROBABILIDAD | [7 empty] | IMPACTO