## Matriz
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: FT-M1-MCO-12
Versión: 01
Fecha aprobación: 28/09/2017
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  | Servicio de alquiler de vehículos para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín.
RIESGOS
N° | Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
1 | Planeación | Interno | Operacional | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | ESU | Evitar el riesgo | Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas comparadas con el requerimiento recibido. | 1 | 1 | 1
2 |  | Interno | Operacional | Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado | Afecta la proyección del presupuesto, la selección de la modalidad de contratación y la verificación en el mercado de la existencia de los ítems a adquirir en las condiciones estipuladas | 2 | 2 | 4 | ESU | Evitar el riesgo | Realizar referenciamiento de precios donde se consignen las especificaciones técnicas requeridas, comparar las cotizaciones recibidas con el requerimiento recibido por parte del cliente | 1 | 1 | 1
3 |  | Interno | Operacional | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | Declaratoria desierta del proceso de selección, lo que implica no contratación y por ende demoras en la prestación del servicio al cliente | 2 | 3 | 6 | ESU | Evitar el riesgo | Invitar a entidades identificadas y realizar la invitación del proceso vía correo electrónico y vía telefónica | 1 | 3 | 3
4 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 3 | 3 | 9 | ESU | Evitar el riesgo | Revisión detallada e integral del requerimiento de compra | 1 | 3 | 3
5 |  | Interno | Operacional | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | Declaratoria desierta del proceso de selección, contratación de entidad sin la idoneidad necesaria para ejecutar el contrato. | 2 | 4 | 8 | ESU | Evitar el riesgo | Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y económica requeridas comparadas con el requerimiento recibido. | 1 | 2 | 2
6 | Selección | Interno | Operacional | Inadecuada evaluación de potenciales contratistas | Selección de contratista sin el lleno de requisitos o declaratoria desierta del proceso de selección | 2 | 2 | 4 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes | 1 | 1 | 1
7 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes | Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos por parte del cliente | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar | 2 | 3 | 6
8 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos por parte del cliente | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes 3. Realización de referenciamiento de mercado | 2 | 2 | 4
9 |  | Externo | Operacional | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | Retrasos en el inicio de la prestación del servicio | 2 | 2 | 4 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. | 1 | 1 | 1
10 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | Retrasos en el inicio de la prestación del servicio | 2 | 2 | 4 | ESU | Evitar el riesgo | Seguimiento por parte de la ESU | 1 | 1 | 1
11 |  | Externa | Operacional | La cantidad resultante de oferentes elegibles no es la mínima requerida por el Manual de Contratación |  |  |  | 0 |  |  | 1. Claridad en los pliegos y condiciones 2. Respuesta oportuna a las observaciones presentas por los proponentes en la etapa de publicación 3. Hacer la respectiva subsanación en caso de requerirse con el apoyo de la Secretaria General 4. Verificación de la documentación aportada |  |  | 0
12 |  | Externo | Operacional | Requerimiento inoportuno del servicio por parte del cliente | Prestación del servicio de manera inadecuada por parte del contratista Dificultad para prestar el servicio en los tiempos establecidos | 3 | 4 | 12 | CLIENTE | Transferir el riesgo | 1. Definición de la priorización por parte de los directivos responsables 2. Determinación de protocolos internos para atender estas situaciones que involucren a todas las áreas vinculadas | 3 | 2 | 6
13 |  | Externo | Operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | Adjudicación de contrato sin cumplir con el lleno de requisitos | 2 | 2 | 4 | ESU | Reducir el riesgo | Verificación de la documentación aportada | 1 | 1 | 1
14 |  | Interno | Operacional | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores | Selección no objetiva de contratistas e incumplimiento del reglamento de contratación de la entidad | 1 | 4 | 4 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité de Gerencia | 1 | 3 | 3
15 | Contratación | Interno Externo | Operacional | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | Ejecución de contratos sin tener las coberturas necesarias en caso de que se materialicen riesgos durante el tiempo de ejecución | 3 | 3 | 9 | ESU - CONTRATISTA | Evitar el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras | 2 | 2 | 4
16 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación del documento contractual | Inadecuada ejecución del contrato | 2 | 3 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés | 2 | 2 | 4
17 |  | Interno | Operacional | Incumplimiento de la publicación del contrato | Requerimientos por parte de los órganos de control | 3 | 3 | 9 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos 3. Seguimiento a través de los controles establecidos de las publicaciones realizadas | 2 | 3 | 6
18 | Ejecución | Externa | Operacional | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | Dificultad para entregar los elementos en los tiempos estipulados | 2 | 3 | 6 | ESU - CONTRATISTA | Aceptar el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito | 1 | 3 | 3
19 |  | Externa | Operacional | Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones | Incumplimiento del contrato | 1 | 4 | 4 | ESU - CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1.Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Claridad en la redacción de las cláusulas | 1 | 2 | 2
20 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en el pago a los contratistas | Incumplimiento del contrato por parte de la ESU | 1 | 4 | 4 | ESU - CLIENTE | Reducir el riesgo | 1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución | 1 | 3 | 3
21 |  | Externa | Operacional | Cancelación o postergación del servicio requerido por parte del cliente | Posibles pérdidas económicas para el contratista | 2 | 3 | 6 | CLIENTE | Transferir el riesgo | 1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación | 2 | 2 | 4
22 |  | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones salariales y prestaciones por parte del contratista (Sistema general de seguridad social y salud en el trabajo - SG - SST) | Incumplimiento de las disposiciones dadas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017 | 2 | 3 | 6 | CONTRATISTA | Transferir el riesgo | 1. Se incluye certificado de pago de salarios y aportes parafiscales como requisito habilitante. 2. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 3. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 4. Exigir póliza de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales
23 |  | Externa | Operacional | Incumplimiento del plazo contractual por circunstancias imputables al contratista y que generen demoras en el desarrollo de las actividades objeto del contrato | Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos por parte del cliente. Incumplimiento del contrato | 3 | 3 | 9 | CONTRATISTA | Transferir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Pago de los ítems a adquirir contra entrega de los mismos 4. Exigir póliza de cumplimiento dentro del proceso contractual | 2 | 3 | 6
24 |  | Externa | Operacional | Perjuicios causados a terceros en la ejecución del contrato | Repetición de sanciones o multas a la Entidad por el daño causado | 3 | 4 | 12 | CONTRATISTA | Transferir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor 2. Identificación de alertas tempranas que se deben tener en cuenta durante la ejecución del contrato. 3. Exigir póliza todo riesgo en el proceso. 4. Identificar el tipo de evento a atender y con base en esto plantear los requisitos habilitantes que deberán estipularse dentro del proceso (incluir los exigidos por las normas que se encuentren vigentes) | 3 | 3 | 9
25 |  | Externa | Operacional | Entrega de elementos sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas | Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas | 2 | 2 | 4 | CONTRATISTA | Transferir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Exigir póliza de calidad dentro del proceso contractual | 1 | 1 | 1
26 | Liquidación | Externa | Operacional | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | Incumplimiento del contrato | 2 | 3 | 6 | CONTRATISTA | Transferir el riesgo | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Realizar seguimiento por parte de la supervisión del contrato de los tramites adelantados en la liquidación del contrato. 3. Citación del contratista para suscribir el acta de liquidación a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas. | 1 | 2 | 2
27 |  | Externa Interna | Operacional | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | Retraso en la liquidación del contrato | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual | 2 | 2 | 4
PROBABILIDAD | [7 empty] | IMPACTO

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Los campos del formato deben diligenciarse de acuerdo a las siguientes indicaciones, y remitiendose al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación propuesto por Colombia Compra Eficiente donde se encuentra el detalle de la mtodología:
1- Objeto del Proceso de Contratación:
2- Riesgos
3- N°: consecutivo para enumerar e identificar el riesgo.
4- Etapa: Planeación, Selección, Contratación y Ejecución.
5- Fuente: Interno o Externo.
6- Tipo: Económico, Social, Político, Operacional, Financiero, Regulatorio, de la Naturaleza, Ambiental, Tecnológico.
7- Riesgo: descripción del evento que puede afectar el objeto de contratación.
8- Consecuencia de la ocurrencia del evento: efectos que podrían pasar si se materializara el evento
9- Probabilidad: Valorar de 1 a 5 la probabilidad de acuerdo a la siguiente tabla:
10- Impacto: Valorar de 1 a 5 el impacto de acuerdo a la siguiente tabla:
11- Nivel de riesgo inherente: multiplicación de la valoración realizada para la probabilidad y el impacto. Da como resultado
el nivel del riesgo sin aplicación de controles y se calcula teniendo en cuenta la siguiente tabla:
12- Asignación: determinar la parte encargada de administrar y mitigar el riesgo.
13- Tratamiento: Evitar, Transferir, Aceptar o Reducir.
14- Controles: establecer las acciones puntuales que se llevan a cabo para mitigar la ocurrencia o el impacto del riesgo.
15- Probabilidad - Impacto: Se calcula nuevamente la probabilidad e impacto teniendo en cuenta la aplicación de los controles. Se espera que la probabilidad o impacto disminuyan.
16- Nivel de riesgo residual: Se calcula nuevamente el nivel de riesgo pero teniendo en cuenta la aplicación de los controles