## Matriz
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: FT-M1-MCO-12
Versión: 01
Fecha aprobación: 28/09/2017
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  | Contrato marco para la prestación de servicio de recolección, transporte, tratamiento y la disposición de pólvora de conformidad con los requerimientos allegados por parte de los clientes de la ESU.
RIESGOS
N° | Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
1 | Planeación | Externa | Operacional | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | 1. Oportunidad en la contratación 2. Afectación del cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 2 | 3 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores 2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes 3.Revisión y validación de las variables jurídicas y técnicas por parte de las áreas correspondientes | 2 | 2 | 4
2 |  | Interno | Operacional | Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado | 1. Oportunidad en la contratación 2. Afectación la proyección del presupuesto, la selección de la modalidad de contratación y la verificación en el mercado de la existencia de los ítems a adquirir en las condiciones estipuladas | 1 | 3 | 3 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Obligatoriedad de referenciamiento de mercado 2. Actualización permanente de la información consignada de conformidad con el contrato marco existente 3. Verificación de empresas existentes en el mercado | 1 | 2 | 1 | 2
3 |  | Interno | Operacional | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | 1. Oportunidad en la contratación | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Realización de referenciamiento de mercado 2. Publicación en el portal de contratación de la ESU que se enlaza con la página del Secop 3. Invitación a participar | 1 | 2 | 2
4 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | 1. Oportunidad en la contratación 2.Afectación del cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 2 | 4 | 8 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Revisión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los potenciales requerimientos de compra por parte del cliente. 2. Realización de referenciamiento de mercado 3.Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de la entidad de las diferentes variables formuladas en los pliegos de condiciones. 4. Validación de datos históricos 5, Aplicabilidad del acuerdo 090 de 2019 | 1 | 2 | 2
5 |  | Interno | Operacional | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | 1. Oportunidad en la contratación 2. Declaratoria desierta del proceso de selección. | 2 | 3 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión detallada de la necesidad de la ESU 2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables a establecer en los pliegos de condiciones. 3. Validación en la etapa de referenciamiento de precios 4. Aplicabilidad del acuerdo 090 de 2019 5. Experiencia de la ESU en aspectos técnicos y de contratación correspondientes al objeto a contratar | 1 | 3 | 3
6 | Selección | Interno | Operacional | Inadecuada evaluación de potenciales contratistas | 1. Oportunidad en la contratación 2. Inadecuda selección de contratista | 2 | 3 | 6 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y Manual de Contratación 2. Verificación y validación de las propuestas por parte de las áreas correspondientes 3. Realización de aclaraciones a las propuestas presentadas 4. Verificación por el comité de contratación sobre la evaluación realizada del comité evaluador | 1 | 3 | 3
7 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes | 1. Oportunidad en la contratación 2. Oportunidad en el cumplimiento de los plazos establecidos al cliente | 2 | 4 | 8 | ESU | Aceptar el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU - vinculo con Colombia Compra Eficiente 2. Realización de referenciamiento de precios 3. Invitación a participar | 2 | 2 | 4
8 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | 1. Oportunidad en la contrtación | 3 | 2 | 6 | ESU | Aceptar el riesgo | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes 3. Realización de referenciamiento de mercado 4. Participación en revisión de los pliegos por parte de la Secretaría General | 2 | 2 | 4
9 |  | Externo | Operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | 1. Oportunidad en la contratación y ejecución | 2 | 2 | 4 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Verificación por parte del comité evaluador 2. Verificación de la información suministrada por los oferentes en su propuesta con las empresas y/o entidades referenciadas en la propuesta. 3.Verificacion y aprobación por parte del comité de contratación establecido para la modalidad de contratación. 4. Autencidad sobre la información requerida en los pliegos de condiciones mediante quienes expiden la información, los soportes que sustenta la información a aportada. | 1 | 2 | 2
10 |  | Interno | Operacional | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores | 1. Oportunidad en la contratación y ejecución 2. Inadecuda selección de contratista | 2 | 4 | 8 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Verifiación y evaluación por parte del comité evaluador designado de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones 2.Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 3. Revisión y recomendación por parte del Comité de contratación 4. Aplicación de los procesos y controles para la modalidad de contratación | 1 | 3 | 3
11 |  | Externo | Operacional | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | 1. Oportunidad en la contratación y ejecución | 2 | 3 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaria General de la ESU. 4. Aprobación por parte del comité de contratación al informe de evaluación | 2 | 2 | 4
12 | Contratación | Interno | Operacional | Inadecuada formulación del documento contractual | 1. Oportunidad en la contratación y ejecución | 2 | 4 | 8 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones y sus adendadas 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés. 3. Aplicabilidad del reglamento de contratación de la entidad | 1 | 2 | 2
13 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas que afecta el inicio de la ejecución contractual | 1. Retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 6 | ESU CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Recomendación y Aprobación comité de contratación 2.Publicación informe de evaluación 3. Cumplimiento de los tiempos establecidos por las áreas correspondientes en la proyección, revisón y suscripción del contrato 4. Delegación supervision | 2 | 2 | 4
14 |  | Interno Externo | Operacional | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | 1. Retrasos en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 9 | ESU - CONTRATISTA | Evitar el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en la solicitud privada de ofertas 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras 3. Envío oportuno del documento contractual al contratista por parte del personal encargado de la ESU para tal fin | 2 | 2 | 4
15 |  | Interno | Operacional | Incumplimiento de la publicación del contrato | 1. Incumplimiento de normatividad establecida para tal fin | 3 | 3 | 9 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos 3. Seguimiento a través de los controles establecidos de las publicaciones realizadas | 2 | 3 | 6
16 | Ejecución | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | 1. Oportunidad en la ejecución contractual 2. Suspensión del contrato 3,Terminación anticipada del contrato | 2 | 4 | 8 | Transferir el riesgo | Contratista | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato 4. Reportar novedades en caso de presentarse a las área de apoyo respectivas. 5. Respaldo mediente las garantía contractuales establecidas en el contrato | 2 | 2 | 4
17 |  | Externa | Operacional | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | 1. Oportunidad en la ejecución contractual 2. Afectación en cumplimiento del objeto contractual 3. Afectación de los servicios a los diferentres clientes de la ESU | 3 | 3 | 9 | CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito 4. Definición por parte del cliente y del supervisor del contrato de las acciones correctivas a seguir que permitan la atención del requerimiento | 2 | 3 | 6
18 |  | Externa | Operacional | Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones | 1. Inexistencia de recursos para las actividades correspondientes a la sobre ejeución | 2 | 4 | 8 | ESU - CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Claridad en la redacción de las cláusulas |  |  | 0
19 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en el pago a los contratistas | 1. Afectación de la ejecución contractual 2. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo | 2 | 4 | 8 | ESU - CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución 4. Claridad al contratista sobre las políticas de pago de la ESU y los procedimientos que deben atender para presentar la documentación a tiempo | 2 | 3 | 6
20 |  | Externa | Económico Regulatorio Naturaleza | Modificación en la tarifas del servicio | 1. Impacto en el presupuesto del cliente 2. Impacto sobre el valor del contrato | 2 | 5 | 10 | Contratista | aceptar el riesgo | 1. Constitución de la tarifa de acuerdo a las actividades que hacen parte del servicio a requerido ( recolección, transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición) establecidas por el cliente . 2. Seguimiento por parte del supervisor a la ejecución del contrato y visitas periódicas a las instalaciones del contratista. 3. Notificación por parte del contratista al supervisor del contrato de las condiciones de mercado que puedan impactar en las tarifas de manera sustancial | 2 | 3 | 6
21 |  | Externa | Operacional | Retrasos en los tiempos para la prestación del servicio | 1.Oportunidad en la prestación de servicio 2.Cancelación del servicio 3.Satisfacción del usuario final y/o el cliente | 3 | 4 | 12 | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Existencia de un protocolo entre la Secretaría de Seguridad y la ESU, aplicable al contratista; para las diferentes actividades del contrato. 2.Constante comunicación entre el supervisor de la ESU y el contratista. 3. Dispnobilidad del contratista para atender la prestación del servicio de acuerdo a la necesidad del cliente. 4. Las destrucciones son sujetas a petición del cliente. | 3 | 3 | 9
22 |  | Externa | Operacional | Novedades en las actividades a desarrollar para dar cumplimiento del servicio a contratar (Recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final) | 1.Oportunidad en la prestación de servicio 2. Satisfacción del usuario final y/o el cliente 3. Afectación de la calidad de los productos y/o servicio | 3 | 4 | 12 | Contratista | Reducir el riesgo | 1. Comunciación constante entre el supevisor de la ESU y el cliente. 2. Existencia de un protocolo entre la Secretaría de Seguridad y la ESU, aplicable al contratista; para las diferentes actividades del contrato. 3. Activa participación por parte del cliente en todas las actividades del proceso contractual. 4. Existe control y seguimiento al lugar donde se almacena y se destruye el bien. 5. Solicitud para el contratista en cumplimiento de normatividades aplicables de conformidad con el objeto a contratar. | 3 | 3 | 9
23 |  | Externa | Operacional | Cancelación o postergación del servicio requerido por parte del cliente | 1.Terminación anticipidado del contrato 2. Impacto en cáusulas legales 3. Impacto económico negativo para el contratista | 3 | 4 | 12 | ESU | Aceptar el riesgo | 1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación 3. Seguimiento a los requerimientos y entregas 4. Retroalimentación al cliente constante por parte del supervisor | 2 | 3 | 6
24 |  | Externa | Operacional | El no amparo de los posibles perjuicios derivados de la atividad contractual debido alalto grado de siniestralidad contenido en el objeto. | 1.Posibles daños materiales y personales 2. Impacto en cáusulas legales 3. Impacto económico negativo para el contratista | 3 | 4 | 12 | CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1. Solicitud en los pliegos de condiciones de gatantía de cumplimiento, calidad del servicio y salarios y prestaciones 2. En los pliegos de condiciones se esta solicitando certificaciones que garantices la experticia de los intervinientes en el proceso. 3. Certificado requerido en los pliegos de condiciones por parte del cuerpo oficial de bomberos acerca del lugar de bodegaje y destrucción. 4. Retroalimentación del contratista al supervisor del contrato. 5. Se realizó consulta al corredor de seguros para saber si se requiere RCE (Responsabilidad civil extracontractual) | 2 | 4 | 8
25 |  | Externa | Operacional | Demoras en la destrucción de la pólvora bien sea por inconvenientes por parte del cliente y/o debido a procesos judiciales que presente el lote de material incautado | 1. Supera la capacidad de almacenamiento establecida por el cupero de bomberos 2. Impacto en la oportunidad en la ejecución | 3 | 3 | 9 | ESU - CLIENTE | Reducir el riesgo | 1. Constante comunicación entre el contratista, el supervisor de la ESU y el cliente. 2. Existencia de un protocolo entre la Secretaría de Seguridad y la ESU, aplicable al contratista; para las diferentes actividades del contrato. 3. Posibilidad de hacer destrucciones parciales. 4. Conocimiento por parte del organismo de seguridad acerca de la trazabilidad que tiene el lote de material incautado. | 2 | 3 | 6
26 | Liquidación | Externa | Operacional | Retrasos al interior en la consecución del acta de liquidación por parte de la ESU | 1. Impacta la liquidación del contrato interadministrativo 2. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Iniciar la consecución del acta de liquidación una vez haya terminado el contrato por parte del supervisor del contrato asignado. 2. Verificación por parte de los líderes de las áreas correspondientes (Logística, administrativa y financiera, Secretaría General) que los tiempos de respuesta en la revisión y verificación del acta se cumplan-. 3. Coordinar por parte del Supervisor responsable del proceso la suscripción del acta de liquidación. | 2 | 2 | 4
27 |  | Externa | Operacional | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | 1. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo | 2 | 3 | 6 | CONTRATISTA | Transferir el riesgo | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Realizar seguimiento por parte de la supervisión del contrato de los tramites adelantados en la liquidación del contrato. 3. Citación del contratista para suscribir el acta de liquidación a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas. | 1 | 2 | 2
28 |  | Externa Interna | Operacional | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | 1. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo | 3 | 3 | 9 | CONTRATISTA | Transferir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual. 4. Liquidación Unilateral. | 2 | 2 | 4
PROBABILIDAD | [7 empty] | IMPACTO

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Los campos del formato deben diligenciarse de acuerdo a las siguientes indicaciones, y remitiendose al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación propuesto por Colombia Compra Eficiente donde se encuentra el detalle de la mtodología:
1- Objeto del Proceso de Contratación:
2- Riesgos
3- N°: consecutivo para enumerar e identificar el riesgo.
4- Etapa: Planeación, Selección, Contratación y Ejecución.
5- Fuente: Interno o Externo.
6- Tipo: Económico, Social, Político, Operacional, Financiero, Regulatorio, de la Naturaleza, Ambiental, Tecnológico.
7- Riesgo: descripción del evento que puede afectar el objeto de contratación.
8- Consecuencia de la ocurrencia del evento: efectos que podrían pasar si se materializara el evento
9- Probabilidad: Valorar de 1 a 5 la probabilidad de acuerdo a la siguiente tabla:
10- Impacto: Valorar de 1 a 5 el impacto de acuerdo a la siguiente tabla:
11- Nivel de riesgo inherente: multiplicación de la valoración realizada para la probabilidad y el impacto. Da como resultado
el nivel del riesgo sin aplicación de controles y se calcula teniendo en cuenta la siguiente tabla:
12- Asignación: determinar la parte encargada de administrar y mitigar el riesgo.
13- Tratamiento: Evitar, Transferir, Aceptar o Reducir.
14- Controles: establecer las acciones puntuales que se llevan a cabo para mitigar la ocurrencia o el impacto del riesgo.
15- Probabilidad - Impacto: Se calcula nuevamente la probabilidad e impacto teniendo en cuenta la aplicación de los controles. Se espera que la probabilidad o impacto disminuyan.
16- Nivel de riesgo residual: Se calcula nuevamente el nivel de riesgo pero teniendo en cuenta la aplicación de los controles