## Matriz
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: FT-M1-MCO-12
Versión: 01
Fecha aprobación: 28/09/2017
| Objeto del Proceso de Contratación: |  |  |  | Selección Aliados Proveedores Vigilancia Fisica
RIESGOS
N° | Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual
1 | Planeación | Externa | Operacional | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | 1. Oportunidad en la contratación | 2 | 3 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores 2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes 3.Revisión y validación de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes | 2 | 2 | 4
2 |  | Interno | Operacional | Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado | 1. Oportunidad en la contratación | 1 | 3 | 3 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Obligatoriedad de referenciamiento de precios 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Rastreo adecuado e integral de la información de cada mercado 4. Solicitar mínimamente el dos cotizaciones durante la etapa de referenciamiento de precios indicando las variables gnerales de contratación queimpacte en los costos. 5. Estándarización de los minutas - menús para la atención del servicio derfinidad por rangos para la optimización de los recursos. | 1 | 2 | 2
3 |  | Interno | Operacional | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | 1. Oportunidad en la contratación | 2 | 2 | 4 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU vinculo con Colombia compra Eficiente 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar | 1 | 2 | 2
4 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | 1. Oportunidad en la contratación | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los potenciales requerimientos de compra por parte del cliente. 2. Realización de referenciamiento de precios 3.Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de la entidad de las diferentes variables formuladas en los pliegos de condiciones. 3. Validación de datos históricos 4, Aplicabilidad del acuerdo 055 de 2014. | 1 | 4 | 4
5 |  | Interno | Operacional | No confidencialidad en el manejo de la información con respecto al proceso de selección de aliados | 1. Oportunidad en la contratación | 3 | 5 | 15 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Capacitación al personal en temas jurídicos, no confidencialidad a los deberes profesionales. 2.Aplicación al manual de ética de la entidad. 3. Remisión de información de manera oficial exclusivamente por los canales institucionales y solamente al personal interno involucrado directamente. | 1 | 4 | 4
6 |  | Interno | Técnico, Jurídico, Financiero. | Solicitud de requisitos habilitantes por fuera del alcance de los posibles participantes | 1. Oportunidad en la contratación | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Elaboración del estudio del sector. 2. Elaboración del estudio del mercado. 3. Elaboración de estudios previos. 4. Revisión de los requisitos habilitantes por parte del comité. 5. Validación de información de procesos de selección anteriores. | 1 | 1 | 1
7 |  | Interno | Técnico, Jurídico, Financiero. | Falta de exigencias y requisitos claros en el pliego de condiciones desde el aspecto: Jurídico, Técnico, Operativo, Financiero y Administrativo | 1. Oportunidad en la contratación | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Elaboración de estudios previos. 2. Elaboración del estudio del sector. 3. Interacción del personal que hace parte del comité interdisciplinario. 4. Revisión de directores. 5. Revisión y validación de pliegos anteriores. | 1 | 2 | 2
8 |  | Interno | Operacional | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | 1. Oportunidad en la contratación | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Experiencia por la empresa contratante en aspecto técnicos y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del acuerdo 055 de 2014, modificado por el acuerdo 077 de 2017conforme a la modalidad de contratación 4. Retroalimentación de contrataciones símilares en la entidad | 1 | 4 | 4
9 | Selección | Interno | Operacional | Inadecuada evaluación de potenciales contratistas | 1. Oportunidad en la contratación | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes 3. Realizar las aclaraciones que hayan lugar con los oferentes. 4. Verficiacoón con fuentes externas cuando de lugar. | 1 | 3 | 3
10 |  | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | 1. Oportunidad en la contratación | 3 | 2 | 6 | ESU | Aceptar el riesgo | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes 3. Realización de referenciamiento de precios 4, Participación en revisión de los pliegos por parte de todas las subgerencias, la Secretaría General y Auditoría Interna. | 2 | 2 | 4
11 |  | Externo | Operacional | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | 1. Oportunidad en la contratación y ejecución | 3 | 2 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaria General de la ESU. 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación | 2 | 2 | 4
12 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | 1. Retrasos en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Cumplimiento de cronograma de actividades precontractuales. 2. Seguimiento en cada actividad precontractual por parte del profesional delegado para surtir el proceso de contratación 3. Apoyo por parte de la Secretaría General en la formulación de las condiciones contractuales y todos los actos derivadas de las mismas. 4. Notificar al contratista sobre los tiempos de la ESU para dar cumpliento a la legalización y publicación de los documentos cotractuales. | 2 | 2 | 4
13 |  | Externo | Operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | 1.Oportunidad en la contratacion | 2 | 4 | 8 | Transferir el riesgo | Contratista | 1. Verificación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas resepctivas. 2. Verificación de históricos si el contratista ha generado contrataciones previas con la entidad. 3. Verificación y validación de la información suministrada por el oferente con las empresas y/o entidades referenciadas en la propuesta. 3.Verificacion y aprobación por parte del comité de gerencia. | 1 | 4 | 4
14 |  | Interno | Operacional | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores | 1.Oportunidad en la contratacion | 1 | 4 | 4 | ESU | Asumir el riesgo | 1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité de Gerencia 3, Aplicación de los procesos y controles para la modalidad de contratación | 1 | 3 | 3
15 | Contratación | Interno Externo | Operacional | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | 1. Oportunidad en la ejecución contractual | 2 | 3 | 6 | CONTRATISTA | Trasladar el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en la solicitud de propuesta comercial 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras 3. Revisión y tramites oportunos por parte de la auxiliares | 2 | 2 | 4
16 |  | Interno | Jurídico | Incumplimiento de la publicación del contrato en el SECOP | 1.Oportunidad en la contratacion | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el manual de contratación. 2. Legalizacion oportuna del contrato por las partes. 3. Hacer seguimiento constante por parte del funcionario encargado para dicha labor. | 1 | 2 | 2
17 |  | Interno Externo | Jurídico | Demoras en la legalización del acuerdo comercial y el contrato que afecta el incio de la ejecución contractual | 1. Oportunidad en la ejecución contractual | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Cumplimiento estricto del cronograma establecido 2.Expedición oportuna de los registros presupuestales y firmas de acuerdos comerciales y contratos 3.Expedición oportuna de las garantías 4. Afectación de la garantía de seriedad de la oferta. | 2 | 2 | 4
18 |  | Interno | Operacional | Inadecuada formulación del documento contractual | 1. Oportunidad en la contratación y ejecución | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés | 1 | 3 | 3
19 |  | Interno | Operacional | Incumplimiento de la publicación del contrato | 1. Incumplimiento de normatividad establecida para tal fin | 3 | 2 | 6 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos | 2 | 2 | 4
20 | Ejecución | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | 1. Posible incumplimiento al contratista 2. Suspensión del contrato 3,Terminación anticipada del contrato | 2 | 4 | 8 | Transferir el riesgo | Contratista | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato 4. Reportar novedades en caso de presentarse a las área de apoyo respectivas. 5. Respaldo mediente las garantía contractuales establecidas en el contrato | 2 | 2 | 4
21 |  | Externa | Operacional | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | 1. Impacto en la ejecución contractual afectando el cliente 2, Demanda de mayor tiempo por parte de las partes para la solución de la situación | 3 | 3 | 9 | ESU Contratista | Aceptar el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito 4. Defininición por parte del cliente y del supervisor del contrato de las acciones correctivas a seguir que permitan la atención del requerimiento | 2 | 3 | 6
22 |  | Externa | Operacional | Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones | 1. Recursos insuficientes para responder con la obligación contractual | 2 | 4 | 8 | CONTRATISTA | Transferir el riesgo | 1.Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Claridad en la redacción de las cláusulas 3, Control sobre los servicios requeridos por el cliente | 2 | 3 | 6
23 |  | Externa | Operacional | Mala liquidación en las tarifas de acuerdo a la circular expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada | 1. Impacto en la ejecución contractual afectando el cliente 2, Demanda de mayor tiempo por parte de las partes para la solución de la situación | 3 | 3 | 9 | ESU Contratista | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato. 2.Comunicación clara y efectiva acerca de las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato a través de pólizas. 4. Imposición de sanciones. | 1 | 1 | 1
24 |  | Interno Externo | Operacional | Retrasos en el pago a los contratistas | 1. Oportunidad en la ejecución contractual 2. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo | 2 | 2 | 4 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución | 1 | 2 | 2
25 | Liquidación | Externa | Operacional | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | 1, Impacta la liquidación del contrato interadministrativo 2, Posibles hallazgos por parte de los organismos de control | 2 | 2 | 4 | ESU CONTRATISTA | Asumir el riesgo | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral | 1 | 2 | 2
26 |  | Externa Interna | Operacional | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | 1, Impacta la liquidación del contrato interadministrativo 2, Posibles hallazgos por parte de los organismos de control | 3 | 2 | 6 | ESU CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual | 2 | 2 | 4
PROBABILIDAD | [7 empty] | IMPACTO
|  | PROBABILIDAD | 5-Alta | Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
|  |  | 4-Probable | Moderado Reducir el riesgo Asumir el riesgo | Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
|  |  | 3 - Posible | Baja Asumir el riesgo | Moderado 10,11,19,25 Reducir el riesgo Asumir el riesgo | Alta 12,21,23 Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | Extrema 5 Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
|  |  | 2-Improbable | Baja Asumir el riesgo | Baja 3,24,25 Asumir el riesgo | Moderado 1,4,7,8,9,15 Reducir el riesgo Asumir el riesgo | Alta 6,13,16,17,18,20,22 Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
|  |  | 1-Baja | Baja Asumir el riesgo | Baja Asumir el riesgo | Moderado 2 Reducir el riesgo Asumir el riesgo | Alta 14 Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
|  | IMPACTO |  | 1- Insignificante | 2- Menor | 3- Moderado | 4- Mayor | 5- Catastrófico
|  |  |  | Objeto: | SELECCIÓN DE EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PEQUEÑAS COMO ALIADOS PROVEEDORES DE LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU
ANÁLISIS DE RIESGOS - PROCESO DE CONTRATACIÓN: SELECCIÓN DE ALIADOS PROVEEDORES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA REGULADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADAEMPRESAS PEQUEÑAS.
| Etapa | Fuente | Item | Riesgo | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración |  | Asignación | Tratamiento | Controles
[8 empty] | Denominación | Descripción
| Planeación | Externa | 1 | Falta de conocimiento en la elaboración del pliego de condiciones para la selección de aliados | Técnico, Jurídico, Financiero. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | ESU | Reducir el riesgo | 1. Revisión del pliego de condiciones por parte de los directores. 2. Establecer un comité interdisciplinario para su elaboración. 3. Revisar y validar pliegos anteriores.
|  | Interna | 2 | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | Técnico | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Estudio del Sector. 2. Solicitud de Información a distintas fuentes. 3. Publicación en el portal de contratación de la ESU.
|  | Externa | 3 | Falta de exigencias y requisitos claros en el pliego de condiciones desde el aspecto: Jurídico, Técnico, Operativo, Financiero y Administrativo | Técnico, Jurídico, Financiero. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | ESU | Reducir el riesgo | 1. Elaboración de estudios previos. 2. Elaboración del estudio del sector. 3. Interacción del personal que hace parte del comité interdisciplinario. 4. Revisión de directores. 5. Revisión y validación de pliegos anteriores.
|  | Interna | 4 | No confidencialidad en el manejo de la información con respecto al proceso de selección de aliados | Técnico, Jurídico, Financiero. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Extremo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Capacitación al personal en temas jurídicos, no confidencialidad a los deberes profesionales. 2.Aplicación al manual de ética de la entidad. 3. Remisión de información de manera oficial exclusivamente por los canales institucionales y solamente al personal interno involucrado directamente.
|  | Interna | 5 | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | Técnico, Jurídico, Financiero. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Moderado | ESU | Reducir el riesgo | 1. Experiencia por la empresa contratante en aspecto técnicos y de contratación 2. Acompañamiento y asesoría por parte de la Secretaria General para atender los aspectos jurídicos correspondientes al objeto a contratar. 3. Acompañamiento y asesoría por parte de la Dirección Financiera para atender los financieros y contables correspondientes al objeto a contratar. 4. Acompañamiento de la dirección de control interno. 5. Soporte y apoyo por los directores de las áreas que constituyen la empresa. 6. Estudio del sector y estudios previos. 7. Validación de información de procesos de selección anteriores.
|  | Interna | 6 | Solicitud de requisitos habilitantes por fuera del alcance de los posibles participantes | Técnico, Jurídico, Financiero. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Elaboración del estudio del sector. 2. Elaboración del estudio del mercado. 3. Elaboración de estudios previos. 4. Revisión de los requisitos habilitantes por parte del comité. 5. Validación de información de procesos de selección anteriores.
| Selección | Externa | 7 | Declaración desierta del proceso por carencia de proponentes. | Jurídico Técnico | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU. 2. Disposición de factores de habilitación y evaluación coherentes con el sector.
|  | Externa | 8 | Declaración desierta del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | Jurídico | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de evaluación. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Disposición de factores de habilitación y evaluación coherentes con el sector.
|  | Externa | 9 | Documentación adulterada, ficticia, fraudulenta, presentada por los participantes | Jurídico | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Proponente o participante o interesado | Reducir el riesgo | 1. Valicación de la documentación con los entes que expidieron los certificados. 2. Revisión interdisciplinaria de la información.
|  | Externa | 10 | Incumplimiento del cronograma de actividades establecido por la entidad para el proceso de selección de aliados | Técnico, Jurídico, Financiero. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Moderado | ESU/Proponente o participante o interesado | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaria General de la ESU. 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación
|  | Interno | 11 | Generar acciones que permitan el favorecimiento de algunos proveedores | Técnico, Jurídico, Financiero. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | ESU | Reducir el riesgo | 1. Capacitación al personal en temas jurídicos, infidelidad a los deberes profesionales 2.Aplicación del manual de ética de la entidad. 3. Aplicación del manual de contratación de la entidad. 4. Remisión de información de manera oficial exclusivamente por los canales institucionales y solamente al personal interno involucrado directamente.
|  | Interno | 12 | Inadecuada evaluación de los participantes | Técnico, Jurídico, Financiero. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Moderado | ESU | Reducir el riesgo | 1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificacion y validación por parte de las áreas correspondientes 3. Validación y aprobación por parte del comité de gerencia
|  | interno | 13 | Falta de conocimiento técnico durante la visita a los participantes | Técnico | 2 | 3 | 5 | Riesgo Moderado | ESU | Reducir el riesgo | 1. Verificacion de la validez de la informacion suministrada por los participantes en la visita realizada por el comite evaluador. 2.Elaboración y aplicación de la lista de chequeo. 3. Inducción y capacitación a las personas participantes de la visita de evaluación.
| Contratación | Interna /Externa | 14 | Demoras en la legalización del acuerdo comercial y el contrato que afecta el incio de la ejecución contractual | Jurídico | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | ESU/ Proponente | Reducir el riesgo | 1. Cumplimiento estricto del cronograma establecido 2.Expedición oportuna de los registros presupuestales y firmas de acuerdos comerciales y contratos 3.Expedición oportuna de las garantías 4. Afectación de la garantía de seriedad de la oferta.
|  | Interna /Externa | 15 | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | Jurídico | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | ESU/ Aliado | Reducir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones 2. verificación y validación con la Secretaria General y compañias aseguradoras.
|  | Interna | 16 | Inadecuada formulación del acuerdo comercial y el contrato | Jurídico | 2 | 3 | 5 | Riesgo Moderado | ESU/Aliado | Reducir el riesgo | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Verificación y validación de la Secretaria General u otras áreas de interés.
|  | Interna | 17 | Incumplimiento de la publicación del contrato en el SECOP | Jurídico | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | ESU | Reducir el riesgo | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el manual de contratación. 2. Legalizacion oportuna del contrato por las partes. 3. Hacer seguimiento constante por parte del funcionario encargado para dicha labor.
|  | Externa | 18 | Mala liquidación en las tarifas de acuerdo a la circular expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada | Jurídico | 2 | 3 | 5 | Riesgo Moderado | Aliado | Reducir el riesgo | 1. Aplicación y verificación de la circular vigente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 2. Supervisión del Acuerdo Marco y órdenes de servicio. 3. Auditorías (Eventualmente).
| Ejecución | Externa | 19 | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del aliado proveedor por: Mala liquidación de la nómina, falta de entrega de dotación, la no capacitación de guardas, incumplimiento de consignas, sobre ejecución de los contratos, la no prestación de los servicios requeridos. | Técnico, Jurídico, Financiero. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Aliado | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato. 2.Comunicación clara y efectiva acerca de las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato. 4.Aplicación de software de liquidación de nómina teniendo en cuenta la norma laboral, aplicación de software operativo y de supervisión. 5. Imposición de sanciones.
|  | Externa | 20 | Empresa que no cuenta con la capacidad instalada para responder a los requerimientos del cliente. | Operacional | 3 | 4 | 7 | Riesgo Extremo | Aliado | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato. 2.Comunicación clara y efectiva acerca de las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato a través de pólizas. 4. Imposición de sanciones.
|  | Externa | 21 | Factores externos que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales (Cambio de legislación, desastres naturales y casos fortuitos) | Regulatorio / Económico/ Natural | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | ESU/ Aliado | Aceptar el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Capacitación constante.
| Liquidación | Externa | 22 | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | Jurídico | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Aliado | Reducir el riesgo | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral
|  | Interna /Externa | 23 | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | Jurídico, Financiero | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Aliado | Aceptar el riesgo | 1. Seguimiento y control a los convenios y contratos por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual
|  |  | 24 | Inoponibilidad ante terceros | Jurídico | 3 | 4 | 7 | Riesgo Extremo | ESU | Reducir el riesgo | 1. Acompañamiento y asesoría por parte de la Secretaria General para atender los aspectos jurídicos correspondientes.
|  |  | 25 | Incuplimiento de mandato legales y/o reglamentarios, tales como la aplicación plena de los principios de presibilidad, planeación, publicidad y concurrencia. | Jurídico | 3 | 4 | 7 | Riesgo Extremo | ESU/Aliado | Reducir el riesgo | 1. Seguimiento y control al cumplimiento de los mandatos legales y/o reglamentarios.

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Los campos del formato deben diligenciarse de acuerdo a las siguientes indicaciones, y remitiendose al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación propuesto por Colombia Compra Eficiente donde se encuentra el detalle de la mtodología:
1- Objeto del Proceso de Contratación:
2- Riesgos
3- N°: consecutivo para enumerar e identificar el riesgo.
4- Etapa: Planeación, Selección, Contratación y Ejecución.
5- Fuente: Interno o Externo.
6- Tipo: Económico, Social, Político, Operacional, Financiero, Regulatorio, de la Naturaleza, Ambiental, Tecnológico.
7- Riesgo: descripción del evento que puede afectar el objeto de contratación.
8- Consecuencia de la ocurrencia del evento: efectos que podrían pasar si se materializara el evento
9- Probabilidad: Valorar de 1 a 5 la probabilidad de acuerdo a la siguiente tabla:
10- Impacto: Valorar de 1 a 5 el impacto de acuerdo a la siguiente tabla:
11- Nivel de riesgo inherente: multiplicación de la valoración realizada para la probabilidad y el impacto. Da como resultado
el nivel del riesgo sin aplicación de controles y se calcula teniendo en cuenta la siguiente tabla:
12- Asignación: determinar la parte encargada de administrar y mitigar el riesgo.
13- Tratamiento: Evitar, Transferir, Aceptar o Reducir.
14- Controles: establecer las acciones puntuales que se llevan a cabo para mitigar la ocurrencia o el impacto del riesgo.
15- Probabilidad - Impacto: Se calcula nuevamente la probabilidad e impacto teniendo en cuenta la aplicación de los controles. Se espera que la probabilidad o impacto disminuyan.
16- Nivel de riesgo residual: Se calcula nuevamente el nivel de riesgo pero teniendo en cuenta la aplicación de los controles